ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

11 января 2011 г. № 27

# О Государственной программе национальных действий по предупреждению и преодолению пьянства и алкоголизма на 2011–2015 годы

В целях усиления борьбы с пьянством и алкоголизмом в Республике Беларусь Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую Государственную программу национальных действий по предупреждению и преодолению пьянства и алкоголизма на 2011–2015 годы (далее – Государственная программа).

2. Определить:

заказчиками Государственной программы Министерство здравоохранения, Министерство внутренних дел, Министерство культуры, Министерство образования, Министерство информации, Министерство спорта и туризма, Министерство труда и социальной защиты, Министерство по налогам и сборам, Министерство торговли, Министерство сельского хозяйства и продовольствия, Министерство транспорта и коммуникаций, Министерство промышленности, Государственный таможенный комитет, Государственный пограничный комитет, Государственный комитет по стандартизации, Национальную государственную телерадиокомпанию, Национальную академию наук Беларуси, облисполкомы и Минский горисполком;

заказчиком – координатором Государственной программы Министерство здравоохранения.

Заказчики Государственной программы в пределах своей компетенции:

осуществляют контроль за выполнением Государственной программы, целевым использованием средств, выделяемых на ее реализацию;

ежегодно до 10 февраля года, следующего за отчетным, представляют в Министерство здравоохранения отчет о ходе выполнения Государственной программы.

Заказчик – координатор Государственной программы:

доводит Государственную программу до заинтересованных;

обеспечивает достижение целей, согласованность действий заказчиков при выполнении Государственной программы, целевое и эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию;

ежегодно до 25 февраля года, следующего за отчетным, информирует Совет Министров Республики Беларусь о ходе выполнения Государственной программы.

3. Министерству финансов, облисполкомам и Минскому горисполкому при формировании республиканского и местных бюджетов на очередной финансовый год предусматривать средства на финансирование Государственной программы.

4. Возложить персональную ответственность за своевременное и качественное выполнение Государственной программы на руководителей государственных органов, организаций, облисполкомов и Минского облисполкома, указанных в части первой пункта 2 настоящего постановления.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Премьер-министра Республики Беларусь, курирующего вопросы здравоохранения.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

| Премьер-министр Республики Беларусь | М.Мясникович |
| --- | --- |

|  | УТВЕРЖДЕНО Постановление Совета Министров Республики Беларусь 11.01.2011 № 27 |
| --- | --- |

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
национальных действий по предупреждению и преодолению пьянства и алкоголизма на 2011–2015 годы

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Государственная программа национальных действий по предупреждению и преодолению пьянства и алкоголизма на 2011–2015 годы (далее – Государственная программа) разработана в соответствии с основными направлениями социально-экономического развития Республики Беларусь, общепризнанными принципами международного права в области охраны здоровья населения, а также с учетом положений Глобальной стратегии Всемирной организации здравоохранения, утвержденной 19 мая 2010 г., и результатов реализации Государственной программы национальных действий по предупреждению и преодолению пьянства и алкоголизма на 2006–2010 годы, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 27 апреля 2006 г. № 556 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 71, 5/22245).

Государственная программа подготовлена в целях реализации требований Директивы Президента Республики Беларусь от 11 марта 2004 г. № 1 «О мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 41, 1/5393).

Принципиально новым в Государственной программе является смещение акцентов на выявление, предупреждение и уменьшение влияния комплекса причин и условий, способствующих потреблению алкоголя и развитию негативных последствий от его потребления, в том числе пьянства и алкоголизма. Для достижения этого необходимо проведение мероприятий по предупреждению приобщения населения к потреблению алкоголя, прежде всего профилактике пьянства среди детей и молодежи, и прекращению потребления алкоголя лицами, страдающими пьянством и алкоголизмом.

В Государственной программе под алкоголем понимаются алкогольные напитки, в том числе крепкие алкогольные напитки (самогон) и полуфабрикаты для их изготовления (брага), слабоалкогольные напитки, пиво, непищевая спиртосодержащая продукция и этиловый спирт, под хроническим алкоголизмом – заболевание, обусловленное психической и физической зависимостью от алкоголя.

Механизм реализации Государственной программы предусматривает применение программно-целевого метода.

ГЛАВА 2
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

В течение ряда последних десятилетий в Республике Беларусь отмечается распространение пьянства среди населения, особенно среди молодежи, а также рост числа состоящих на наркологическом учете лиц, страдающих хроническим алкоголизмом, а также лиц, употребляющих алкоголь с вредными для здоровья последствиями, в том числе несовершеннолетних.

Употребление алкоголя и алкоголизм являются серьезнейшими социальными и медицинскими проблемами, решение которых требует принятия внеочередных мер воздействия и привлечения дополнительных финансовых средств.

В 2009 году лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения, совершено 30 539 преступлений, 237 394 лица были привлечены к ответственности за распитие алкогольных напитков в общественном месте либо появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.

В этом же году по вине лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, было совершено 1022 дорожно-транспортных происшествия, по причине нахождения работников в состоянии алкогольного опьянения на производстве произошел 201 несчастный случай.

По данным Национального статистического комитета, с 2006 по 2009 год от случайных отравлений алкоголем погибло около 10,5 тыс. жителей республики.

Наряду с ростом алкогольной смертности возросло число лиц, состоящих на наркологическом учете по причине:

алкоголизма, – на 6,3 процента (с 171 103 в 2006 году до 181 833 в 2009 году), в том числе женщин – на 36,7 процента (с 27 417 до 37 483 соответственно);

употребления алкоголя с вредными последствиями, – на 23,5 процента (с 69 945 в 2006 году до 86 368 в 2009 году), в том числе женщин – на 44,5 процента (с 10 823 до 15 644 соответственно), несовершеннолетних – на 3,2 процента (с 16 828 в 2006 году до 17 372 в 2009 году).

Опыт большинства стран мира свидетельствует, что антиалкогольная государственная политика должна быть направлена на защиту жизни и здоровья граждан, укрепление демографической безопасности, заботу о подрастающем поколении.

Только системный подход, включающий реализацию образовательных, культурных, спортивно-оздоровительных, воспитательных, информационно-пропагандистских профилактических мероприятий, а также мероприятий по ограничению доступа несовершеннолетних и молодежи к приобретению алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива, административного и ценового регулирования, способен эффективно противодействовать алкоголизации населения.

Государственная программа базируется на принципе приоритетности демографической и общественной безопасности государства, трудовой дисциплины, защиты здоровья граждан по отношению к экономическим интересам производителей, импортеров и продавцов алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива, непищевой спиртосодержащей продукции и этилового спирта.

Основными направлениями Государственной программы являются:

создание эффективной системы социальной и индивидуальной профилактики пьянства и алкоголизма и их негативных социальных последствий, в том числе хронического алкоголизма;

пропаганда и внедрение традиций здорового образа жизни, исключающего потребление алкоголя, особенно среди детей, молодежи и женщин;

распространение научных знаний о негативных физических, социальных и других последствиях потребления алкоголя;

развитие культуры досуга, физической культуры, спорта и туризма.

Реализация Государственной программы позволит:

регулировать (при необходимости повышать) величину акцизов и цены на алкогольные, слабоалкогольные напитки и пиво в зависимости от вида данной продукции (объемная доля этилового спирта) и иных внешних факторов;

ограничить доступность алкоголя для детей и молодежи;

обеспечить формирование в общественном мнении нетерпимого отношения к чрезмерному потреблению алкоголя и ценностных ориентаций на здоровый образ жизни без злоупотребления спиртными напитками;

привлечь общественные и религиозные организации, объединения граждан, трудовые коллективы, средства массовой информации, отдельных лиц к участию в формировании культуры здоровья и здорового образа жизни, профилактике потребления алкоголя;

совершенствовать организационную структуру государственных организаций здравоохранения в целях повышения эффективности их работы по оказанию медицинской помощи лицам, злоупотребляющим алкоголем и страдающим алкоголизмом;

разработать и внедрить систему мониторинга потребления алкоголя населением и методику оценки эффективности мероприятий по снижению уровня потребления алкоголя и его негативных последствий.

ГЛАВА 3
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Основной целью реализации Государственной программы является снижение уровня потребления алкоголя населением и уменьшение негативных последствий его потребления для общества.

Государственная программа предусматривает решение следующих основных задач:

снижение количества правонарушений и преступлений, совершенных лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения;

снижение количества дорожно-транспортных происшествий, совершенных лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения;

снижение количества несчастных случаев на производстве по причине нахождения работников в состоянии алкогольного опьянения;

снижение количества смертей от случайных отравлений алкоголем;

снижение количества лиц, перенесших алкогольные психозы;

снижение количества лиц, страдающих хроническим алкоголизмом;

снижение количества несовершеннолетних лиц, употребляющих алкоголь с вредными последствиями.

ГЛАВА 4
МЕРОПРИЯТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Мероприятия по реализации Государственной программы согласно приложению 1 направлены на решение ее задач.

Отдельные мероприятия Государственной программы при необходимости могут корректироваться с учетом выделенных средств и оформляться в виде изменений, вносимых в установленном порядке.

ГЛАВА 5
НАУЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Научное обеспечение Государственной программы предусмотрено в рамках мероприятий по снижению количества лиц, страдающих хроническим алкоголизмом, и будет осуществляться республиканскими научно-практическими центрами, государственными учреждениями образования, обеспечивающими получение высшего медицинского образования, научными учреждениями Национальной академии наук Беларуси и Министерства образования в пределах выделяемых средств.

ГЛАВА 6
ИМПОРТОЕМКОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

В целях повышения качества оказания медицинской помощи лицам, страдающим алкоголизмом, в Государственной программе предусматриваются мероприятия по закупке для государственных организаций здравоохранения лабораторного оборудования и медицинской техники отечественного производства.

В связи с этим при реализации Государственной программы не потребуется проведение мероприятий по замещению импортных товаров отечественными и импортоемкость Государственной программы отсутствует.

ГЛАВА 7
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

В результате реализации мероприятий Государственной программы планируется достигнуть:

снижения количества правонарушений и преступлений, совершенных лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения, ежегодно на 1–5 процентов;

снижения количества дорожно-транспортных происшествий, совершенных лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения, ежегодно на 4–5 процентов;

снижения количества несчастных случаев на производстве по причине нахождения работников в состоянии алкогольного опьянения ежегодно на 5–6 процентов;

снижения количества смертей от случайных отравлений алкоголем ежегодно на 5–7 процентов;

снижения количества лиц, перенесших алкогольные психозы, ежегодно на 7–8 процентов;

снижения количества лиц, страдающих хроническим алкоголизмом, ежегодно на 2–3 процента;

снижения количества несовершеннолетних лиц, употребляющих алкоголь с вредными последствиями, ежегодно на 3–5 процентов.

В перспективе реализация мероприятий Государственной программы позволит сократить негативные последствия потребления алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива, а также расходы государства на преодоление этих негативных последствий.

ГЛАВА 8
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Финансирование Государственной программы планируется осуществлять в объемах согласно приложению 2.

На выполнение мероприятий Государственной программы будет направлено 45 070,8 млн. рублей, в том числе средства республиканского бюджета – 27 909 млн. рублей, средства местных бюджетов – 17 161,8 млн. рублей.

Контроль за ходом реализации Государственной программы будет осуществляться в соответствии с Положением о порядке формирования, финансирования и контроля за выполнением государственных, региональных и отраслевых программ, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 марта 2009 г. № 404 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 93, 5/29550).

|  | Приложение 1 к Государственной программе национальных действий по предупреждению и преодолению пьянства и алкоголизма на 2011–2015 годы |
| --- | --- |

Мероприятия Государственной программы национальных действий
по предупреждению и преодолению пьянства и алкоголизма на 2011–2015 годы

| Наименование мероприятий | Сроки выполнения, годы | Исполнители мероприятий | Источники финансирования | Объемы финансирования, млн. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Снижение количества правонарушений и преступлений, совершенных лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Разработка и реализация региональных и районных планов мероприятий по профилактике пьянства и алкоголизма | 2011 | местные исполнительные и распорядительные органы | местные бюджеты | в пределах выделенных средств |  |  |  |  |  |
| 2. Проведение на регулярной основе акций «День трезвости», «День здоровья», «День семьи», «День молодежи», «День труда» с запретом реализации в дни этих акций алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива в объектах розничной торговли | 2011–2015 | » | » | » |  |  |  |  |  |
| 3. Проведение мероприятий, направленных на пресечение изготовления, хранения, продажи и приобретения самогона, браги, а также аппаратов для их изготовления | 2011–2015 | МВД | республиканский бюджет | » |  |  |  |  |  |
| 4. Проведение мероприятий, направленных на выявление нарушений законодательства в части поставки в республику спиртосодержащей и алкогольной продукции | 2011–2015 | ГТК, МВД, Госпогранкомитет | » | » |  |  |  |  |  |
| 5. Информирование населения о вредных последствиях употребления самогона, непищевой спиртосодержащей продукции | 2011–2015 | Минздрав, Мининформ, Белтелерадиокомпания | » | » |  |  |  |  |  |
| 6. Осуществление контроля за выполнением лицензиатами лицензионных требований и условий в сфере розничной и оптовой торговли алкогольными напитками | 2011–2015 | МНС, облисполкомы, Минский горисполком, Минторг, МВД | республиканский и местные бюджеты | » |  |  |  |  |  |
| 7. Проведение локальных экспериментов по ограничению доступности алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива по времени | 2011–2015 | местные исполнительные и распорядительные органы | местные бюджеты | » |  |  |  |  |  |
| 8. Проведение информационно-пропагандистских акций, разъясняющих необходимость введения ограничения доступности алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива в целях снижения уровня потребления алкоголя и его негативных последствий | 2011–2015 | местные исполнительные и распорядительные органы, Минздрав | местные и республиканский бюджеты | » |  |  |  |  |  |
| 9. Внесение при необходимости в законодательство изменений, касающихся размещения информации о негативных последствиях потребления алкоголя для здоровья на этикетках алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива | 2014 | Госстандарт, Минздрав | республиканский бюджет | » |  |  |  |  |  |
| 10. Оказание необходимой правовой, социальной, психологической и иной помощи неблагополучным семьям, в которых один из членов злоупотребляет алкоголем | 2011–2015 | местные исполнительные и распорядительные органы, Минобразование, Минтруда и соцзащиты | местные и республиканский бюджеты | » |  |  |  |  |  |
| 11. Размещение материалов о профилактике употребления алкоголя, правонарушений на информационных сайтах министерств, исполкомов и подчиненных им государственных организаций | 2011–2015 | Минздрав, МВД, Минкультуры, Минобразование, Минспорт, Мининформ, Минтруда и соцзащиты, местные исполнительные и распорядительные органы | республиканский и местные бюджеты | » |  |  |  |  |  |
| 12. Создание тематических рубрик, выпуск публикаций, телерадиопрограмм, пропагандирующих трезвый образ жизни, семейные ценности, отказ от пьянства, соблюдение законности, поддержание правопорядка | 2011–2015 | Белтелерадиокомпания, республиканские телекомпании, местные исполнительные и распорядительные органы, редакции государственных периодических печатных изданий, Мининформ | » | » |  |  |  |  |  |
| 13. Создание на возмездной договорной основе по заказу соисполнителей видеофильмов и роликов социальной рекламы антиалкогольной направленности для различных возрастных групп населения с проведением республиканского конкурса на лучший видеофильм и ролик по данной тематике | 2011–2015 | Минкультуры, Белтелерадиокомпания, Минздрав, Минобразование, МВД, Минтруда и соцзащиты | республиканский бюджет | » |  |  |  |  |  |
| 14. Организация, проведение и освещение в средствах массовой информации культурно-массовых и спортивных мероприятий, тематических вечеров и выступлений по вопросам профилактики пьянства и алкоголизма, правонарушений и преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения | 2011–2015 | Минкультуры, Минобразование, Минспорт, Минздрав, Мининформ, местные исполнительные и распорядительные органы | республиканский и местные бюджеты | » |  |  |  |  |  |
| 15. Проведение пресс-конференций, заседаний круглых столов, культурно-массовых мероприятий по вопросам пропаганды семейных ценностей, трезвого образа жизни, профилактики правонарушений и преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения | 2011–2015 | Минкультуры, Минобразование, Минздрав, МВД, Минтруда и соцзащиты, Мининформ | республиканский бюджет | » |  |  |  |  |  |
| 16. Издание по государственному заказу информационно-образовательных (учебно-методических) материалов по пропаганде трезвого образа жизни, профилактике пьянства и алкоголизма, правонарушений и преступлений | 2011–2015 | Минобразование, МВД, Минздрав | » | » |  |  |  |  |  |
| 17. Организация работы телефона доверия по вопросам профилактики пьянства и алкоголизма, бесплатного на территории республики для абонентов телефонной сети общего пользования | 2012–2015 | Минздрав | » | 28,0 | 6,0 | 7,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 18. Проведение ежегодных региональных семинаров, совещаний и круглых столов по вопросам профилактики пьянства и правонарушений | 2011–2015 | местные исполнительные и распорядительные органы | местные бюджеты | в пределах выделенных средств |  |  |  |  |  |
| 19. Ежеквартальное проведение региональных профилактических акций против пьянства, алкоголизма, правонарушений и преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения | 2012–2015 | » | местные бюджеты – всего | 1 690,0 | – | 422,0 | 422,0 | 422,0 | 424,0 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Брестская область | 320,0 | – | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | Витебская область | 274,0 | – | 68,0 | 68,0 | 68,0 | 70,0 |
|  |  |  | Гомельская область | 320,0 | – | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | Гродненская область | 228,0 | – | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 57,0 |
|  |  |  | Минская область | 320,0 | – | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | Могилевская область | 228,0 | – | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 57,0 |
|  |  |  | г. Минск | в пределах выделенных средств |  |  |  |  |  |
| 20. Обучение медицинских работников общей медицинской практики навыкам выявления пациентов, чрезмерно употребляющих алкоголь, в целях оказания им консультативной помощи | 2012–2015 | » | местные бюджеты – всего | 322,6 | – | 78,0 | 78,0 | 78,0 | 88,6 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Брестская область | 62,0 | – | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 17,0 |
|  |  |  | Витебская область | 52,0 | – | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
|  |  |  | Гомельская область | 62,0 | – | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 17,0 |
|  |  |  | Гродненская область | 43,0 | – | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 13,0 |
|  |  |  | Минская область | 60,6 | – | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,6 |
|  |  |  | Могилевская область | 43,0 | – | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 13,0 |
|  |  |  | г. Минск | в пределах выделенных средств |  |  |  |  |  |
| Снижение количества дорожно-транспортных происшествий, совершенных лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. Проведение на регулярной основе республиканских и региональных акций по информированию водителей механических транспортных средств, самоходных машин о недопустимости управления ими в состоянии алкогольного опьянения механическими средствами, самоходными машинами | 2011–2015 | МВД, Минздрав, местные исполнительные и распорядительные органы | республиканский и местные бюджеты | в пределах выделенных средств |  |  |  |  |  |
| 22. Оснащение сотрудников ГАИ МВД отечественными портативными приборами для определения паров алкоголя в выдыхаемом воздухе | 2011–2015 | ГАИ МВД | республиканский бюджет | » |  |  |  |  |  |
| 23. Обучение сотрудников ГАИ МВД навыкам освидетельствования участников дорожного движения на предмет выявления состояния алкогольного опьянения | 2011–2015 | » | » | » |  |  |  |  |  |
| 24. Проведение семинаров для медицинских работников в целях обучения навыкам освидетельствования водителей механических транспортных средств, самоходных машин на предмет нахождения в состоянии алкогольного опьянения | 2011–2015 | Минздрав, управления здравоохранения облисполкомов, комитет по здравоохранению Минского горисполкома | республиканский и местные бюджеты | » |  |  |  |  |  |
| 25. Проведение семинаров для специалистов транспортных и сельскохозяйственных организаций в целях обучения навыкам контроля за нахождением водителей механических транспортных средств, самоходных машин в состоянии алкогольного опьянения | 2011–2015 | Минтранс, Минсельхозпрод, местные исполнительные и распорядительные органы | » | » |  |  |  |  |  |
| 26. Оснащение организаций здравоохранения, осуществляющих освидетельствование водителей транспортных средств и иных участников дорожного движения на предмет определения у них состояния алкогольного опьянения, лабораторным оборудованием, расходными материалами и реагентами: | 2012–2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26.1. учреждения здравоохранения «Витебский областной психоневрологический диспансер» (далее – Витебский психоневрологический диспансер) – всего | 2012–2015 | управление здравоохранения Витебского облисполкома, Витебский психоневрологический диспансер | местный бюджет | 200,0 | – | 170,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ультразвуковая ванна |  |  |  | 5,0 | – | 5,0 | – | – | – |
| детектор ионизации пламени |  |  |  | 5,0 | – | 5,0 | – | – | – |
| два аналитических комплекса на основе газового хроматографа |  |  |  | 140,0 | – | 140,0 | – | – | – |
| расходные материалы и реагенты |  |  |  | 50,0 | – | 20,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 26.2. учреждения здравоохранения «Гродненский областной клинический центр «Психиатрия – наркология» (далее – Гродненский центр «Психиатрия – наркология») – всего | 2012–2015 | управление здравоохранения Гродненского облисполкома, Гродненский центр «Психиатрия – наркология» | » | 120,0 | – | 90,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| аналитический комплекс на основе газового хроматографа |  |  |  | 70,0 | – | 70,0 | – | – | – |
| расходные материалы и реагенты |  |  |  | 50,0 | – | 20,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 26.3. учреждения здравоохранения «Минский областной наркологический диспансер» (далее – Минский областной наркологический диспансер) – всего | 2012 | управление здравоохранения Минского облисполкома, Минский областной наркологический диспансер | » | 160,0 | – | 160,0 | – | – | – |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ультразвуковая ванна |  |  |  | 5,0 | – | 5,0 | – | – | – |
| детектор ионизации пламени |  |  |  | 5,0 | – | 5,0 | – | – | – |
| два аналитических комплекса на основе газового хроматографа |  |  |  | 140,0 | – | 140,0 | – | – | – |
| расходные материалы и реагенты |  |  |  | 10,0 | – | 10,0 | – | – | – |
| 26.4. Барановичского межрайонного наркологического диспансера учреждения здравоохранения «Барановичская районная поликлиника» (далее – Барановичский наркологический диспансер) – всего | 2012–2015 | учреждение здравоохранения «Барановичская районная поликлиника» | » | 200,0 | – | 170,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ультразвуковая ванна |  |  |  | 5,0 | – | 5,0 | – | – | – |
| детектор ионизации пламени |  |  |  | 5,0 | – | 5,0 | – | – | – |
| два аналитических комплекса на основе газового хроматографа |  |  |  | 140,0 | – | 140,0 | – | – | – |
| расходные материалы и реагенты |  |  |  | 50,0 | – | 20,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 26.5. Пинского межрайонного наркологического диспансера учреждения здравоохранения «Пинская центральная поликлиника» (далее – Пинский наркологический диспансер) – всего | 2012–2015 | учреждение здравоохранения «Пинская центральная поликлиника» | » | 200,0 | – | 170,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ультразвуковая ванна |  |  |  | 5,0 | – | 5,0 | – | – | – |
| детектор ионизации пламени |  |  |  | 5,0 | – | 5,0 | – | – | – |
| два аналитических комплекса на основе газового хроматографа |  |  |  | 140,0 | – | 140,0 | – | – | – |
| расходные материалы и реагенты |  |  |  | 50,0 | – | 20,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 26.6. учреждения здравоохранения «Брестский областной наркологический диспансер» (далее – Брестский наркологический диспансер) – всего | 2012–2015 | управление здравоохранения Брестского облисполкома, Брестский наркологический диспансер | » | 200,0 | – | 170,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ультразвуковая ванна |  |  |  | 5,0 | – | 5,0 | – | – | – |
| детектор ионизации пламени |  |  |  | 5,0 | – | 5,0 | – | – | – |
| два аналитических комплекса на основе газового хроматографа |  |  |  | 140,0 | – | 140,0 | – | – | – |
| расходные материалы и реагенты |  |  |  | 50,0 | – | 20,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Снижение количества несчастных случаев на производстве по причине нахождения работников в состоянии алкогольного опьянения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. Внесение при необходимости изменений в законодательство в части усиления административной ответственности работников, допускающих распитие алкогольных напитков на рабочем месте или появление в состоянии алкогольного опьянения на рабочем месте | 2014 | Минздрав, Минтруда и соцзащиты, МВД, облисполкомы, Минский горисполком | республиканский и местные бюджеты | в пределах выделенных средств |  |  |  |  |  |
| 28. Внесение изменений в законодательство в части определения порядка проведения обязательного освидетельствования работников, работающих в опасных условиях труда, на предмет наличия состояния алкогольного опьянения | 2011 | Минздрав, Минтруда и соцзащиты | республиканский бюджет | » |  |  |  |  |  |
| 29. Организация и проведение в трудовых коллективах культурно-массовых и спортивных мероприятий, тематических вечеров и лекционных выступлений по вопросам профилактики пьянства на рабочем месте | 2011–2015 | Минпром, Минсельхозпрод, Минтранс, местные исполнительные и распорядительные органы | республиканский и местные бюджеты | » |  |  |  |  |  |
| Снижение количества смертей от случайных отравлений алкоголем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. Размещение в организациях торговли и общественного питания, осуществляющих реализацию алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива, информационных материалов о риске смертельного отравления алкоголем при его чрезмерном потреблении | 2011–2015 | организации торговли и общественного питания | средства организаций торговли и общественного питания | в пределах выделенных средств |  |  |  |  |  |
| 31. Закупка медицинской техники отечественного производства для оснащения палаты интенсивной терапии в Брестском наркологическом диспансере – всего | 2012 | управление здравоохранения Брестского облисполкома, Брестский наркологический диспансер | местный бюджет | 40,0 | – | 40,0 | – | – | – |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| электрокардиограф |  |  |  | 5,0 | – | 5,0 | – | – | – |
| дефибриллятор |  |  |  | 5,0 | – | 5,0 | – | – | – |
| аппарат управляемого дыхания |  |  |  | 30,0 | – | 30,0 | – | – | – |
| 32. Проведение текущего ремонта палаты интенсивной терапии в Брестском наркологическом диспансере в целях установки медицинской техники | 2012 | » | » | 60,0 | – | 60,0 | – | – | – |
| 33. Закупка медицинской техники отечественного производства для оснащения отделения неотложной наркологии (интенсивной терапии) Гродненского центра «Психиатрия – наркология» – всего | 2012 | управление здравоохранения Гродненского облисполкома, Гродненский центр «Психиатрия – наркология» | » | 315,0 | – | 315,0 | – | – | – |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| кардиограф с монитором |  |  |  | 10,0 | – | 10,0 | – | – | – |
| дефибриллятор |  |  |  | 5,0 | – | 5,0 | – | – | – |
| рентгенологический цифровой аппарат отечественного производства (типа «Пульмоскан 760») |  |  |  | 300,0 | – | 300,0 | – | – | – |
| 34. Закупка медицинской техники отечественного производства для оснащения химико-токсикологической лаборатории учреждения здравоохранения «Городской клинический наркологический диспансер» г. Минска – всего | 2012 | комитет по здравоохранению Минского горисполкома, учреждение здравоохранения «Городской клинический наркологический диспансер» г. Минска | » | 540,2 | – | 540,2 | – | – | – |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| два аналитических комплекса на основе газового хроматографа |  |  |  | 80,0 | – | 80,0 | – | – | – |
| иммуноферментный мониторинговый анализатор для определения наркотических средств и психотропных веществ в организме человека |  |  |  | 150,0 | – | 150,0 | – | – | – |
| статический парофазный пробоотборник |  |  |  | 30,0 | – | 30,0 | – | – | – |
| хроматограф жидкостный |  |  |  | 180,0 | – | 180,0 | – | – | – |
| источник бесперебойного питания мощностью 5,0 кВ |  |  |  | 10,0 | – | 10,0 | – | – | – |
| гематологический анализатор (18 параметров) |  |  |  | 27,0 | – | 27,0 | – | – | – |
| биохимический анализатор с компьютером |  |  |  | 38,0 | – | 38,0 | – | – | – |
| анализатор электролитов крови |  |  |  | 22,0 | – | 22,0 | – | – | – |
| центрифуга |  |  |  | 1,7 | – | 1,7 | – | – | – |
| термостат |  |  |  | 1,5 | – | 1,5 | – | – | – |
| Снижение количества лиц, перенесших алкогольные психозы Инвестиционные проекты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. Реконструкция стационарных корпусов государственного учреждения «Республиканский научно-практический центр психического здоровья» (далее – РНПЦ психического здоровья) – всего | 2012–2015 | Минздрав, РНПЦ психического здоровья | республиканский бюджет (государственная инвестиционная программа) | 19 500,0 | – | 4 200,0 | 4 000,0 | 5 200,0 | 6 100,0 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35.1. корпус наркологических отделений № 4 – всего | 2012–2015 |  |  | 6 500,0 | – | 1 200,0 | 1 000,0 | 2 700,0 | 1 600,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| разработка проектно-сметной документации (далее – ПСД) | 2012–2013 |  |  | 1 500,0 | – | 1 200,0 | 300,0 | – | – |
| проведение реконструкции корпуса | 2013–2015 |  |  | 5 000,0 | – | – | 700,0 | 2 700,0 | 1 600,0 |
| 35.2. корпус № 5 для открытия в нем наркологического отделения – всего | 2012–2015 |  |  | 6 500,0 | – | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 250,0 | 2 250,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| разработка ПСД | 2012 |  |  | 1 500,0 | – | 1 500,0 | – | – | – |
| проведение реконструкции корпуса | 2013–2015 |  |  | 5 000,0 | – | – | 1 500,0 | 1 250,0 | 2 250,0 |
| 35.3. корпус № 6 для открытия в нем наркологического отделения – всего | 2012–2015 |  |  | 6 500,0 | – | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 250,0 | 2 250,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| разработка ПСД | 2012 |  |  | 1 500,0 | – | 1 500,0 | – | – | – |
| проведение реконструкции корпуса | 2013–2015 |  |  | 5 000,0 | – | – | 1 500,0 | 1 250,0 | 2 250,0 |
| 36. Реконструкция амбулаторно-поликлинического корпуса и стационарного корпуса наркологических отделений Пинского наркологического диспансера – всего | 2012–2013 | Пинский горисполком, учреждение здравоохранения «Пинская центральная поликлиника», управление здравоохранения Брестского облисполкома, Минздрав | местный бюджет | 750,0 | – | 325,0 | 425,0 | – | – |
|  |  |  | республиканский бюджет (государственная инвестиционная программа) | 750,0 | – | 325,0 | 425,0 | – | – |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| разработка ПСД | 2012 |  |  | 150,0 | – | 150,0 | – | – | – |
| проведение реконструкции | 2012–2013 |  |  | 1 350,0 | – | 500,0 | 850,0 | – | – |
| 37. Реконструкция зданий Гродненского центра «Психиатрия – наркология» для размещения в них отдела по хранению медицинской документации, содержащей сведения, составляющие врачебную тайну, и рентгенологического кабинета – всего | 2013 | управление здравоохранения Гродненского облисполкома, Гродненский центр «Психиатрия – наркология» | местный бюджет | 64,0 | – | – | 64,0 | – | – |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| разработка ПСД |  |  |  | 14,0 | – | – | 14,0 | – | – |
| проведение реконструкции |  |  |  | 50,0 | – | – | 50,0 | – | – |
| 38. Реконструкция здания реабилитационного центра для лиц, страдающих алкоголизмом, учреждения «Гомельский областной наркологический диспансер» – всего | 2012–2014 | управление здравоохранения Гомельского облисполкома, учреждение «Гомельский областной наркологический диспансер», Минздрав | местный бюджет | 2 250,0 | – | 500,0 | 1 000,0 | 750,0 | – |
|  |  |  | республиканский бюджет (государственная инвестиционная программа) | 2 250,0 | – | 500,0 | 1 000,0 | 750,0 | – |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| разработка ПСД |  |  |  | 1 000,0 | – | 1 000,0 | – | – | – |
| проведение реконструкции |  |  |  | 3 500,0 | – | – | 2 000,0 | 1 500,0 | – |
| 39. Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения, оказывающих наркологическую помощь населению Витебской области, – всего | 2012–2014 | управление здравоохранения Витебского облисполкома | местный бюджет | 7 500,0 | – | 2 500,0 | 4 000,0 | 1 000,0 | – |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39.1. реконструкция здания Витебского психоневрологического диспансера для размещения в нем амбулаторно-поликлинического корпуса и стационарного корпуса наркологических отделений – всего | 2012–2014 | управление здравоохранения Витебского облисполкома, Витебский психоневрологический диспансер | » | 5 000,0 | – | 2 000,0 | 2 000,0 | 1 000,0 | – |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| разработка ПСД | 2012 |  |  | 1 000,0 | – | 1 000,0 | – | – | – |
| проведение реконструкции | 2012–2014 |  |  | 4 000,0 | – | 1 000,0 | 2 000,0 | 1 000,0 | – |
| 39.2. реконструкция корпуса лечебно-трудовых мастерских учреждения здравоохранения «Полоцкая областная психиатрическая больница» (далее – Полоцкая психиатрическая больница) в целях открытия областного реабилитационного центра для лечения лиц, страдающих алкоголизмом, – всего | 2012–2013 | управление здравоохранения Витебского облисполкома, Полоцкая психиатрическая больница | » | 2 500,0 | – | 500,0 | 2 000,0 | – | – |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| разработка ПСД | 2012 |  |  | 500,0 | – | 500,0 | – | – | – |
| проведение реконструкции | 2013 |  |  | 2 000,0 | – | – | 2 000,0 | – | – |
| Иные целевые мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. Проведение ежеквартальных совместных обучающих семинаров по вопросам профилактики пьянства для педагогов, социальных работников, психологов | 2011–2015 | местные исполнительные и распорядительные органы | местные бюджеты | в пределах выделенных средств |  |  |  |  |  |
| 41. Информирование населения о работе организаций и учреждений, занимающихся предупреждением пьянства и алкоголизма и оказывающих медицинскую и социальную помощь (создание и трансляция роликов социальной рекламы по телевидению и радио в каждой области и г. Минске) | 2011–2015 | Минздрав, Минтруда и соцзащиты, местные исполнительные и распорядительные органы, Мининформ | республиканский и местные бюджеты | » |  |  |  |  |  |
| 42. Текущий ремонт амбулаторно-поликлинического корпуса и стационарного корпуса наркологических отделений Барановичского наркологического диспансера | 2012–2013 | учреждение здравоохранения «Барановичская районная поликлиника» | местный бюджет | 200,0 | – | 150,0 | 50,0 | – | – |
| Снижение количества лиц, страдающих хроническим алкоголизмом Научное обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43. Разработка новых более эффективных методов профилактики, лечения и реабилитации лиц, страдающих алкоголизмом, путем проведения научных исследований – всего | 2011–2015 | Минздрав | республиканский бюджет | 3 990,0 | 150,0 | 925,0 | 865,0 | 1 040,0 | 1 010,0 |
| в том числе по темам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Разработка эффективных мероприятий по профилактике пьянства среди молодежи» | 2012 |  |  | 220,0 | – | 220,0 | – | – | – |
| «Разработка методик реабилитации пациентов с наркологическими заболеваниями» | 2012–2014 |  |  | 370,0 | – | 200,0 | 70,0 | 100,0 | – |
| «Оценка эффективности программ реабилитации пациентов с наркологическими заболеваниями» | 2013–2015 |  |  | 280,0 | – | – | 55,0 | 85,0 | 140,0 |
| «Алкоголь, пневмонии и туберкулез» | 2013–2015 |  |  | 300,0 | – | – | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| «Алкогольный синдром плода» | 2012–2014 |  |  | 350,0 | – | 125,0 | 100,0 | 125,0 | – |
| «Медико-социальные последствия вредного воздействия алкоголя» | 2012–2015 |  |  | 400,0 | – | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| «Профилактика алкоголизма в условиях промышленного предприятия» | 2014–2015 |  |  | 350,0 | – | – | – | 165,0 | 185,0 |
| «Оценка ситуации с потреблением алкоголя и его вредными последствиями» | 2012–2015 |  |  | 500,0 | – | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 200,0 |
| «Разработка критериев эффективности лечения алкоголизма» | 2013–2015 |  |  | 300,0 | – | – | 85,0 | 100,0 | 115,0 |
| «Разработка и клиническая апробация лекарственных средств для лечения состояний отмены и алкогольной зависимости» | 2012–2013 |  |  | 300,0 | – | 180,0 | 120,0 | – | – |
| «Разработка методики расчета общегосударственных затрат, связанных с пьянством и алкоголизмом» | 2011 |  |  | 150,0 | 150,0 | – | – | – | – |
| «Влияние медико-генетических особенностей пациентов с алкоголизмом на эффективность профилактики и лечения» | 2013–2015 |  |  | 470,0 | – | – | 135,0 | 165,0 | 170,0 |
| Иные целевые мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44. Регулирование (при необходимости повышение) акцизов на алкогольные, слабоалкогольные напитки и пиво с учетом объемной доли этилового спирта в данной продукции, темпов роста средней заработной платы в республике, параметров инфляции, роста закупочных цен на зерно и солод и иных внешних факторов | 2011–2015 | Минфин, МНС | республиканский бюджет | в пределах выделенных средств |  |  |  |  |  |
| 45. Регулирование (при необходимости повышение) цен на алкогольные напитки с учетом объемной доли этилового спирта в данной продукции, темпов роста средней заработной платы в республике, параметров инфляции, роста закупочных цен на зерно и солод и иных внешних факторов | 2011–2015 | Минэкономики | » | » |  |  |  |  |  |
| 46. Проведение информационно-пропагандистских акций, разъясняющих необходимость повышения акцизов и цен на алкогольные, слабоалкогольные напитки и пиво, в целях снижения уровня потребления алкоголя и его негативных последствий | 2011–2015 | Минздрав, местные исполнительные и распорядительные органы, Мининформ, Белтелерадиокомпания | республиканский и местные бюджеты | » |  |  |  |  |  |
| 47. Разработка и внедрение стратегии изменения культуры поведения людей в быту и обществе, включающей отказ от пьянства | 2011–2015 | НАН Беларуси, местные исполнительные и распорядительные органы | » | » |  |  |  |  |  |
| 48. Проведение республиканских физкультурных, спортивно-массовых, оздоровительных мероприятий по пропаганде преимуществ здорового образа жизни и отказа от пьянства и алкоголизма | 2011–2015 | Минспорт, Минобразование, Минкультуры | республиканский бюджет | » |  |  |  |  |  |
| 49. Совершенствование системы обмена информацией и регистрации лиц, страдающих алкоголизмом, в целях оптимизации лечебных и профилактических вмешательств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49.1. создание локальной сети РНПЦ психического здоровья – всего | 2012–2015 | Минздрав, РНПЦ психического здоровья | » | 650,0 | – | 130,0 | 290,0 | 160,0 | 70,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| разработка ПСД | 2012 |  |  | 130,0 | – | 130,0 | – | – | – |
| закупка оборудования отечественного производства | 2013–2014 |  |  | 200,0 | – | – | 40,0 | 160,0 | – |
| монтаж оборудования | 2015 |  |  | 70,0 | – | – | – | – | 70,0 |
| прокладка коммуникаций | 2013 |  |  | 250,0 | – | – | 250,0 | – | – |
| 49.2. создание локальной сети в Витебском психоневрологическом диспансере – всего | 2012–2013 | управление здравоохранения Витебского облисполкома, Витебский психоневрологический диспансер | местный бюджет | 500,0 | – | 100,0 | 400,0 | – | – |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| разработка ПСД | 2012 |  |  | 100,0 | – | 100,0 | – | – | – |
| закупка оборудования отечественного производства | 2013 |  |  | 150,0 | – | – | 150,0 | – | – |
| монтаж оборудования | 2013 |  |  | 50,0 | – | – | 50,0 | – | – |
| прокладка коммуникаций | 2013 |  |  | 200,0 | – | – | 200,0 | – | – |
| 50. Повышение качества оказания медико-психологической помощи лицам, страдающим алкоголизмом, в реабилитационном отделении РНПЦ психического здоровья – всего | 2011–2012 | Минздрав, РНПЦ психического здоровья | республиканский бюджет | 180,0 | 30,0 | 150,0 | – | – | – |
| в том числе закупка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| оборудования отечественного производства по организации интерактивных психотерапевтических групповых сеансов (мебель, компьютеры, иная оргтехника) | 2011 |  |  | 30,0 | 30,0 | – | – | – | – |
| сертифицированных психологических методик отечественного производства | 2012 |  |  | 150,0 | – | 150,0 | – | – | – |
| 51. Текущий ремонт помещений центра мониторинга наркологической ситуации РНПЦ психического здоровья | 2011 | » | » | 50,0 | 50,0 | – | – | – | – |
| 52. Закупка медицинской техники и оборудования отечественного производства для повышения качества оказания медицинской помощи лицам, страдающим алкоголизмом, проживающим в Витебской области, – всего | 2012 | управление здравоохранения Витебского облисполкома | местный бюджет | 220,0 | – | 220,0 | – | – | – |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52.1. изделия медицинской техники для физиотерапевтического кабинета наркологического отделения Витебского психоневрологического диспансера | 2012 | управление здравоохранения Витебского облисполкома, Витебский психоневрологический диспансер |  | 20,0 | – | 20,0 | – | – | – |
| 52.2. физиотерапевтический кабинет наркологического отделения Полоцкой психиатрической больницы – всего | 2012 | управление здравоохранения Витебского облисполкома, Полоцкая психиатрическая больница |  | 200,0 | – | 200,0 | – | – | – |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| изделия медицинской техники для физиотерапии | 2012 |  |  | 10,0 | – | 10,0 | – | – | – |
| оборудование (мебель, компьютеры) | 2012 |  |  | 190,0 | – | 190,0 | – | – | – |
| 53. Обеспечение укомплектования организаций здравоохранения врачами-психиатрами-наркологами, психотерапевтами, психологами, специалистами по социальной работе, социальными работниками, медицинскими сестрами (фельдшерами) | 2011–2015 | управления здравоохранения облисполкомов, комитет по здравоохранению Минского горисполкома, местные исполнительные и распорядительные органы | местные и республиканский бюджеты | в пределах выделенных средств |  |  |  |  |  |
| 54. Организация реабилитационных отделений (центров) в г. Минске, областных центрах и городах областного подчинения для пациентов наркологического профиля | 2011–2015 | » | » | » |  |  |  |  |  |
| Снижение количества несовершеннолетних лиц, употребляющих алкоголь с вредными последствиями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55. Развитие сети физкультурно-спортивных сооружений, создание условий для повышения эффективности физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы, прежде всего среди молодежи, в целях отвлечения населения от пьянства и противоправной деятельности | 2011–2015 | Минспорт, Минобразование, местные исполнительные и распорядительные органы | республиканский и местные бюджеты | в пределах выделенных средств |  |  |  |  |  |
| 56. Совершенствование учебных программ факультативных занятий, курсов «Здоровый образ жизни», «Основы безопасности жизнедеятельности», учебных предметов общеобразовательных учреждений по вопросам профилактики потребления алкоголя детьми и молодежью | 2012–2015 | Минобразование | республиканский бюджет | » |  |  |  |  |  |
| 57. Совершенствование программ последипломной подготовки работников образования, социальных педагогов и специалистов по социальной работе по вопросам профилактики пьянства и алкоголизма среди детей и молодежи | 2011–2015 | » | » | » |  |  |  |  |  |
| 58. Текущий ремонт помещений центра наркологической превентологии РНПЦ психического здоровья | 2012 | Минздрав, РНПЦ психического здоровья | » | 110,0 | – | 110,0 | – | – | – |
| 59. Проведение центром наркологической превентологии РНПЦ психического здоровья социологических исследований потребления алкоголя молодежью и разработка программ профилактики пьянства среди молодежи | 2013–2015 | » | » | 401,0 | – | – | 121,0 | 135,0 | 145,0 |
| 60. Текущий ремонт корпусов Брестского наркологического диспансера в целях организации кабинетов амбулаторного лечения несовершеннолетних и стационарного отделения реабилитации лиц, страдающих алкоголизмом | 2012–2013 | управление здравоохранения Брестского облисполкома, Брестский наркологический диспансер | местный бюджет | 900,0 | – | 400,0 | 500,0 | – | – |
| 61. Текущий ремонт здания Минского областного наркологического диспансера в целях открытия стационарного отделения реабилитации лиц, злоупотребляющих алкоголем | 2012 | управление здравоохранения Минского облисполкома, Минский областной наркологический диспансер | » | 500,0 | – | 500,0 | – | – | – |
| 62. Текущий ремонт наркологических кабинетов центральных районных больниц Брестской области | 2012–2013 | гор- и райисполкомы Брестской области, управление здравоохранения Брестского облисполкома | » | 100,0 | – | 50,0 | 50,0 | – | – |
| 63. Текущий ремонт фасада здания Гродненского центра «Психиатрия – наркология» | 2012 | управление здравоохранения Гродненского облисполкома, Гродненский центр «Психиатрия – наркология» | » | 70,0 | – | 70,0 | – | – | – |
| 64. Проведение ежегодной информационно-пропагандистской акции по распространению среди детей и молодежи знаний о недопустимости пьянства | 2011–2015 | Минздрав, Минобразование, Белтелерадиокомпания, Мининформ, республиканские телерадиокомпании, редакции государственных периодических печатных изданий | республиканский бюджет | в пределах выделенных средств |  |  |  |  |  |
| 65. Предоставление полного спектра услуг в сфере культуры, спорта и туризма для организации рационального досуга и занятости детей и молодежи | 2011–2015 | Минкультуры, Минспорт, местные исполнительные и распорядительные органы | республиканский и местные бюджеты | » |  |  |  |  |  |
| 66. Внесение при необходимости изменений в законодательство в части запрета продажи алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива лицам моложе 21 года и установление требований по обязательному предъявлению покупателем алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива документа, подтверждающего его возраст | 2015 | Минздрав, Минобразование, МВД | республиканский бюджет | » |  |  |  |  |  |
| 67. Внесение изменений в законодательство в части ужесточения ответственности работников и организаций торговли за реализацию алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива несовершеннолетним | 2012 | » | » | » |  |  |  |  |  |

Примечания:

1. Объемы финансирования по вновь начинаемым строительством объектам будут уточняться в соответствии с разработанной проектно-сметной документацией.

2. Объемы финансирования строительных объектов будут выделяться с учетом инвестиционных возможностей бюджетов.

|  | Приложение 2 к Государственной программе национальных действий по предупреждению и преодолению пьянства и алкоголизма на 2011–2015 годы |
| --- | --- |

Объемы финансирования задач Государственной программы национальных действий по предупреждению и преодолению пьянства и алкоголизма на 2011–2015 годы

| Наименование задач | Заказчик Государственной программы | Источники финансирования | Объемы финансирования, млн. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1. Снижение количества правонарушений и преступлений, совершенных лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения | Минздрав | республиканский бюджет | 28,0 | 6,0 | 7,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
|  | облисполкомы – всего | местные бюджеты | 2 012,6 | – | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 512,6 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Брестский |  | 382,0 | – | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 97,0 |
|  | Витебский |  | 326,0 | – | 81,0 | 81,0 | 81,0 | 83,0 |
|  | Гомельский |  | 382,0 | – | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 97,0 |
|  | Гродненский |  | 271,0 | – | 67,0 | 67,0 | 67,0 | 70,0 |
|  | Минский |  | 380,6 | – | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,6 |
|  | Могилевский |  | 271,0 | – | 67,0 | 67,0 | 67,0 | 70,0 |
| 2. Снижение количества дорожно-транспортных происшествий, совершенных лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения | облисполкомы – всего | местные бюджеты | 1 080,0 | – | 930,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Брестский |  | 600,0 | – | 510,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
|  | Витебский |  | 200,0 | – | 170,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  | Гродненский |  | 120,0 | – | 90,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  | Минский |  | 160,0 | – | 160,0 | – | – | – |
| 3. Снижение количества смертей от случайных отравлений алкоголем | облисполкомы, Минский горисполком – всего | местные бюджеты | 1 015,2 | – | 1 015,2 | – | – | – |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Брестский облисполком |  | 160,0 | – | 160,0 | – | – | – |
|  | Гродненский облисполком |  | 315,0 | – | 315,0 | – | – | – |
|  | Минский горисполком |  | 540,2 | – | 540,2 | – | – | – |
| 4. Снижение количества лиц, перенесших алкогольные психозы | Минздрав | республиканский бюджет | 22 500,0 | – | 5 025,0 | 5 425,0 | 5 950,0 | 6 100,0 |
|  | облисполкомы – всего | местные бюджеты | 10 764,0 | – | 3 475,0 | 5 539,0 | 1 750,0 | – |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Брестский |  | 950,0 | – | 475,0 | 475,0 | – | – |
|  | Витебский |  | 7 500,0 | – | 2 500,0 | 4 000,0 | 1 000,0 | – |
|  | Гомельский |  | 2 250,0 | – | 500,0 | 1 000,0 | 750,0 | – |
|  | Гродненский |  | 64,0 | – | – | 64,0 | – | – |
| 5. Снижение количества лиц, страдающих хроническим алкоголизмом | Минздрав | республиканский бюджет | 4 870,0 | 230,0 | 1 205,0 | 1 155,0 | 1 200,0 | 1 080,0 |
|  | Витебский облисполком | местный бюджет | 720,0 | – | 320,0 | 400,0 | – | – |
| 6. Снижение количества несовершеннолетних лиц, употребляющих алкоголь с вредными последствиями | Минздрав | республиканский бюджет | 511,0 | – | 110,0 | 121,0 | 135,0 | 145,0 |
|  | облисполкомы – всего | местные бюджеты | 1 570,0 | – | 1 020,0 | 550,0 | – | – |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Брестский |  | 1 000,0 | – | 450,0 | 550,0 | – | – |
|  | Гродненский |  | 70,0 | – | 70,0 | – | – | – |
|  | Минский |  | 500,0 | – | 500,0 | – | – | – |
| Итого |  |  | 45 070,8 | 236,0 | 13 607,2 | 13 745,0 | 9 590,0 | 7 892,6 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет |  |  | 27 909,0 | 236,0 | 6 347,0 | 6 706,0 | 7 290,0 | 7 330,0 |
| местные бюджеты |  |  | 17 161,8 | – | 7 260,2 | 7 039,0 | 2 300,0 | 562,6 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Брестский облисполком |  |  | 3 092,0 | – | 1 690,0 | 1 150,0 | 125,0 | 127,0 |
| Витебский облисполком |  |  | 8 746,0 | – | 3 071,0 | 4 491,0 | 1 091,0 | 93,0 |
| Гомельский облисполком |  |  | 2 632,0 | – | 595,0 | 1 095,0 | 845,0 | 97,0 |
| Гродненский облисполком |  |  | 840,0 | – | 542,0 | 141,0 | 77,0 | 80,0 |
| Минский облисполком |  |  | 1 040,6 | – | 755,0 | 95,0 | 95,0 | 95,6 |
| Могилевский облисполком |  |  | 271,0 | – | 67,0 | 67,0 | 67,0 | 70,0 |
| Минский горисполком |  |  | 540,2 | – | 540,2 | – | – | – |