Классификация:

документ для общего пользования

Руководство

по закупкам товаров, работ и неконсультационных услуг

Заемщиками Всемирного банка

по займам МБРР и кредитам и грантам МАР

январь 2011 года

в редакции июля 2014 года

I. Введение	…………………………..7

Цель	7

Общие положения	8

Сфера применения Руководства	9

Конфликт интересов	9

Право на участие в торгах	9

Предварительное заключение контрактов и ретроактивное финансирование	12

Совместные предприятия	12

Рассмотрение Банком	12

Закупки, осуществленные с нарушением установленных процедур	12

Ссылки на Банк	13

Мошенничество и коррупция	14

План закупок	17

II. Международные конкурсные торги	…………………….18

A. Общие положения	18

Введение	18

Вид и объем контрактов	18

Двухступенчатые торги	19

Извещение и публикация объявления	20

Предварительный квалификационный отбор участников торгов 	20

B. Документация для торгов	22

Общая информация	22

Срок действия тендерных предложений. Залоговое обеспечение тендерных предложений	23

Язык	23

Ясность документации для торгов	24

Стандарты	25

Использование товарных знаков	25

Установление цен	26

Корректировка цен	27

Транспортировка и страхование	27

Положения о валюте	28

Валюта тендерного предложения	28

Перевод валют в целях сравнения тендерных предложений 	29

Валюта платежа	29

Условия и формы оплаты	29

Альтернативные тендерные предложения	30

Условия контракта	30

Залоговое обеспечение выполнения контракта и удерживаемые суммы	31

Положения о заранее оцененных убытках и премиальных	31

Форс-мажор	32

Применимое право и урегулирование споров	32

C. Вскрытие и оценка предложений; присуждение контракта	32

Срок подготовки предложений	32

Порядок вскрытия предложений	33

Разъяснение или изменение предложений	33

Конфиденциальность	34

Рассмотрение предложений	34

Оценка и сравнение предложений	34

Льготы местным производителям и подрядчикам	36

Продление срока действия тендерных предложений	36

Последующий квалификационный отбор участников торгов	37

Присуждение контракта	37

Опубликование информации о присуждении контракта 	37

Отклонение всех предложений	37

Разъяснения Заемщика по результатам отбора

D. Модифицированные МКТ	39

Операции по выполнению программы импорта	39

Закупки сырья	39

III. Прочие методы закупок	41

Общие положения	41

Ограниченные международные торги	41

Национальные конкурсные торги	41

Закупки в свободной торговле	43

Рамочные контракты	43

Прямое заключение контракта	43

Выполнение целевых работ	45

Закупки у агентств Организации Объединенных Наций	46

Агенты по закупкам и руководители строительных работ	47

Услуги по техническому осмотру 	47

Закупки по займам организациям и субъектам финансового посредничества	47

Закупки в рамках партнерства государства и частного сектора	49

Закупки на основе результативности 	50

Закупки по займам, гарантом которых выступает Банк	51

Участие сообществ в закупках	51

Использование страновых систем	51

Приложение 1: Рассмотрение Банком решений по закупкам и опубликование информации о присуждении контрактов	53

Разработка графика закупок	53

Предварительное рассмотрение	53

Последующее рассмотрение	56

Изменение последующего рассмотрения на предварительное рассмотрение	56

Опубликование информации о присуждении контрактов	56

Надлежащее соблюдение политики и процедур Банка в отношении санкций

Приложение 2: Льготы для местных производителей и подрядчиков	59

Льготы для товаров местного производства	59

Льготы для местных подрядчиков	60

Приложение 3: Рекомендации для участников торгов 	62

Цель	62

Ответственность за закупки	62

Роль Банка	62

Информация о конкурсных торгах	63

Роль участника торгов	63

Конфиденциальность	64

Действия Банка	64

Разъяснения Банка по результатам торгов	65

Сокращения

| СВЭ | Строительство, владение, эксплуатация | Build, own, operate | BOO |
| --- | --- | --- | --- |
| СВЭП | Строительство, владение, эксплуатация, передача | Build, own, operate, transfer | BOOT |
| СЭП | Строительство, эксплуатация, передача | Build, own, transfer | BOT |
| РОИС | Развитие, основанное на инициативе сообществ | Community driven development | CDD |
| СИФ | Стоимость, страхование и фрахт | Cost, Insurance, and Freight | CIF |
| СИП | Перевозка и страхование оплачены до (места назначения) | Carriage and Insurance Paid (place of destination) | CIP |
| СПТ | Перевозка оплачена до (названного места назначения) | Carriage Paid To (named place of destination) | CPT |
| ДДП | Поставка с оплатой пошлины | Delivered Duty Paid | DDP |
|  | Франко-завод, Франко-производство или Франко-склад | Ex works, Ex factory, or Off the Shelf | EXW |
|  | Франко перевозчик | Free Carrier (named place) | FCA |
| РС | Рамочные соглашения | Framework Agreements | FA |
| ВНП | Валовой национальный продукт | Gross National Product | GNP |
| МБРР | Международный Банк Реконструкции и Развития | International Bank for Reconstruction and Development | IBRD |
| МКТ | Международные конкурсные торги | International Competitive Bidding | ICB |
| МАР | Международное агентство развития | International Development Agency | IDA |
| МФК | Международная финансовая корпорация | International Finance Corporation | IFC |
| ОМТ | Ограниченные международные торги | Limited International Bidding | LIB |
| МДТФ | Многосторонний донорский трастовый фонд | Multi Donor Trust Fund | MDTF |
| МИГА | Многостороннее агентство по инвестиционным гарантиям | Multilateral Investment Guarantee Agency | MIGA |
| НКТ | Национальные конкурсные торги | National Competitive Bidding | NCB |
| НПО | Неправительственная организация | Nongovernmental Organization | NGO |
| ДОП | Документ об оценке проекта | Project Appraisal Document | PAD |
| ИДП | Информационный документ о проекте | Project Information Document | PID |
| АПП | Аванс, выделенный на подготовку проекта | Project Preparation Advance | PPA |
| ГЧП | Государственно-частное патнерство | Public Private Partnership | PPP |
| ПРЗ | Последующее рассмотрение закупок | Procurement Post Review | PPR |
| СЦ | Специальный счет | Special Account | SA |
| ОП | Отраслевые подходы | Sector-Wide Approaches | SWAps |
| ИСС | Использование страновых систем | Use of Country Systems | UCS |
| ТКД | Типовая документация для торгов | Standard Bidding Documents | SBDs |
| ООН | Организация Объединенных Наций | United Nations | UN |
|  | Журнал ООН "Development Business" | United Nations Development Business | UNDB |

I. Введение

## Цель

1.1	Настоящее Руководство предназначено для предоставления информации лицам, реализующим проекты, которые частично или полностью финансируются из средств займов Международного банка реконструкции и развития (МБРР), кредитов или грантов Международной ассоциации развития (МАР), аванса на подготовку проекта, гранта Банка или трастового фонда, распорядителем которых является Банк, а исполнителем – получатель, и содержит правила, которыми необходимо руководствоваться при закупке товаров, работ и неконсультационных услуг, необходимых для реализации проекта. Соглашение о займе регулирует правовые отношения между Заемщиком и Банком, а Руководство применимо к закупкам товаров, работ и неконсультационных услуг по проекту как предусмотрено таким соглашением. Права и обязанности Заемщика и поставщиков товаров, работ и неконсультационных услуг по проекту регулируются в соответствии с положениями документации для торгов и контрактов, подписанными между Заемщиком и поставщиками товаров, работ и неконсультационных услуг, но не настоящим Руководством или Соглашениями о займах. Ни одна сторона, за исключением участников Соглашения о займе, не получает прав по такому соглашению и не может претендовать на средства займа.

Общие положения

1.2	Заемщик несет ответственность за реализацию проекта, и, следовательно, за присуждение и ведение дел по контрактам в рамках проекта. Со своей стороны Банк, в соответствии со Статьями Соглашения, обязан “обеспечить, чтобы средства любого займа использовались исключительно на цели, для достижения которых выделен заем, уделяя должное внимание соображениям экономичности и эффективности, и безотносительно политических или иных факторов или соображений неэкономического характера”, в этих целях Банком разработаны детализированные процедуры. Хотя на практике определенные правила и процедуры закупок, которым необходимо следовать при осуществлении проекта, зависят от конкретных обстоятельств, в основе требований Банка, как правило, лежат следующие четыре принципа:

(a)	необходимость экономного и эффективного осуществления проекта, включая закупки соответствующих товаров, работ и неконсультационных услуг;

(b)	заинтересованность Банка в предоставлении всем правомочным участникам торгов из развитых и развивающихся стран одинаковой информации и равных возможностей участия в тендерах за поставку финансируемых Банком товаров, работ и неконсультационных услуг;

(c)	заинтересованность Банка в поощрении деятельности местных подрядных и производственных предприятий страны-заемщика; а также

(d)	важность прозрачности процесса закупок.

1.3	Свободная конкуренция является основой эффективных государственных закупок. Заемщики должны выбирать наиболее подходящий метод для каждой конкретной закупки. В большинстве случаев международные конкурсные торги (МКТ) при условии их должной организации и предоставления льгот отечественным товарам, и, если это приемлемо, местным подрядчикам на выполнение работ в соответствии с предписанными условиях, являются наиболее целесообразным методом закупок. В большинстве случаев Банк требует, чтобы Заемщики приобретали товары, работы и неконсультационные услуги в рамках МКТ, участие в которых открыто для правомочных поставщиков и подрядчиков. Процедуры МКТ изложены в Разделе II настоящего Руководства.

1.4	В тех случаях, когда международные конкурсные торги не являются наиболее целесообразным методом закупок, могут использоваться иные методы закупок. Такие методы закупок и ситуации, при которых их применение может оказаться более целесообразным, изложены в Разделе III. Методы, которые могут использоваться для закупок при реализации конкретного проекта, оговариваются в соответствующем Соглашении о займе. Контракты, которые подлежат финансированию в рамках проекта, и надлежащие методы закупок, соответствующие Соглашению о займе, устанавливаются в Плане закупок, как указано в пункте 1.16 настоящего Руководства.

Сфера применения Руководства

1.5	Принципы, правила и процедуры, изложенные в настоящем Руководстве, применяются в отношении всех контрактов на закупку товаров, работ и неконсультационных услуг, финансируемых полностью или частично из средств займов Банка. Положения данного Раздела I применимы ко всем другим разделам настоящего Руководства. Для приобретения товаров, работ и неконсультационных услуг по контрактам, не финансируются полностью или частично из средств займа Банка, но включены в описание проекта согласно Соглашению о займе, Заемщик может применять другие правила и процедуры. В этих случаях Банк должен убедиться в том, что в результате применения этих процедур будут выполнены обязательства Заемщика по реализации проекта с должным усердием и эффективностью, а приобретаемые товары, работы и неконсультационные услуги:

(a)	обладают удовлетворительным качеством и соответствуют балансу проекта;

(b)	   будут поставлены или завершены своевременно; и

(c)	имеют цену, которая не окажет неблагоприятного влияния на экономическую и финансовую жизнеспособность проекта.

## Конфликт интересов

1.6	В соответствии с политикой Банка, фирма, участвующая в закупках для проектов, финансируемых из средств Банка, не должна иметь конфликт интересов. Любая фирма, в отношении которой установлено наличие конфликта интересов, является неправомочной для присуждения контракта.

1.7	Считается, что фирма имеет конфликт интересов в процессе закупок, если:

(a)	такая фирма предоставляет товары, работы или неконсультационные услуги, являющиеся следствием или напрямую связанные с консультационными услугами по подготовке или реализации проекта, которые предоставляются или были предоставлены любой компанией, которая напрямую или опосредованно контролирует, контролируется или имеет общую контролирующую организацию с данной фирмой. Данное положение не распространяется на различные фирмы (консультантов, подрядчиков или поставщиков), которые совместно исполняют обязательства подрядчика согласно контракту, предусматривающему сдачу объекта «под ключ», проектно-конструкторские услуги и выполнение строительных работ или

(b)	такая фирма подает более одного предложения либо самостоятельно, либо как партнер в составе совместного предприятия в рамках другого предложения, за исключением случая, когда допускается подача альтернативных предложений. Это влечет дисквалификацию всех предложений, в которых участвует участник торгов. Это, однако, не запрещает фирме участвовать в качестве субподрядчика более, чем в одном предложении. Участие участника торгов в качестве субподрядчика в другом предложении может быть разрешено только для определенных видов закупок при условии согласования Банком и если это допускается в соответствии с Типовой документацией для торгов, выпущенной Банком, применительно к таким видам закупок; или

(c)	такая фирма (в том числе ее сотрудники) имеют тесные деловые или родственные связи с одним из специалистов Заемщика (или агентства по реализации проекта или получателя части средств займа), который (i) прямо или косвенно вовлечен в любую часть подготовки документации для торгов или спецификаций для контракта и/или процесс оценки тендерных предложений применительно к такому контракту; или (ii) будет участвовать в выполнении или осуществлении надзора по такому контракту кроме случаев, если конфликт, вытекающий из таких связей, не был решен приемлемым для Банка способом в течение процесса отбора и заключения контракта; или

(d)	такая фирма не соответствует любым другим положениям о конфликте интересов, изложенным в Типовой документации для торгов, выпущенной Банком, применительно к конкретному методу закупок.

Право на участие в торгах

1.8	В целях поощрения конкуренции Банк позволяет фирмам и частным лицам из всех стран предлагать товары, работы и неконсультационные услуги для проектов, финансируемых Банком. Любые условия участия в конкурсе должны иметь только те ограничения, которые по существу гарантируют способность фирмы выполнить данный контракт.

1.9	В связи с любым контрактом, который полностью или частично финансируется из средств займа Банка, Банк не разрешает Заемщику отказывать какой-либо фирме в участии в процессе закупок или в присуждении контракта по основаниям, не имеющим отношения к (i) способности и ресурсам фирмы, необходимым для успешного выполнения контракта; или (ii) ситуациям, когда имеет место конфликт интересов согласно пункту 1.7 выше.

1.10	В качестве исключения по вышеупомянутым пунктам  1.8 и 1.9:

(a)	Фирмы из какой-либо страны или товары, произведенные в какой-либо стране, могут быть не допущены к торгам, если (i) законодательство или официальный нормативный акт запрещает стране Заемщика поддерживать коммерческие отношения с этой страной, при условии, что Банк убедится в том, что такое недопущение к торгам не препятствует действенной конкуренции для поставки необходимых товаров, работ и неконсультационных услуг, или (ii) в исполнение решения Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, принятого в соответствии с Главой VII Устава ООН, страна Заемщика запрещает какой-либо импорт товаров из определенной страны или осуществление платежей такой стране, ее физическим лицам или организациям. Если страна Заемщика запрещает проведение платежей какой-либо отдельной фирме или за конкретные товары, в выполнение такого требования эта фирма может быть отстранена от участия в торгах.

(b)	Государственные предприятия или учреждения в стране Заемщика могут принимать участие в торгах только в том случае, если они могут доказать, что они (i) обладают юридической и финансовой независимостью, (ii) осуществляют свою деятельность в рамках коммерческого права и (iii) являются независимыми от Заемщика или Субзаемщика.

(с)	Фирма или частное лицо, в отношении которых Банк применяет санкции согласно подпункту (d) пункта 1.16 настоящего Руководства или в соответствии с положениями антикоррупционной политики Группы Всемирного банка и процедурами применения санкций, не будет иметь прав на присуждение финансируемого Банком контракта, или на получение финансовой или иной выгоды по финансируемому Банком контракту, на протяжении установленного Банком периода времени.

Предварительное заключение контрактов и ретроактивное финансирование

1.11	 Заемщик может изъявить желание приступить к проведению начальных этапов закупок до подписания соответствующего Соглашения о займе с Банком. В таких случаях контракты, заключенные до подписания Соглашения с Банком, подлежат финансированию Банком только в том случае, если соблюден определенный в Руководстве порядок закупок, включая объявление о проведении торгов; при этом Банком осуществляется надзор за ходом процесса, организованного Заемщиком. Риск предварительного заключения контракта лежит на Заемщике, и согласие Банка с процедурами, документами или предложениями о заключении контракта не обязывает Банк предоставлять заем для финансирования соответствующего проекта. В случае подписания контракта возмещение Банком любых расходов, понесенных Заемщиком по такому контракту, заключенному до подписания Соглашения о займе, расценивается как ретроактивное финансирование и допускается лишь в пределах, установленных Соглашением о займе.

Совместные предприятия

1.12	Любая фирма может принимать участие в торгах самостоятельно или в составе совместных предприятий с местными и/или иностранными фирмами. Совместное предприятие может создаваться на длительный период (безотносительно конкретного тендерного предложения) или для целей подачи  конкретного тендерного предложения. Члены совместного предприятия назначают одну из фирм для представления интересов совместного предприятия, и все члены совместного предприятия подписывают контракт и несут солидарную и индивидуальную ответственность за исполнение всего контракта. Банк не приемлет условия торгов или заключения контрактов, которые требуют обязательного наличия совместных предприятий или иных форм обязательных объединений между фирмами.

Надзор со стороны Банка

1.13	Банк осуществляет надзор за процедурами закупок Заемщика, документацией, оценкой предложений, рекомендациями о присуждении контрактов и выполнением контрактов с тем, чтобы обеспечить осуществление процесса закупок в соответствии с согласованными процедурами. Процедуры надзора изложены в Приложении 1. В утвержденном Банком плане закупок определяется степень применения процедур надзора в отношении различных категорий товаров, работ и неконсультационных услуг, полностью или частично финансируемых из средств займа Банка.

Закупки, осуществленные с нарушением установленных процедур

1.14	    Банк не финансирует расходы, предусмотренные контрактом на поставку товаров, выполнение работ и оказание  неконсультационных услуг, если Банк придет к выводу о том, что такой контракт: (а) не был присужден в соответствии с согласованными положениями Соглашения о займе и доработанными в Плане закупок, согласованном Банком (б) не мог быть присужден участнику торгов, который в противном случае был бы признан победившим участником торгов, по причине преднамеренной волокиты или иных действий Заемщика, в результате которых возникли неоправданные задержки или победившее предложение более не имеется в наличии, или же ошибочного отклонения какого-либо предложения; или (в) предполагает участие представителя Заемщика или получателя любой части Займа, замешанного к мошенничестве или коррупции согласно пункту 1.16 (c). В этих случаях, в рамках предварительного или последующего рассмотрения,  Банк объявляет о том, что закупки были проведены с нарушением установленных процедур, а политика Банка требует аннулирования той части займа, которая была выделена для оплаты товаров, работ или неконсультационных услуг, закупленных с нарушением установленных процедур. Кроме того, Банк может применять и другие санкции, предусмотренные Соглашением о займе. Даже если контракт присужден после согласования Банком, Банк все равно может объявить о том, что закупки были проведены с нарушением установленных процедур и в полном объеме применить политику и санкции вне зависимости от того, закрыт Заем или нет, если Банк придет к выводу о том, что санкционирование произведено на основании неполной, неточной или дезориентирующей информации, предоставленной Заемщиком, или о том, что сроки и условия контракта были по существу изменены без санкционирования Банка.

Ссылки на Банк

1.15 	При ссылке на Банк в документации по закупкам Заемщик должен придерживаться следующих текстовых формулировок :

«[наименование заемщика] получил [или подал заявку на получение] [заем] от [Международного банка реконструкции и развития] (Банка) на сумму, эквивалентную _________ долларам США в счет стоимости [название проекта] и намерен использовать часть средств этого [займа] для проведения соответствующих платежей по настоящему Контракту.  Банк будет производить платежи только по запросу [наименование Заемщика или имя назначенного им лица] после их утверждения Банком и только в полном соответствии со всеми положениями и условиями Соглашения о [займе]. Соглашение о [займе] запрещает снятие средств со счета [займа] для осуществления платежей физическим или юридическим лицам, или для оплаты импорта товаров, если, по сведениям Банка, таковые платежи или импорт запрещены решением Совета безопасности ООН, принятым в соответствии с Главой VII Устава ООН. Ни одна сторона, за исключением [наименование Заемщика], не получает каких-либо прав по Соглашению о [займе] и не может претендовать на средства [займа]”.

Мошенничество и коррупция

1.16	Политика Банка требует, чтобы Заемщики (включая получателей займов Банка), участники торгов, поставщики, подрядчики и их агенты (заявленные и незаявленные), субподрядчики, субконсультанты, поставщики товаров и услуг и все их сотрудники соблюдали самые строгие нормы этики в процессе конкурсного отбора и заключения контрактов, финансируемых Банком В исполнение этой политики Банк:

(а)	для целей настоящего положения, дает изложенные далее определения следующим терминам:

- «коррупция» означает предложение, вручение, получение или вымогательство (прямое или опосредованное) каких-либо ценностей в целях неправомерного влияния на действия другой стороны ;

- «мошенничество» означает любые действия или упущения, включая искажение фактов, в целях намеренного или безответственного введения в заблуждение или попытки ввести в заблуждение, какую-либо сторону для получения финансовых или иных выгод, или  уклонения от выполнения обязательств;

- «сговор» означает договоренность между двумя и более сторонами, направленная на достижение неправомерной цели, включая неправомерное влияние на действия другой стороны ;

- «принуждение» означает причинение ущерба или вреда или угрозу причинения ущерба или вреда, прямо или косвенно, любой стороне или имуществу стороны с целью неправомерного влияния на действия этой стороны;

- «препятствующие действия» означают

(aa)	сознательное уничтожение, фальсификацию, подмену или сокрытие сведений, имеющих существенное значение для расследования, или предоставление ложных сведений лицам, проводящим расследование, с целью существенно воспрепятствовать расследованию Банком фактов обвинения в коррупции, мошенничестве, принуждении или сговоре; и/или угрозе, вынуждении или запугивании какой-либо стороны с целью воспрепятствовать разглашению этой стороной  имеющихся у нее сведений, имеющих отношение к расследованию, или проведению расследования, или

(bb)	действия, направленные на создание существенных препятствий  для осуществления Банком его прав на проведение инспекций и аудита, оговоренных в пункте 1.16 (e) ниже.

- отклонит предложение для присуждения контракта, если он придет к выводу о том, что рекомендованный для присуждения контракта участник торгов или какой-либо из его сотрудников, или его агентов, или его субконсультантов, субподрядчиков, поставщиков товаров и услуг и/или их сотрудники, были замешаны, напрямую или опосредованно, в коррупции, мошенничестве, сговоре, принуждении либо в создании препятствий в процессе проведения конкурса на присуждение данного контракта;

- объявит о проведении закупок с нарушением установленных процедур и аннулирует ту часть займа, которая выделена на финансирование контракта, если в любое время Банк придет к выводу о том, что представители Заемщика или получателя любой части Займа замешаны в коррупции, мошенничестве, сговоре, принуждении или препятствующих действиях в процессе отбора или выполнения данного контракта и, при этом, Заемщик не предпринял своевременных, адекватных и приемлемых для Банка мер, по своевременной борьбе с такими проявлениями, в том числе своевременно не информировал Банк в тот момент, когда такие факты стали известны Заемщику;

- предъявит в любой момент времени санкции фирме или частному лицу в соответствии с положениями приоритетных процедур применения санкций, включая публичное объявление о лишении такой фирмы или частного лица на неограниченное время, либо на определенный срок  (i) права на присуждение финансируемого Банком контракта, и (ii) права быть назначенным в качестве субподрядчика, консультанта, поставщика товаров или услуг другой правомочной фирмы, которой присуждается финансируемый Банком контракт;

- будет иметь право на предъявление требования о том, чтобы в документацию для торгов и контракты, финансируемые за счет займов Банка, было включено положение, требующее от участников торгов, поставщиков и подрядчиков, а также из субподрядчиков, агентов, сотрудников, консультантов, поставщиков товаров или услуг, согласия на проверку Банком всех их счетов, отчетности и иной документации, связанной с подачей предложений и выполнением контрактов, а также на проведение проверок аудиторами, назначенными Банком; и

- потребует, чтобы в том, случае, если Заемщик выбирает агентство Организации Объединенных Наций (ООН) для оказания технической помощи в соответствии с пунктом 3.10 настоящего Руководства в рамках Соглашения, заключенного между Заемщиком и Агентством ООН, вышеприведенные положения пункта 1.16 касательно санкций в связи с мошенничеством или коррупцией применятся в полном объеме ко всем поставщикам, подрядчикам, поставщикам товаров и услуг, консультантам, субподрядчикам или субконсультантам и их сотрудникам, подписавшим контракты с агентством ООН. В качестве исключения из вышеприведенного, положения подпунктов 1.16(d) и (e) не распространяются на агентство ООН и его сотрудников, и положения подпункта 1.16(e) не распространятся на контракты, заключенные между агентством ООН и его поставщиками товаров и услуг. В этих случаях агентства ООН применяют собственные правила и регламенты для расследования обвинений в мошенничестве и коррупции согласно таким положениям и условиям, которые могут быть согласованы Банком и агентством ООН, включая обязательство по периодическому информированию Банка о принятых решениях и предпринятых действиях. Банк оставляет за собой право требовать от Заемщика выполнения санкций, таких как приостановление или прекращение. Агентства ООН сверяются с перечнем фирм и частных лиц, участие которых объявлено Банком приостановленным или неправомочным. В случае подписания агентством ООН контракта или платежного получения с фирмой или частным лицом, участие которых объявлено Банком приостановленным или неправомочным, Банк не будет финансировать соответствующие расходы и применит другие санкции, в зависимости от обстоятельств.

1.17	 По получении специального одобрения Банка, Заемщик может внести в формы тендерных предложений для контрактов, финансируемых Банком, положение, обязывающее участника торгов включить в свое предложение обязательство по соблюдению в ходе тендера и заключения контракта законодательства страны, направленного против мошенничества и коррупции (включая взяточничество), указанного в документации для торгов. Банк примет внесение такого обязательства по просьбе государства-Заемщика, если условия такого соглашения будут удовлетворительными для Банка.

План закупок

1.18.	Подготовка реалистичного Плана закупок для проекта имеет важнейшее значение для его успешного мониторинга и реализации. В качестве составной части подготовки проекта, Заемщик должен подготовить предварительный План закупок, который, однако, является условным, с охватом всех компонентов проекта. Как минимум, Заемщик должен подготовить детализированный и комплексный План закупок, включающий все контракты, для выполнения которых все закупки должны быть осуществлены в течение первых 18 (восемнадцати) месяцев реализации проекта. Договоренность с Банком должна быть достигнута не позднее, чем во время переговоров по Займу. Заемщик должен обновлять План закупок на протяжении всего периода выполнения проекта как минимум ежегодно посредством включения контрактов, которые присуждены ранее или в отношении которых должны быть произведены закупки в течение следующих 12 (двенадцати) месяцев.  Все Планы закупок, их обновленные или измененные варианты подлежат предварительному рассмотрению и согласованию Банком до начала их выполнения. Банк организует размещение на своем электронном портале общего доступа согласованный первоначальный План закупок и все последующие обновленные версии по мере их согласования.

II. МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНКУРСНЫЕ ТОРГИ

## A. Общие положения

## Введение

2.1	Международные конкурсные торги (МКТ) в контексте настоящего Руководства имеют своей целью предоставить всем приемлемым потенциальным участникам торгов  своевременную и достаточную информацию о требованиях Заемщика и обеспечить равные возможности для участия в торгах на поставку необходимых товаров, работ и неконсультационных услуг.

Вид и объем контрактов

2.2	Тендерная документации должна четко определять вид предусмотренного к заключению контракта, а также содержать положения, которые целесообразно включить в такой контракт. Наиболее распространенные виды контрактов предусматривают платежи на основе фиксированной цены либо на базе единичных цен, либо возмещаемых издержек плюс вознаграждение, либо их сочетание. Контракты с возмещением издержек приемлемы для Банка лишь в исключительных случаях, например, при наличии высокой степени риска, или при невозможности предварительного определения расходов с достаточной точностью. Такие контракты должны предусматривать соответствующие стимулы по ограничению расходов.

2.3	Размер и предмет отдельных контрактов зависят от масштаба, характера и места осуществления проекта. Если проект предполагает поставку разнообразных товаров и выполнение разнообразных работ, то, как правило, заключаются отдельные контракты на поставку и/или установку различного оборудования и установок и на выполнение работ.

2.4	В определенных случаях, в особенности в случае проектов, предусматривающих большие промышленные установки или электростанции, Банк может дать согласие или потребовать заключения контракта единой ответственности, в рамках которого отдельные позиции оборудования и работ группируются в контрактный пакет. Контракт единой ответственности может быть контрактом на сдачу объекта «под ключ», в рамках которого одна организация несет всю ответственность за предоставление промышленной установки или объекта, которые полностью оборудованы и готовы к эксплуатации («под ключ»). Контракты, предусматривающие строительство, монтаж или сборку, а также сопутствующие услуги, могут также присуждаться подрядчикам в рамках контрактов  на осуществление надзора за строительными работами.

2.4	В отношении проектов, для которых требуется поставка аналогичного, но самостоятельного оборудования или выполнение аналогичных, но обособленных строительных работ, могут запрашиваться тендерные предложения в рамках процедуры отдельных позиций и пакетов, что способно заинтересовать как малые, так и крупные фирмы. Подрядчикам или производителям предоставляется возможность подавать предложения на выполнение отдельных контрактов (частей) или на группу сходных контрактов (пакет) по своему усмотрению, причем все предложения или их комбинации должны быть получены к одному и тому же крайнему сроку,  вскрыты и оценены одновременно с целью выявить предложение или комбинацию предложений с наименьшей оцененной стоимостью для Заемщика.

Двухступенчатые торги

2.6	В случае контрактов на: (a) строительство объемных комплексных объектов, присуждаемых в качестве контрактов единой ответственности (включая контракты  "под ключ") или контрактов единой ответственности на проектирование, поставку и монтаж, или контрактов единой ответственности на поставку и установку оборудования или установок; (b) выполнение сложных и специализированных работ; или (c) разработку сложных информационных и коммуникационных технологий заблаговременная подготовка полной технической документации может оказаться нежелательной или нецелесообразной. Ввиду комплексного характера таких контрактов и для недопущения отклонений от спецификаций Заемщика, Банк может потребовать использования процедуры двухступенчатых торгов, когда вначале предлагается представить технические предложения без указания цены, разработанные на основе концептуального решения и рабочих технических условий, которые подлежат техническому и коммерческому уточнению и корректировке. На втором этапе осуществляется корректировка тендерной документации подача окончательных технических предложений и предложений с указанием цены.

Извещение и публикация объявлений о закупках

2.7	Своевременное извещение о возможности подачи предложения для участия в торгах является важнейшим элементом конкурсных торгов. Для всех проектов Заемщику требуется подготовить и представить в Банк проект Общего извещения о Закупках. Банк организует его публикацию в электронном бюллетене ООН Development Business online (UNDB online) и на своем электронном портале общего доступа. Общее извещение о закупках должно содержать информацию о Заемщике (или потенциальном Заемщике), сумме и цели займа, перечень закупок, отражающих План закупок, наименование, номера телефона (или факса) и адрес учреждения Заемщика, ответственного за закупки, а также адрес электронного портала в Интернете, находящегося в бесплатном национальном или международном доступе, или сайта, на котором будут размещаться последующие Специальные извещения о закупках. Если известно, то следует указать намеченные сроки подготовки документации для предварительного квалификационного отбора и тендера. Соответствующая предквалификационная или тендерная документация в зависимости от обстоятельств подлежит распространению не ранее, чем дата опубликования извещения.

2.8	 Приглашения участвовать в предварительном отборе или в торгах в зависимости от обстоятельств должны публиковаться, по крайней мере, в одной национальной газете страны Заемщика (или официальном бюллетене, или на сайте в Интернете, находящемся в бесплатном национальном или международном доступе на английском, французском или испанском языках, или, по усмотрению Заемщика, на государственном языке согласно определению в пункте 2.15 Такие приглашения должны также публиковаться на UNDB on-line. Извещение следует публиковать заблаговременно, чтобы предоставить возможность потенциальным участникам торгов получить документацию для предварительного квалификационного отбора и торгов, подготовить и представить свои заявки. Банк организует одновременное опубликование всех Специальных извещений о закупках, подготовленных и представленных Заемщиками, на электронном портале Всемирного банка для общего доступа.

Предварительный квалификационный отбор участников торгов

2.9	Предварительный квалификационный отбор, как правило, необходим для выполнения объемных или комплексных работ, а также в тех случаях, когда большие расходы, связанные с подготовкой детальных тендерных предложений могут препятствовать конкуренции среди поставщиков изготовляемого по специальному заказу оборудования, промышленных установок, специализированных услуг, комплексной информации и технологий, при заключении контрактов единой ответственности (включая контракты «под ключ»), контрактов на проектирование и строительство, а также на руководство проектом. Предварительный отбор также обеспечивает получение приглашений только теми фирмами, которые имеют соответствующие возможности и ресурсы для выполнения работ. В основу предварительного отбора должна быть положена оценка возможностей и ресурсов потенциальных правомочных участников торгов с целью удовлетворительного осуществления конкретного контракта с учетом объективных и измеряемых факторов, включая: (a) наличие соответствующего общего и специального опыта работы и удовлетворительного исполнения аналогичных контрактов в течение конкретного периода времени, (b) финансового положения; и, при целесообразности (c)  возможностей, связанных с наличием оборудования, строительных или производственных мощностей.

2.10	Публикация объявлений о приглашении к предварительному квалификационному отбору для участия в торгах на конкретные контракты или группы аналогичных контрактов осуществляются в соответствии с пунктами 2.7 и 2.8.  Информация об объемах контракта и четкое изложение требований к квалификационному отбору рассылаются всем, кто прислал ответ на приглашение. Заемщик должен использовать Типовую документацию для предварительного квалификационного отбора, выпущенную Банком, с минимальными изменениями, которые могут потребоваться и которые приемлемы для Банка. Всем отвечающим оговоренным критериям подателям заявок должно быть разрешено участвовать в торгах. Заемщики обязаны информировать все фирмы, подавшие заявки на участие в торгах, о результатах предварительного квалификационного отбора. Сразу же по завершении предварительного квалификационного отбора прошедшим его участникам предоставляется тендерная документация. При проведении предварительного отбора на группы контрактов, присуждаемые одновременно или в течение определенного периода времени может быть установлен лимит на число и сумму контрактов, присуждаемых одному участнику торгов с учетом имеющихся у него технических и финансовых ресурсов для обеспечения квалификационных требований к объединенным контрактам. В случае, если период между принятием Заемщиком решения касательно перечня  прошедших предварительный квалификационный отбор фирм, и опубликованием приглашений к подаче предложений превышает 12 (двенадцать) месяцев, Банк может потребовать проведения нового предварительного квалификационного отбора посредством повторного опубликования приглашений. Подтверждение информации, на основании которой участники прошли предварительный квалификационный отбор, включая их текущую заинтересованность, должно быть проведено во время присуждения контракта, наряду с подтверждением имеющихся кадровых ресурсов и оборудования. В присуждении контракта может быть отказано участнику, который считается более не отвечающим требуемым квалификационным критериям касательно технических возможностей и финансовых ресурсов для успешного выполнения контракта. Если обнаружено, что ни один или немногие податели заявок будут проходить предварительный квалификационный отбор, что приведет к отсутствию конкуренции, Заемщик может опубликовать пересмотренное приглашение к участию в предварительном квалификационном отборе при условии предварительного согласования Банком.

## B. 	Документация для торгов

## Общая информация

2.11	Документация для торгов должна содержать всю необходимую информацию, позволяющую потенциальному участнику подготовить тендерное предложение на поставку товаров, выполнение работ и оказание неконсультационных услуг. Хотя степень детализации и сложность документации для торгов может зависеть от объема и характера предлагаемого пакета и контракта, - как правило, в ее состав входят: приглашение к участию в торгах, инструкции для участников торгов и информационная карта тендерного предложения, форма тендерного предложения или письмо с тендерным предложением, форма контракта, общие и специальные условия контракта, спецификации и чертежи, соответствующие технические данные (в том числе имеющие отношение к геологии и охране окружающей среды), перечень товаров или объемов работ, сроки поставки и график проведения работ, а также необходимые приложения, например, различные виды залогового обеспечения. В инструкциях для участников торгов и/или технических условиях необходимо четко определить критерии оценки тендерных предложений и отбора предложения, имеющего самую низкую оцененную стоимость. Если за документацию для торгов взимается сбор, то он должен быть умеренным, чтобы не стать причиной неучастия правомочных участников торгов, и отражать только стоимость компьютерного набора, распечатки или опубликования в электронном формате и доставки документов потенциальным участникам торгов. В документации для торгов на выполнение работ может быть указана расчетная общая стоимость контракта, но не должна указываться оценка затрат, подготовленная Заемщиком, например, объемы работ с указанием цен. Заемщик может использовать электронную систему распространения документации для торгов при условии, что такая система будет удовлетворительной для Банка. При электронном распространении документации для торгов электронная система должна быть надежной, чтобы предотвратить внесение изменений в документацию для торгов, но не должна ограничивать доступ к ней участников торгов. Ниже приводятся разъяснения по основным разделам документации для торгов.

2.12	Заемщики обязаны использовать соответствующие Типовую документацию для торгов, разработанную Банком, при этом с учетом специфики проекта в документацию вносятся согласованные с Банком минимальные изменения. Любые изменения вносятся исключительно в информационную карту тендерного предложения или контракта или в специальные условия контракта; при этом составленный Банком стандартный текст Типовой документации для торгов должен оставаться неизменным. В случае отсутствия соответствующих типовой документации для торгов, Заемщик должен использовать другие применяемые в международной практике и приемлемые для Банка стандартные условия и формы контрактов.

Срок действия тендерных предложений. Залоговое обеспечение тендерных предложений

2.13	Участники торгов обязаны представлять предложения, которые сохраняют силу в течение срока, оговоренного в документации для торгов; этот срок должен быть достаточным, чтобы позволить Заемщику завершить сравнение и оценку тендерных предложений, пройти все требуемые процедуры внутреннего согласования Заемщика и получить согласования Банка касательно рекомендации о присуждении контракта (если такое требование предусмотрено в Плане закупок) с тем, чтобы контракт мог быть присужден в оговоренный период времени.

2.14	Заемщик может потребовать представить залоговое обеспечение тендерного предложения. При использовании залогового обеспечения, его сумма и форма указываются в документации для торгов. Залоговое обеспечение тендерного предложения сохраняет силу в течение, как правило,  четырех недель по истечении срока действия тендерных предложений, обеспечивая Заемщику достаточное время для осуществления действию во взысканию залогового обеспечения. Залоговое обеспечение тендерного предложения возвращается проигравшим торги участникам после подписания контракта с выигравшим участником. Вместо залогового обеспечения тендерного предложения, Заемщик может потребовать от участников торгов подписания заявления в том, что, если они отзывают или изменяют тендерные предложения в течение срока их действия или, если в случае присуждения контракта участники не смогут обеспечить его подписание или предоставить залоговое обеспечения выполнения контракта в срок, указанный в тендерной документации, они не будут иметь право участвовать в торгах на заключение контракта с организацией, выпустившей приглашение к участию в торгах в течение срока, указанного в документации для торгов.

Язык

2.15	Документация для предварительного квалификационного отбора и документация для торгов должны быть подготовлена на одном из следующих трех языков по выбору Заемщика: английском, французском или испанском. В дополнение к подготовке документации на одном из указанных языков, Заемщик может подготовить переводные версии указанных документов на другом языке, которым должен быть либо: (i) государственный язык страны Заемщика; или (ii) на языке, который широко используется в коммерческих операциях в стране Заемщика (здесь и далее именуемом государственный язык). Если указанная документация выпущена на двух языках, фирмам должно быть разрешено подавать заявки на участие в предварительном квалификационном отборе или тендерные предложения, в зависимости от обстоятельств, на любом из двух языков, на которых выпущена документация для торгов. В таком случае контракт, подписанный с участником, выигравшим торги, всегда составляется на том языке, на котором было подано предложение, и в этом случае этот язык должен определять контрактные отношения между Заемщиком и участником торгов. Если контракт подписан на государственном языке, Заемщик должен предоставить Банку точный перевод контракта на английский, французский или испанский языки при представлении оригинала контракта согласно Приложению I. От участников торгов не требуется и им не разрешается подписывать контракты более, чем на одном языке.

Ясность документации для торгов

2.16	Документация для торгов составляется в целях создания благоприятных условий и стимулирования международной конкуренции и должна содержать четкое и ясное описание подлежащих выполнению работ, места их выполнения, поставляемых товаров и места их поставки или установки, графика поставок или завершения работ, минимальных требований к исполнению контракта, требований к гарантии и обслуживанию оборудования, а также других соответствующих условий и положений. Кроме того, там, где целесообразно, документация для торгов должна содержать описание испытаний, стандартов и методов, используемых для определения соответствия поставляемого оборудования или выполняемых работ заданным техническим условиям. Чертежи должны соответствовать тексту технических спецификаций, при этом определяется порядок старшинства.

2.17	В документации для торгов должны быть указаны любые факторы, помимо цены, которые будут учитываться при оценке предложений, а также методы оценки этих факторов в количественном или ином выражении. Если допускается подача предложений на основе альтернативных проектных разработок, материалов, графика завершения работ или поставок, условий оплаты и т.д., то условия их приемлемости и методы оценки должны быть изложены четко и однозначно.

2.18	Всем потенциальным участникам торгов предоставляется одинаковая информация, а также обеспечивается равная возможность своевременно получить дополнительную информацию. Заемщики обязаны предоставить потенциальным участникам торгов обоснованную возможность посетить объект или участок работы. Для контрактов на выполнение работ или контрактов на комплексные поставки, в частности, если предусматривается реконструкция имеющихся объектов или модернизация оборудования, до подачи тендерных предложений может быть организована совещание, на котором представители Заемщика встретятся с потенциальными участниками торгов для дачи необходимых разъяснений (лично или в режиме on-line). Всем потенциальным участникам торгов предоставляется протокол совещания; копия протокола также направляется в Банк (на бумажном носителе или в электронном формате).  Любые изменения документации для торгов, в том числе касательно дополнительной информации, уточнений, исправления ошибок, должны быть заблаговременно разосланы всем получателям первоначальной документации, чтобы предоставить участникам торгов возможность принять необходимые меры до истечения срока подачи предложений. Любые изменения в документацию для торгов вносятся посредством дополнений. Копия изменений на бумажном носителе или в электронном формате) должна быть направлена в Банк, с которым необходимо провести консультации в целях получения согласования Банка в случае, если контракт подлежит предварительному рассмотрению.

## Стандарты

2.19	Стандарты и технические спецификации, указываемые в документации для торгов, должны способствовать максимально широкой конкуренции и в то же время должны гарантировать соблюдение основных технических условий и прочих требований к закупаемым товарам и/или работам. Насколько это возможно, Заемщик конкретно указывает принятые в международной практике стандарты (например, разработанные Международной организацией по стандартизации), которым должны соответствовать оборудование, материалы или качество работ. При отсутствии или неприемлемости таких стандартов могут быть указаны национальные стандарты. Во всех случаях в документации для торгов устанавливается, что оборудование, материалы или качество работ, которые отвечают иным равнозначным стандартам, также будут приемлемыми.

Использование товарных знаков

2.20	Технические спецификации должны разрабатываться на основе соответствующих товарных характеристик и/или требований к рабочим характеристикам. Следует избегать ссылок на товарные знаки, номера по каталогам или подобную классификацию. Если возникает необходимость указать товарный знак или номер конкретного изготовителя по каталогу в целях уточнения и дополнения технической спецификации, после такой ссылки следует добавить "или эквивалент". Технические спецификации должны допускать возможность представления тендерных предложений на поставку товаров, обладающих сходными характеристиками и рабочими показателями, по существу эквивалентными указанным требованиям. До выдачи Заемщиком документации для торгов на поставку товаров определенной марки, не имеющих эквивалентов, особенно в случае ИТ-систем, Заемщик должен представить в Банк на рассмотрение и согласование исчерпывающее обоснование, включая необходимость обеспечения  сопоставимости с существующими системами и предшествующие закупки товаров конкретной марки.

## Установление цен

2.21	Предложения на поставку товаров должны запрашиваться на основе цены СИП  (до места назначения) на все товары, произведенные за рубежом и подлежащие ввозу. Предложения на поставку товаров, которые ввозились ранее, запрашиваются на основе цены СИП  (до места назначения) с отдельным указанием уже уплаченной фактической суммы таможенных пошлин и налогов на импорт. Предложения на поставку товаров, произведенных в стране Заемщика, запрашиваются на основе цены франко-завод (франко-завод, франко-склад или «с полки магазина») плюс стоимость транспортировки и страхования внутри страны до места назначения для товаров. Участникам торгов разрешается заключать договоры о морских перевозках и иных видах транспортировки грузов и связанного с ними страхования с любым приемлемым источником. В том случае, когда требуется осуществить установку оборудования, пуск объекта в эксплуатацию или предоставить иные аналогичные услуги, например, при заключении контрактов на поставку и монтаж оборудования, участнику торгов необходимо указать соответствующие расценки на эти услуги.

2.22	В случае контрактов единой ответственности (включая контракты «под ключ») участнику торгов требуется указать цену смонтированного и установленного на участке оборудования или установки, включая все затраты на поставку оборудования, перевозку морским и местным транспортом, страхование, установку и пуск, а также все связанные с этими видами деятельности работы и прочие услуги, включенные в контракт, например, проектирование, техническое обслуживание, эксплуатация и т.д. Если в документации для торгов не предусмотрено иное, в цена контракта «под ключ» включает все пошлины, налоги и прочие сборы.

2.23	Участники торгов, подающие предложения на выполнение работ и оказание неконсультационных услуг, обязаны указать расценки за единицу или фиксированную цену за выполнение работ или оказание неконсультационных услуг; такие цены должны включать все пошлины, налоги и прочие сборы. В целях обеспечения максимальной конкурентоспособности тендерных предложений участникам торгов разрешается использовать любые приемлемые источники ресурсов (за исключением неквалифицированного труда).

Корректировка цен

2.24	В документации для торгов должно быть оговорено, что: (a) цены тендерных предложений являются фиксированными, или же, что (b) будет производиться их корректировка (в сторону понижения или повышения) с учетом любых стоимостных изменений основных компонентов контракта таких, как рабочая сила, оборудование, материалы и топливо. Положение о корректировке цен обычно не требуется при заключении простых контрактов на поставку товаров или выполнение работ в течение восемнадцати месяцев, но оно включается в контракты, срок исполнения которых превышает 18 (восемнадцать) месяцев. В Документация для торгов для контрактов меньшей продолжительности может также содержать аналогичное положение о корректировке цен в случае, если предполагается высокий уровень инфляции на местном или иностранных рынках. Тем не менее, получение твердых цен на некоторые виды оборудования вне зависимости от сроков поставки является стандартной практикой, и в таких случаях нет необходимости включать в контракт положения о корректировке цен.

2.25	Цены корректируются посредством использования оговоренной формулы (или формул), на основе которой общая цена контракта разбивается на компоненты, которые затем корректируются по ценовым индексам, установленным для каждого компонента. Формула(ы), а также базовая дата индексации должны быть четко указаны в документации для торгов. Если валюта платежа отличается от валюты источника поставок и соответствующего индекса, во избежание неточности корректировки цены в формуле применяется корректирующий фактор. В исключительных обстоятельствах, документация для торгов может предусматривать корректировку цен на основе подтверждающих документов (включая фактические счета), предоставляемых поставщиком или подрядчиком.

Транспортировка и страхование

2.26	Документация для торгов должна предусматривать возможность организации транспортировки и страхования поставщиками и подрядчиками с использованием ими любого правомочного источника. В документации для торгов должны быть указаны виды и условия страхования, которые обеспечиваются участником торгов. Для всех контрактов обычно предусматривается оформление полиса страхования от всех рисков. Для контрактов на поставку товаров и контрактов единой ответственности компенсация по страхованию перевозок должна составлять, как минимум, 110 процентов от цены СИП ввозимых товаров и подлежит выплате в валюте контракта или в свободно конвертируемой валюте для обеспечения оперативной замены утраченных или поврежденных товаров. Применительно к масштабным проектам на строительство объектов, поставку или монтаж установок, предусматривающим участие нескольких подрядчиков, полное или общее страхование объекта может осуществляться самим Заемщиком; в таком случае Заемщик должен стремиться заключить договор страхования на конкурсной основе. в соответствии с приемлемыми для Банка процедурами, в случае, если расходы на страхование финансируются из средств Банка.

2.27	В качестве исключения, если Заемщик не желает иметь страховое покрытие через контракт и предпочитает использовать собственные механизмы или зарезервировать перевозки и страхование за отечественными компаниями или иными источниками таких услуг, Заемщик должен предоставить убедительные для Банка подтверждения (а) наличия ресурсов для оперативной выплаты компенсации в свободно конвертируемой валюте из числа валют платежа, предусмотренных в контракте, по замене утраченных или поврежденных товаров, и (b) адекватного покрытия рисков. Кроме того, при ввозе товаров участники торгов должны представить предложения на основе цены ФСА (до названного места отправки) или СПТ (до названного места назначения) в дополнение к ценам СИП (до места назначения), указанным в пункте 2.21. Выбор предложения по наиболее низкой оцененной стоимости осуществляется на основе цены СИП (до места назначения), однако Заемщик может подписать контракт на условиях ФСА или СПТ и самостоятельно обеспечить перевозку и/или страхование. В таких случаях выплаты из средств Займа Банка будут ограничиваться стоимостью ФСА или СПТ.

Положения о валюте

2.28	В документации для торгов устанавливается валюта или валюты, в которых участники должны указать свои цены; порядок перевода цен, выраженных в различных валютах, в единую валюту для целей сравнения предложений; а также валюты, в которых будет производиться оплата стоимости контракта. Цель следующих положений (пункты 2.29-2.33) заключается в том, чтобы: (a) обеспечить участникам торгов возможность минимизировать валютный риск, связанный с колебаниями обменного курса валюты предложения и платежа, что позволит им представить предложения по наиболее выгодной цене; (b) предоставить участникам торгов в странах со слабыми валютами возможность использовать более сильные валюты и тем самым упрочить основу для предлагаемых  ими цен; а также (c) обеспечить справедливость и прозрачность процесса оценки.

Валюта тендерного предложения

2.29	В документации для торгов необходимо указать, что участник торгов может выразить цену конкурсного предложения в любой валюте. Участник торгов, желающий выразить цену предложения в виде суммы различных иностранных валют, может это сделать при условии, что цена будет включать не более трех иностранных валют. Кроме того, Заемщик может потребовать у участников торгов указать, какая часть цены конкурсного предложения представляет местные затраты, понесенные в валюте страны Заемщика.

2.30	В документации для торгов на выполнение работ Заемщик может запросить участников тендера указать цену конкурсного предложения полностью в местной валюте Заемщика, а также указать необходимые платежи в трех различных инвалютах по их выбору за предполагаемые зарубежные поставки в виде процентной доли от цены конкурсного предложения, а также использованные в таких расчетах обменные курсы валют.

Перевод валют в целях сравнения тендерных предложений

2.31	Цена тендерного предложения представляет собой сумму всех платежей в различных валютах, запрашиваемой участником торгов. В целях сравнения тендерных предложений осуществляется перевод цен всех предложений в единую валюту по выбору Заемщика (местную или полностью конвертируемую иностранную валюту), указанную в документации для торгов. Заемщик осуществляет перевод, используя курсы продажи (обмена) валют, установленные официальным источником (например, Центральным банком) или коммерческим банком, или опубликованные в имеющей международное распространение газете для аналогичных операций, на заранее определенную дату. При этом в документации для торгов указывается источник информации и дата перевода, назначаемая не ранее, чем за четыре недели до истечения срока подачи тендерных предложений, и не позднее первоначально указанной даты истечения срока действия тендерных предложений.

Валюта платежа

2.32 Оплата контракта должна производиться в валюте или валютах, в которой запрошена оплата в тендерном предложении участника, выигравшего торги в соответствии с пунктом 2.29.

2.33 В том случае, когда цену тендерного предложения необходимо указать в местной валюте, но участник торгов запросил оплату в иностранных валютах, указав их долю в процентном отношении к цене своего предложения, при оплате должны использоваться обменные курсы, предложенные участником в тендерном предложении, с тем, чтобы стоимость инвалютной доли цены предложения сохранилась без изменений.

Условия и формы оплаты

2.34	Условия оплаты должны соответствовать принятой международной коммерческой практике в отношении конкретных товаров, работ или неконсультационных услуг.

(a)	Контракты на поставку товаров должны предусматривать полную оплату по

завершении поставки и требуемой проверки предусмотренных контрактом товаров, за исключением контрактов, связанных с монтажом и сдачей в эксплуатацию оборудования, когда часть платежей может производиться после выполнения поставщиком всех обязательств по контракту. Как правило, Банк требует использовать аккредитивы в целях обеспечения оперативных выплат поставщикам. В масштабные контракты на поставку оборудования и установок следует включить положение о соответствующих авансах, а в долгосрочные контракты - промежуточные выплаты в период изготовления или сборки оборудования.

(b)	В контрактах на выполнение работ в определенных случаях следует предусмотреть авансы на организацию работ, авансы на приобретение оборудования и материалов, регулярные промежуточные выплаты, а также небольшие суммы удержания, которые должны быть разблокированы после выполнения подрядчиком обязательств по контракту.

2.35	Любые авансовые платежи на организацию работ и оплату аналогичных расходов, совершенных после подписания контракта на товары, работы или неконсультационные услуги, должны увязываться с расчетной суммой таких расходов и оговариваться в документации для торгов. Следует также указать суммы и сроки прочих авансов, например, на материалы, поставляемые на участок и включаемые в состав работ. В документации для торгов следует оговорить условия залогового обеспечения необходимых авансовых платежей.

2.36	В документации для торгов должны быть указаны предлагаемая форма и условия оплаты, а также допускается ли использование альтернативных форм и условий оплаты. Если альтернативные формы и условия оплаты допустимы, то должно быть указано, как эти условия повлияют на оценку тендерных предложений.

Альтернативные тендерные предложения

2.37	В документации для торгов должны быть четко указаны случаи, когда участникам разрешается подавать альтернативные предложения, как должна осуществляться подача альтернативных предложений, как должны предлагаться цены и на основе чего будет производиться оценка альтернативных предложений.

Условия контракта

2.38	В контрактной документации должны быть четко определены: объем предстоящих работ, перечень поставляемых товаров и объем оказываемых услуг, права и обязанности Заемщика, а также поставщика или подрядчика, функции и полномочия инженера, архитектора или руководителя строительных работ, если таковые наняты Заемщиком для осуществления надзора за ходом  работ и ведения контракта. В дополнение к общим условиям контракта, должны быть включены все специальные условия, касающиеся закупки конкретных товаров, работ и неконсультационных услуг, а также местоположения объекта. Условия контракта должны обеспечить сбалансированное распределение рисков и ответственности.

Залоговое обеспечение выполнения контракта и удерживаемые суммы

2.39	Контракты на выполнение работ и контракты единой ответственности должны содержать требование о предоставления залогового обеспечения в сумме, достаточной для защиты интересов Заемщика в случае нарушения подрядчиком условий контракта. Залоговое обеспечения предоставляется в соответствующей форме и сумме, которые оговариваются Заемщиком в документации для торгов. Сумма залогового обеспечения зависит от типа предоставляемого залогового обеспечения, характера и масштаба работ или объектов. Часть залогового обеспечения должна оставаться в силе в течение достаточно длительного срока после даты завершения работ и сдачи объектов и охватывать обязательства по устранению дефектов или период технического обслуживания до окончательной приемки работ Заемщиком. Контракты на выполнение работ могут предусматривать определенные процентные удержания из суммы каждого периодического платежа до окончательной приемки работ. Подрядчикам разрешается заменить удерживаемую сумму эквивалентным залоговым обеспечением в форме поручительства или гарантии, выданных банком, после предварительной приемки работ.

2.40	В контрактах на поставку товаров необходимость залогового обеспечения выполнения контракта зависит от конъюнктуры рынка и существующей коммерческой практики в отношении конкретных видов товаров. В качестве защиты от невыполнения обязательств по контракту от поставщиков или изготовителей товаров может потребоваться представить залоговое обеспечение на адекватную и разумную сумму. Если необходимо, такое залоговое обеспечение должно также охватывать гарантийные обязательства и выполнение требуемой установки и пуска оборудования в соответствии с положениями применимой Типовой документации для торгов.

Положения о заранее оцененных убытках и премиальных

2.41	Условия контракта должны включать положения о заранее оцененных убытках или аналогичные положения с указанием соответствующей суммы в том случае, если задержки в завершении работ или поставке товаров или несоответствие работ, товаров и неконсультационных услуг требуемым техническим условиям влекут дополнительные расходы для Заемщика, лишают его доходов или иных выгод. Допускается также включение положения о выплате премиальных подрядчикам или поставщикам в случае завершения работ или поставки товаров до установленного в контракте срока, если такое досрочное завершение или поставка обеспечивают выгоды для Заемщика.

Форс-мажорные обстоятельства

2.42	Условия контракта должны предусматривать положение о том, что невыполнение сторонами обязательств по контракту не будет рассматриваться как таковое, если является результатом форс-мажорных обстоятельств, определенных условиями контракта.

Применимое право и урегулирование споров

2.43	Условия контракта должны включать положения о применимом праве и органе урегулирования споров. Международный торговый арбитраж в нейтральном месте обладает практическими преимуществами по сравнению с иными методами урегулирования споров. Поэтому Банк требует от Заемщиков включить такой вид арбитража в условия контрактов на закупку товаров, работ и неконсультационных услуг за исключением случаев, когда Банк дал согласие на отмену этого требования в силу обоснованных причин, таких как наличие эквивалентных нормативных актов и процедур арбитража, или присуждение контракта участнику торгов из страны Заемщика. Банк не должен назначаться арбитром, и к нему не следует обращаться с просьбами о назначении. В случае контрактов на выполнение работ, контрактов на поставку и монтаж оборудования, а также контрактов единой ответственности (включая контракты «под ключ»), положения об урегулировании споров должны определять механизмы, которые призваны обеспечить оперативное урегулирование споров, например, использование комиссии по рассмотрению споров или третейских судей.

## C. Вскрытие и оценка предложений; присуждение контракта

Срок подготовки предложений

2.44	Срок, предусмотренный на подготовку и подачу предложений, определяется с учетом конкретных условий проекта, а также масштабов и сложности контракта. Как правило, при проведении МКТ на подготовку предложения предусматривается не менее шести недель с даты объявления торгов или даты начала распространения документация для торгов, причем в расчет принимается более поздняя дата. Когда речь идет о крупных объектах или сложных видах оборудования, период подготовки предложений, как правило, составляет не менее двенадцати недель, чтобы предоставить возможность потенциальным участникам торгов провести необходимые исследования до представления своих предложений. В таких случаях Заемщику рекомендуется организовать совещание до начала торгов и посещение объектов выполнения работ. Участникам торгов предоставляется возможность присылать свои предложения по почте или вручать их лично. Заемщик может также использовать электронные каналы передачи информации, позволяющие участникам подавать предложения по электронным каналам при условии, что Банк удовлетворен адекватностью системы, которая, помимо прочего, должна быть надежной, обеспечивать целостность, конфиденциальность и аутентичность подаваемых предложений, обеспечивать возможность использования электронной подписи или ее эквивалента в целях обеспечения исполнения обязательств участниками торгов касательно поданных предложений В приглашении к подаче тендерных предложений указывается место и окончательный срок приема предложений.

Порядок вскрытия предложений

2.45	Время вскрытия предложений должно совпадать со сроком их подачи или назначаться вскоре после окончания этого срока. Время и место вскрытия предложений указываются в приглашении к подаче предложений. Заемщик обязан вскрыть все предложения, поступившие до истечения срока подачи предложений в установленном месте, указанном в документации  для  торгов, вне зависимости от количества предложений, поступивших до истечения срока их подачи. При вскрытии предложений Заемщик не должен обсуждать достоинства никакого предложения,  а также не должен отклонять ни одно предложение.   Предложения вскрываются публично, участникам торгов или их представителям должна быть предоставлена возможность присутствовать при вскрытии предложений (лично или в режиме онлайн, когда используется процедура электронных торгов). Наименование участника торгов и общая сумма каждого предложения, а также любого альтернативного предложения, при соответствующем запросе или разрешении, должны после вскрытия быть зачитаны вслух (и размещены в режиме онлайн, когда используется процедура электронных торгов) и зарегистрированы. Копия протокола регистрации предложений должна незамедлительно направляться в Банк и всем участникам, которые представили предложения в установленные сроки. Предложения, полученные после истечения установленного срока, а также предложения, которые не были вскрыты и зачитаны при оглашении, не подлежат рассмотрению.

Разъяснение или изменение предложений

2.46	За исключением случаев, предусмотренных в пунктах 2.63 и 2.64 настоящего Руководства, участникам торгов не должно быть предложено или разрешено вносить изменения в предложения, в том числе посредством добровольно увеличения или снижения цен предложений,  после истечения срока подачи предложений. При оценке предложений Заемщику следует обращаться к участникам торгов за необходимыми разъяснениями, при этом после вскрытия предложений Заемщик не должен предлагать или разрешать участникам торгов изменять содержание или цену своих предложений. Запросы о разъяснении предложений и ответы участников торгов должны представляться в письменном виде на бумажном носителе или с помощью электронной системы, приемлемой для Банка.

Конфиденциальность

2.47	Информация, относящаяся к изучению, уточнению и оценке предложений, а также рекомендации по присуждению контракта не подлежат разглашению участникам торгов или иным лицам, которые официально не связаны с этим процессом, до момента опубликования информации о присуждении контракта.

Рассмотрение предложений

2.48	Заемщик должен удостовериться в том, что предложения: (a) соответствуют критериям правомочности, оговариваемым в пунктах 1.8, 1.9 и 1.10 настоящего Руководства; (b) должным образом подписаны; (c) имеют необходимое залоговое обеспечение или декларацию, подписанные в соответствии с пунктом 2.14 Руководства; (iv) по существу отвечают требованиям документация для торгов; (v) в целом составлены верно. Если предложение по существу не отвечает требованиям документация для торгов (в том числе касательно требуемого залогового обеспечения тендерного предложения), т.е. если оно содержит значительные отклонения от условий, требований и технических спецификаций, изложенных в документации для торгов, такое предложение не подлежит дальнейшему рассмотрению. Заемщик не должен разрешать или предлагать участникам торгов исправлять или исключать существенные отклонения или оговорки после вскрытия тендерных предложений.

Оценка и сравнение предложений

2.49	Цель оценки предложений состоит в определении затрат Заемщика по каждому предложению таким образом, чтобы иметь возможность сравнить предложения на основе их оцененной стоимости. Согласно положениям пункта 2.58 контракт присуждается участнику, подавшему предложение с наименьшей оцененной стоимостью, что необязательно совпадает с наименьшей из предложенных цен.

2.50  Зачитываемая при оглашении цена предложения должна быть скорректирована для устранения любых арифметических ошибок. Для целей оценки предложений необходимо вносить коррективы с учетом любых несущественных отклонений или оговорок, поддающихся количественному выражению. Положения о корректировке цен, которые будут действовать в период реализации контракта, не учитываются при оценке предложений.

2.51	Оценка и сравнение предложений осуществляется на основе цен СИП (место назначения) для поставки импортных товаров и франко-завод плюс стоимость транспортировки внутри страны и страхования до места назначения для товаров произведенных в стране Заемщика, с учетом цен на необходимый монтаж, обучение персонала, ввод в эксплуатацию и прочие неконсультационные услуги.

2.52	В документации для торгов, помимо цены, должны конкретно указываться другие факторы, которые будут учитываться при оценке предложений, и порядок их учета для целей определения предложения с самой низкой оцененной стоимостью. При рассмотрении предложений на поставку товаров и оборудования могут приниматься во внимание другие факторы, такие как, помимо прочего, график платежей, сроки поставки, эксплуатационные расходы, производительность и совместимость оборудования, наличие запчастей, возможностей технического обслуживания оборудования, обучения персонала, безопасность и воздействие на окружающую среду. Неценовые факторы, используемые при определении самой низкой оцененной стоимости, по возможности указываются в денежном выражении в положениях документации для торгов, касающихся оценки предложений.

2.53	При заключении контрактов на выполнение строительных работ и контрактов "под ключ" подрядчики несут ответственность за оплату всех пошлин, налогов и прочих сборов, и участники торгов должны учитывать эти факторы при подготовке предложений. Оценка и сравнение предложений осуществляется с учетом этого. Применительно к контрактам на работы оценка стоимости предложений осуществляется исключительно в денежном выражении. Не допускаются никакие процедуры, согласно которым предложения, находящиеся выше или ниже заранее установленной оценки их стоимости, подлежат автоматической дисквалификации. Если время является критическим фактором, важность досрочного завершения работ для Заемщика может учитываться в соответствии с изложенными в документации для торгов критериями, только в тех случаях, когда условиями контракта предусматриваются соответствующие штрафы за невыполнение обязательств.

2.54	Заемщик должен подготовить подробный отчет об оценке и сравнении предложений с изложением конкретных доводов, на основании которых делается рекомендация о присуждении контракта. Заемщики должны предоставлять, как минимум, всю информацию, требуемую в разработанной Банком Стандартной форме Отчета по результатам оценки тендерных предложений в дополнение к любой другой информации, которую Банк сочтет необходимой.

Льготы местным производителям и поставщикам

2.55	По запросу Заемщика и в соответствии с согласованным Планом закупок и положениями документации для торгов, может быть установлена льгота при оценке предложений на:

(a)	товары, произведенные в стране Заемщика, при сравнении с предложениями на товары иностранного производства; а также

(b)	выполнение строительных работ в странах-членах Банка, где уровень ВНП  на душу населения ниже соответствующего показателя, при сравнении предложений приемлемых местных подрядчиков с предложениями зарубежных фирм.

2.56	В тех случаях, когда допускаются льготы в отношении товаров местного производства или местных подрядчиков, при оценке и сравнении предложений необходимо следовать методам и этапам, указанным в Приложении 2 к настоящему Руководству.

Продление срока действия предложений

2.57	Во избежание необходимости продления срока действия тендерных предложений, Заемщик должен завершить их оценку и присудить контракт в течение первоначального указанного срока действия предложений. Запрос о продлении срока действия предложений, если это оправдано исключительными обстоятельствами, направляется участникам торгов в письменной форме до даты истечения такого срока. Срок действия предложений продлевается на минимальный период, необходимый для завершения оценки, получения необходимых согласований и присуждения контракта. В случае контрактов с фиксированной ценой запросы на второе и последующие продления сроков действия предложений допускаются лишь в том случае, когда Заемщиком предусмотрен соответствующий механизм корректировки заявленной цены участника, выигравшего торги, который указан в соответствующей Типовой документации для торгов, чтобы отразить любое увеличение стоимости исходных ресурсов по контракту на период продления срока действия предложения. При запросе на продление срока действия предложений участникам торгов не требуется и не разрешается изменять заявленную (базовую) цену или иные условия предложений. Участники торгов имеют право отказать Заемщику в таком продлении. Если документация для торгов требуют предоставления залогового обеспечения тендерного предложения, участники торгов могут воспользоваться правом отказать в таком продлении, без удержания при этом залогового обеспечения и, как следствие, дисквалификации. Тем не менее, участники, желающие продлить срок действия своего предложения, обязаны обеспечить соответствующее продление срока действия залогового обеспечения своих предложений.

Последующий квалификационный отбор участников торгов

2.58	Если участники торгов не прошли предварительного квалификационного отбора, Заемщик должен установить, обладает ли участник, чье предложение было определено как имеющее наименьшую оцененную стоимость, способностью и ресурсами для эффективного выполнения контракта как указано в предложении. Необходимые критерии должны быть изложены в документации для торгов, и в случае несоответствия участника торгов этим требованиям, его предложение отклоняется. В таком случае Заемщик проводит аналогичный анализ в отношении следующего участника торгов, предложение которого имеет наименьшую оцененную стоимость.

Присуждение контракта

2.59	В течение срока действия предложений Заемщик присуждает контракт тому участнику торгов, который обладает соответствующей возможностью и ресурсами, и чье предложение было определено, как: (i) отвечающее по существу требованиям документация для торгов и (ii) имеющее наименьшую оцененную стоимость. В качестве условия присуждения контракта от участника торгов нельзя требовать или разрешать принятия обязательств по выполнению работ, которые не предусмотрены в документации для торгов, или иным образом изменять первоначально представленное предложение.

Опубликование информации о присуждении контракта

2.60	Порядок опубликования информации о присуждении контрактов изложен в пункте 7 Приложения 1.

Отклонение всех предложений

2.61	В документации для торгов, как правило, предусматривается право Заемщика отклонить все предложения. Отклонение всех предложений является оправданным при отсутствии эффективной конкуренции, либо когда все предложения по существу не отвечают требованиям документации для торгов, либо когда ни один участник торгов не соответствует установленным квалификационным критериям или если цена предложения с наименьшей оцененной стоимостью существенно превышает обновленную Заемщиком оценку расходов или имеющийся бюджет. Отсутствие конкуренции не должно определяться исключительно на основе количества участников торгов. Даже когда подано только одно предложение, процесс торгов может быть признан действительным, если приглашение к участию в торгах было обнародовано должным образом, квалификационные критерии не были необоснованно ограничительными, а цены являются обоснованными по сравнению с ценами рынка. В случае отклонения всех предложений Заемщик должен проанализировать причины, обусловившие отклонение всех предложений, и внести соответствующие корректировки в документацию для торгов до того, как выпустить повторное приглашение к подаче приглашений. Корректировка квалификационных критериев может быть оправдана только в том случае, если они изначально являлись чрезмерно строгими.

2.62	Если ввиду обоснованных причин, повторное приглашение к участию в торгах не является целесообразным, или если все предложения отклонены ввиду несоответствия требованиям документации для торгов, новые тендерные предложения могут быть запрошены после предварительного согласования с Банком у фирм, изначально прошедших предварительный квалификационный отбор, или, при отсутствии предварительного квалификационного отбора, у всех фирм, которые приобрели первоначальную документацию для торгов. В качестве исключения, при наличии оснований  Банк может дать согласие на повторное приглашение к участию в торгах только тех фирм, которые изначально представили тендерные предложения.

2.63	Отказ от всех предложений и приглашение к подаче новых предложений в рамках той же документации для торгов и контрактной документации не должны производиться исключительно с целью получения более низких цен. Если предложение с наименьшей оцененной стоимостью существенно превышает обновленную смету затрат Заемщика, то он должен выяснить причины высокой стоимости и рассмотреть возможность приглашения новых предложений, как описано в предыдущих пунктах. В качестве альтернативы, Заемщик может провести переговоры с участником, представившим предложение с наименьшей оцененной стоимостью, и попытаться получить удовлетворительный контракт за счет сокращения его масштабов и/или перераспределения риска и ответственности, что может найти отражение в снижении цены контракта. Однако, существенное сокращение масштаба контракта или изменение контрактной документации может потребовать повторного проведения торгов.

2.64	Отклонение всех предложений, запрос новых или переговоры с участником, представившим предложение с наименьшей оцененной стоимостью, требуют предварительного согласования с Банком.

Разъяснения Заемщика по результатам отбора

2.65	При опубликовании информации о присуждении контракта, упомянутой в пункте 2.60 и пункте 7 Приложения 1, Заемщик должен указать, что участники торгов, желающие выяснить причины, по которым их предложения не были отобраны, могут обратиться за разъяснениями к Заемщику. Заемщик должен незамедлительно предоставить в письменной форме разъяснения относительно того, почему данное предложение не было выбрано. Если участник торгов запрашивает проведение встречи по разъяснению результатов отбора, он должен нести все расходы, связанные с участием в такой встрече.

## D. Модифицированные МКТ

Операции по выполнению программы импорта

2.66	Если заем предусматривает финансирование программ импорта товаров, применительно к контрактам большой стоимости может использоваться процедура МКТ с упрощенными положениями об объявлении торгов и валюте, определяемыми в Соглашении о займе.

2.67	Упрощенные правила извещения о закупках в рамках МКТ не требуют опубликования Общего извещения о закупках. В дополнение к размещению на UNDB on-line и порталу Банка для общего доступа, извещения о конкретных закупках должны быть опубликованы, по крайней мере, в одной национальной газете страны Заемщика (или официальном бюллетене, или на сайте в Интернете, находящемся в бесплатном национальном или международном доступе). Срок, отведенный для подачи тендерных предложений, может быть сокращен до четырех недель. Валюта предложения и платежа может ограничиваться одной широко используемой в международной торговле валютой.

Закупки сырья

2.68	Рыночные цены на сырье, например, зерно, корма для животных, растительное масло, топливо, удобрения и металлы, колеблются в зависимости от существующего на них спроса и предложения. Котировки цен на многие товары публикуются действующими биржами сырьевых товаров. Закупки зачастую связаны с заключением многочисленных контрактов на поставку товара в определенных объемах, что обеспечивает надежность поставок, а также с покупкой товара из разных источников в течение определенного срока, что дает возможность использовать благоприятную рыночную конъюнктуру и поддерживать товарные запасы на низком уровне. Возможно составление перечня прошедших предварительный квалификационный отбор участников торгов, которым периодически направляются приглашения. Возможно запросить участников торгов представить ценовые котировки в зависимости от биржевого курса на момент отгрузки или до отгрузки товара. Срок действия предложений следует предельно сократить. Для целей торгов и платежа можно использовать одну валюту, в которой, как правило, указывается биржевые цены на данный товар. Такую валюту следует указать в документации для торгов. В документации для торгов может быть предусмотрена возможность подачи предложения по телексу, факсу или по электронным каналам, и в таких случаях залоговое обеспечение либо не требуется, либо участники, прошедшие предварительный отбор, представляют залоговое обеспечение, действительное в течение определенного срока. При этом должны использоваться стандартные условия и формы контракта, соответствующие рыночной практике.

# III. ПРОЧИЕ МЕТОДЫ ЗАКУПОК

## Общие положения

3.1	В настоящем разделе изложены методы закупок, которые могут использоваться, когда МКТ не являются наиболее экономичным и эффективным методом закупок и когда более целесообразным представляется применение иных методов или в случае, предусмотренном в пункте 3.20, когда Банк дает согласие на использование процедур государственных закупок страны Заемщика. Политика Банка в отношении льгот применительно к контрактам на закупку местных товаров, работ и неконсультационных услуг не распространяется на методы закупок, иные чем МКТ. В пунктах 3.2-3.5 и пункте 3.7 представлены обычно применяемые методы закупок в убывающем порядке предпочтения; в остальных пунктах представлены методы закупок, применяемые при особых обстоятельствах.

Ограниченные международные торги

3.2  Ограниченные международные торги (ОМТ) по существу представляют собой МКТ, которые проводятся путем прямого приглашения фирм без опубликования объявления о торгах. Этот метод закупок целесообразно применять в тех случаях, когда (а) имеется ограниченное число поставщиков, или когда (б) иные исключительные обстоятельства могут обусловить невозможность применения процедур МКТ в полном объеме. По условиям ОМТ Заемщики должны выбрать предложения из достаточно широкого перечня потенциальных поставщиков для обеспечения конкурентных цен; при этом перечень должен включать всех поставщиков, если их число является ограниченным. При оценке предложений в рамках ОМТ льготы в отношении местных поставщиков не применяются. Во всех других отношениях, за исключением объявления о торгах и льгот, должны применяться процедуры МКТ, включая опубликование информации о присуждении контракта в соответствии с пунктом 7 Приложения 1.

Национальные конкурсные торги

3.3	Национальные конкурсные торги (НКТ) представляют собой порядок конкурсных торгов, обычно используемый для государственных закупок в стране Заемщика, который может оказаться наиболее приемлемым методом закупки товаров, работ и неконсультационных услуг, характер и объем которых вряд ли способен стимулировать международную конкуренцию. Чтобы указанный порядок стал приемлемым и использовался при закупках, финансируемых Банком, его необходимо пересмотреть и по необходимости изменить в целях обеспечения экономичности, эффективности, прозрачности и широкого соответствия положениям Раздела I настоящего Руководства. НКТ могут оказаться наиболее подходящим методом закупок в тех случаях, когда маловероятен интерес со стороны иностранных участников ввиду: (a) объема и стоимость контракта; (b) того факта, что работы разбросаны территориально или растянуты во времени; (c) трудоемкости работ; (d) возможности приобретения товаров, работ или неконсультационных услуг на месте по ценам ниже мировых. НКТ могут также использоваться в тех случаях, когда преимущества МКТ явно снижаются в результате возникающих административных и финансовых проблем.

3.4	Полный текст объявления о торгах может быть опубликован в национальной газете широкого распространения на государственном языке, определение которого приведено в пункте 2.15, или в официальном бюллетене, при условии широкого распространения или на сайте или электронном портале, находящихся в бесплатном национальном или международном доступе. Заемщик может опубликовать в национальной прессе более краткую версию объявления о закупках, содержащую минимальный объем соответствующей информации при условии одновременного опубликования полного текста в официальном бюллетене или на сайте или электронном портале, находящихся в бесплатном национальном или международном доступе. Объявление должно быть опубликовано заблаговременно, чтобы обеспечить потенциальным участникам торгов достаточно времени для получения соответствующей документации. Документация для торгов может быть составлена только на государственном языке.   Для целей проведения торгов и оплаты в основном используется валюта страны Заемщика. Кроме того, в документации для торгов должны содержаться четкие инструкции относительно того, как должна осуществляться подача тендерных предложений, как должны быть предложены цены, а также место и время подачи предложений. Необходимо предусмотреть достаточный срок для подготовки и подачи тендерных предложений. Используемые процедуры должны предусматривать обеспечение достаточной конкуренции с целью получения конкурентоспособных цен, и методы, используемые при оценке предложений и присуждении контрактов, должны быть объективными и доводиться до сведения всех участников торгов в документации для торгов, а не применяться произвольным образом. Сравнение всех предложений и присуждение контракта могут быть основаны на общей стоимости по месту назначения, включая все налоги  и пошлины. Процедура также  должна включать в себя публичное вскрытие предложений, опубликование информации о результатах оценки и присуждении контракта в соответствии в пунктом 7 Приложения 1. Заемщики должны иметь действенный механизм независимого обжалования, обеспечивающий участникам торгов возможность обжалования и своевременного рассмотрения их жалоб. Иностранным фирмам, желающим участвовать в НКТ, следует предоставить возможность участия в соответствии с действующими правилами и условиями НКТ, которые распространяются на национальных участников.

Закупки в свободной торговле

3.5	Закупка товаров в свободной торговле представляет собой метод закупок, основанный на сравнении ценовых предложений, представленных несколькими поставщиками (при закупке товаров), несколькими подрядчиками (при закупке строительных работ) или провайдерами услуг (в случае неконсультационных услуг); при этом их должно быть минимум трое, чтобы обеспечить конкурентные цены. Такой метод целесообразен при закупке ограниченного количества товаров, которые имеются в свободной продаже, сырьевых товаров со стандартными спецификациями или простых строительных работ в небольших объемах в тех случаях, когда использование других конкурсных методов закупок  не оправдано ввиду стоимости и эффективности. Если Заемщику не удалось получить, как минимум, три ценовых предложения, он должен представить в Банк причины и обоснование невозможности использования других конкурсных методов и получить согласование Банка до осуществления дальнейших действий на основе только тех ценовых предложения, которые были получены. В запросах на представление ценовых предложений следует указывать технические характеристики и количество товара или спецификации на работы, а также желательные сроки и пункт поставки товаров (или сроки и место осуществления работ). Ценовые предложения могут быть представлены в виде письма, по телефаксу или по электронной почте. При оценке ценовой информации необходимо соблюдать те же принципы, что и при открытых торгах. Условия принятого предложения должны быть включены в заказ на поставку или краткий контракт.

## Рамочные контракты

3.6	Рамочный контракт представляет собой долгосрочное соглашение с поставщиками, подрядчиками и провайдерами неконсультационных услуг, в котором определены положения и условия осуществления определенных закупок (заказов) в течение срока действия контракта. Рамочные контракты, как правило, основаны на ценах, которые либо согласовывается заранее или определяются на этапе заказа на конкурсной основе или посредством процедуры, которая обеспечивает возможность их корректировки без последующего конкурса. Использование рамочных контрактов может быть разрешено в качестве альтернативы закупкам в свободной торговле и НКТ (a) для закупок товаров, которые имеются в свободной продаже или широко используются со стандартными спецификациями; (b) для закупок простых неконсультационных услуг, которые не носят комплексный характер, и могут требоваться время от времени  одной и то же организации (или нескольким организация) Заемщика; или (c) в случае небольших по стоимости контрактов на выполнение работ в чрезвычайных ситуациях. Заемщик должен представить в Банк на согласование описание обстоятельств и обоснование использования рамочных контрактов, принятой методики и формы, процедур отбора и присуждения контракта, а также положений и условий контракта. Рамочные контракты не должны ограничивать конкуренцию со стороны иностранных участников, и максимальный срок их действия не должен превышать 3 лет. Процедуры рамочных контрактов применительно к проекту являются процедурами Заемщика, которые Банк сочтет приемлемыми, и должны быть изложены в Соглашении о Займе. Максимальная общая сумма по рамочным контрактам должна быть установлена в Плане закупок с учетом рисков и ни при каких обстоятельствах не должна превышать максимальные общие суммы, установленные для НКТ и должна быть согласована с Банком. При использовании рамочных контрактов следует придерживаться всех основополагающих принципов и процедур НКТ согласно пунктам 3.3 и 3.4, включая, помимо прочего, процедуры извещения, обеспечение справедливой и открытой конкуренции, действенный и независимый механизм обжалования, а также прозрачные процедуры оценки и отбора предложений. Опубликование информации о присуждении рамочного контракта должно осуществляться в соответствии с процедурой, изложенной в пункте 7 Приложения 1.

Прямое заключение контракта

3.7	Прямое заключение контракта в отсутствии конкуренции (внеконкурсный отбор) может являться приемлемым методом в следующих ситуациях.

Заемщик должен представить в Банк на рассмотрение и согласование обоснование с остаточной степенью детализации, включая причины проведения внеконкурсного отбора вместо закупок на конкурсной основе и основания рекомендации заключения контракта с конкретной фирмой во всех таких случаях, за исключением контрактов, стоимость которых ниже порогового значения, установленного исходя из рисков и масштаба проекта, и указанного в Плане закупок.

(a)	действующий контракт на товары, работы или неконсультационные услуги, присужденный в соответствии с приемлемыми для Банка процедурами, может быть продлен для поставки товаров, выполнения работ или оказаний неконсультационных услуг аналогичного характера. В таких случаях Банк должен удостовериться в том, что дальнейшая конкуренция не может дать каких-либо преимуществ, и что цены по контракту, действие которого продлевается, являются обоснованными. Положение относительно продления контракта, если таковое заранее рассматривается как возможное, должно быть включено в первоначальный контракт;

(b)	дополнительные закупки у первоначального поставщика могут быть обусловлены стандартизацией оборудования или запчастей, совместимых с ранее приобретенным оборудованием. В целях обоснования таких закупок необходимо, чтобы первоначально закупленное оборудование было пригодным, количество закупаемых новых позиций должно быть, как правило, меньше приобретенных, цены – умеренными, преимущество приобретения оборудования из иного источника или иной модели должно быть заранее рассмотрено и отклонено на приемлемых для Банка основаниях;

(c)	требуемое оборудование запатентовано и может быть приобретено из единственного источника;

(d)	закупка конкретных товаров у конкретного поставщика имеет важнейшее значение для обеспечения надлежащего функционирования или гарантий на оборудование, установки или объект;

(e)	в исключительных обстоятельствах, таких как, помимо прочего, ликвидация последствий стихийных бедствий.

(f) при наличии обстоятельств согласно положениям пункта 3.10 при закупках у агентств ООН.

3.8 Процедура опубликования информации о присуждении контракта изложена в пункте 7 Приложения 1.

Выполнение целевых работ

3.8	Метод целевых работ, т.е. выполнение работ по строительству и монтажу оборудования и оказание неконсультационных услуг государственной организацией Заемщика с использованием собственной рабочей силы и оборудования может оказаться единственным целесообразным методом закупок в определенных ситуациях. Метод целевых работ требует от Заемщика установления максимальных общих сумм для использования данного метода по согласованию с Банком, и предусматривает такие же строгие процедуры проверки качества и технического осмотра, как и в отношении контрактов, присуждаемых третьим сторонам. Метод целевых работ является обоснованным, когда:

(a)	необходимые объемы работ по строительству и монтажу не могут быть определены заранее;

(b)	работы по строительству и монтажу являются небольшими по объему, разбросаны территориально или должны проводиться в отдаленных районах, в результате чего предложение умеренных цен квалифицированными подрядчиками маловероятно;

(c)	требуется выполнить работы по строительству и монтажу без нарушения текущей деятельности;

(d)	риск за неизбежные перерывы в работе предпочтительнее нести Заемщику, нежели подрядчику;

(e)	специализированные неконсультационные услуги, такие как аэрофотосъемка и топографическая съемка, согласно законодательству или нормативным правовым актам Заемщика по таким основаниям, как обеспечение национальной безопасности, могут осуществляться только специализированными государственными организациями; или

(f) необходимо выполнить срочные ремонтные работы с целью предотвращения дальнейших разрушений или выполнить работы в зонах конфликтов, в которых частные фирмы могут быть не заинтересованы осуществлять деятельность.

Закупки у агентств Организации Объединенных Наций

3.10	Могут возникать ситуации, когда закупки напрямую у специализированных агентств Организации Объединенных Наций (ООН) в соответствии с их собственными процедурами закупок могут являться наиболее приемлемым методом  закупок

(a) небольших партий имеющихся в свободной продаже товаров, в основном используемых в сфере образования и здравоохранения;

(b) изделий медицинского назначения для лечения людей и животных, в том числе вакцин, лекарств и лекарственных средств, средств профилактики заболеваний и средств контрацепции, биомедициснкого оборудования при условии, что   (i) число поставщиков ограничено; (ii) агентство ООН обладает уникальной или исключительной квалификацией для закупок таких товаров и сопутствующих неконсультационных услуг, при необходимости таковых; и (iii) Заемщик использует типовую форму Соглашения между Заемщиком и агентством ООН для закупок товаров и предоставления определенных услуг, согласованных Банком;

(c)	небольших по стоимости контрактов (определение которых приведено в сноске 64) на выполнение простых работ, когда агентства ООН выступают в качестве подрядчиков или напрямую нанимают небольшие подрядные организации, квалифицированных и неквалифицированных рабочих; или

(d)	в исключительных случаях, таких как ликвидация последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций, объявленных Заемщиком и признанных Банком.

Агенты по закупкам и руководители строительных работ

3.11	Когда Заемщики не имеют необходимой организационной структуры, ресурсов и опыта, они могут изъявить желание (или согласно требованию Банка) нанять в качестве агента фирму, которая специализируется на проведении закупок. Руководители строительных работ могут быть наняты по такому же принципу на основе выплаты гонорара в рамках контракта, предусматривающего выполнение различных работ по реконструкции, ремонту, восстановлению и новому строительству в чрезвычайных ситуациях и ситуациях после конфликтов, или когда предполагается значительное количество небольших контрактов или когда возможности Заемщика ограничены. Агент по закупкам или руководитель строительных работ должны следовать процедурам закупок, установленным в Соглашении о займе и далее детализированным в Плане закупок, утверждаемом Банкам от имени Заемщика, включая использование разработанной Банком Типовой документации для торгов, процедур рассмотрения и ведения документации. Это касается также тех случаев, когда в качестве агентов по закупкам выступают специализированные учреждения ООН. Заемщик должен включить в контракт меры по развитию потенциала, согласованные с Банком.

## Услуги по проведению технического осмотра

3.12	Предотгрузочный технический осмотр и сертификация импорта являются одним из гарантийных механизмов для Заемщика, в частности, если в стране осуществляется крупномасштабная программа импорта. Технический осмотр и сертификация обычно осуществляются на предмет качества, количества и целесообразности цены. Импортируемые товары, закупаемые в соответствии с процедурами МКТ, не подлежат ценовому контролю, проверка проводится только на предмет качества и количества. Однако импортные товары, закупки которых проводились не в рамках МКТ, могут дополнительно подлежать ценовой проверке. Могут быть также предусмотрены услуги по проведении физического осмотра. Агентам по проведению технического осмотра, как правило, выплачивается вознаграждение в размере, определяемом на основе стоимости товаров. При оценке тендерных предложений в рамках МКТ затраты на сертификацию импорта не учитываются.

Закупки по займам организациям и субъектам финансового посредничества

3.13	В случае, когда заем предусматривает предоставление средств организации или субъекту финансового посредничества (или назначенному ими агентству), например, сельскохозяйственным кредитным учреждениям или компаниям по финансированию развития, для переуступки получателям, таким как частные лица, предприятия частного сектора, малые и средние предприятия или независимые коммерческие предприятия государственного сектора, для частичного финансирования подпроектов, закупки работ, товаров и неконсультационных услуг, как правило, осуществляются самими получателями в соответствии с приемлемой для Банка установленной практикой частного сектора или коммерческой практикой. Тем не менее, даже в таких ситуациях открытые или ограниченные МКТ или НКТ  могут оказаться наиболее приемлемым методом приобретения крупных единичных позиций, или когда большие количества сходных товаров могут быть сгруппированы для закупки крупными партиями. В случае переуступки средств займа организациям государственного сектора или для финансирования крупных и комплексных контрактов, следует рассмотреть возможность использования методов закупок на основе конкурсных торгов, предусмотренных в настоящем Руководстве. В случае переуступки средств в рамках партнерства государства и частного сектора, применяются положения нижеследующих пунктов 3.14 и 3.15.
В Документе или Руководстве по реализации проекта должны быть изложены основополагающие принципы и приемлемые процедуры по соответствующему займу. Эти принципы, помимо прочего, должны содержать обязательные положения о том, что получатели займа не должны присуждать контракты компаниям, являющимся их учредителями, или своим дочерним компаниям, за исключением случаев, если они не связаны между собой взаимными интересами. В документации должны быть определены основные функции организаций и субъектов финансового посредничества (или назначенных ими агентств), такие как: (a) оценка потенциала получателей по проведению закупок эффективным способом; (b) утверждение приемлемых планов закупок товаров, работ и неконсультационных услуг, и отбора консультантов, если применимо; (c) согласование механизмов надзора и контроля в рамках каждого субзайма (в соответствии с положениями Займа Банка) за закупками, проводимым получателями, с тем, чтобы обеспечить соблюдение согласованных методов частного сектора и коммерческой практики в рамках субзаймов; и (d) ведение всей соответствующей документации для последующего рассмотрения Банком и при проведении аудиторских проверок, когда требуется. Организация или субъект финансового посредничества (или назначенное ими агентство) должны сами удостовериться в обоснованности цен контрактов, присуждаемых получателями на конкретном рынке, при необходимости посредством найма независимой организации или аудиторов.

Закупки в рамках партнерства государства и частного сектора

3.14	Если Банк участвует в финансировании затрат по проекту или контракта, закупки которого осуществляются в рамках партнерства государства и частного сектора, таких как СВЭ/СЭП/СВЭП, концессий или по аналогичным соглашениям с частным сектором, должны использоваться какие-либо из перечисленных ниже процедур, которые установлены в Соглашении о займе и далее детализированы в согласованном с Банком плане закупок:

(a)	Концессионер или предприниматель для заключения контракта СВЭ/СЭП/СВЭП или аналогичного типа контракта отбирается Заемщиком в рамках процедур открытых конкурсных торгов, которые Банк определит как приемлемые, которые могут включать несколько этапов для обеспечения оптимального сочетание критериев оценки, в частности, затрат и объема предлагаемого финансирования, технических условий эксплуатации предлагаемых объектов, затрат, относимых за счет конечного пользователя, дополнительного дохода от объекта, получаемого концессионером или предпринимателем, а также периода амортизации объекта. Концессионер или предприниматель, который прошел подобный отбор, впоследствии имеет право закупать требуемые для объекта товары, работы, консультационные и неконсультационные услуги из приемлемых источников, используя свои собственные процедуры. В таком случае в Документе по оценке проекта и Соглашении о займе конкретно указываются виды расходов, принимаемых на себя концессионером или предпринимателем, на которые будет распространяться финансирование со стороны Банка.

или,

(b)	Если концессионер или предприниматель не прошел отбора в соответствии изложенной в подпункте (а) процедурой, то требуемые для объекта товары, работы или неконсультационные услуги, которые финансируются Банком, закупаются в соответствии с процедурой МКТ или ограниченных конкурсных торгов в случае больших по стоимости закупок согласно положениям Раздела 2 и другими методами закупок, которые Банк сочтет приемлемыми для небольших по стоимости контрактов и консультационных услуг в соответствии с Руководством по отбору и найму консультантов.

3.15 Невзирая на положения пункта 3.14(b), в исключительных случаях, таких как незначительное расширение действующих систем, эксплуатацию которых осуществляет данный концессионер или предприниматель в лице частной или государственной компании, и когда метод открытых конкурсных торгов может не требоваться, Банк может дать согласие на использование процедур закупок такой компании при условии, что: (i) эта компания соответствует критериям, изложенным в пункте 1.10(b) настоящего Руководства; (ii) Банк сочтет приемлемыми потенциал, практические методы и процедуры закупок, применяемые данной компанией при ведении обычной коммерческой деятельности; (iii) согласно положениям пункта 1.7(a), данная компания не будет предоставлять льготы или присуждать контракты компаниям, являющимся ее учредителям, или своим дочерним компаниям, или держателям контрольных пакетов; и (iv) процедуры закупок обеспечивают справедливую конкуренцию, экономичность, эффективность, качество и прозрачность. В период реализации проекта Банк будет периодически проводить последующее рассмотрение для того, чтобы удостовериться в том, что потенциал и практические методы осуществления закупок остаются приемлемыми, и что соблюдаются процедуры закупок, предусмотренные в Займе.

Закупки на основании результативности

3.16  Закупки на основе результативности, называемые также закупки, основанные на результатах, относятся к процедурам закупок на конкурсной основе (МКТ, ОКТ или НКТ), когда платежи в соответствии с контрактом производятся на основании измерения результатов, а не на традиционной основе, когда измерению подлежат материально-производственные затраты на выполнение контракта. В технических спецификациях определяется необходимый результат, выходные параметры, подлежащие измерению, а также методы их измерения. Выходные параметры должны удовлетворять функциональным потребностям с точки зрения качества, количества и надежности. Оплата производится в соответствии с количеством выходных результатов при условии обеспечения необходимого уровня качества. Сокращение оплаты (или удержание) может применяться при более низком уровне качества, а в некоторых случаях, при обеспечении более высокого уровня качества может выплачиваться премия. В документации для торгов обычно не оговариваются ни материально-производственные затраты, ни метод работы подрядчика. Исходя из наработанного и устоявшегося опыта, подрядчик вправе предложить наиболее подходящее решение и должен продемонстрировать, как будет достигнут уровень качества, указанный в документации для торгов.

3.17	Закупки на основе результативности (или закупки, основанные на результатах), могут использоваться для: (a) предоставления неконсультационных услуг, которые будут оплачиваться на основании конечных результатов; (b) проектирования, поставки, сооружения (или восстановления) и ввода в эксплуатацию объекта, эксплуатировать который будет Заемщик; (c) проектирования, поставки, сооружения (или восстановления) и ввода в эксплуатацию объекта и предоставления услуг по его эксплуатации и обслуживанию в течение заданного периода (количества лет) после ввода в эксплуатацию. При необходимости проектирования, поставки и/или строительства обычно применяется предварительный квалификационный отбор и , как правило, следует использовать двухступенчатые торги, как указано в пункте 2.6.

Закупки по займам, гарант которых выступает Банк

3.18	Если Банк выступает гарантом погашения займа, выделенного иным кредитором, либо выступает гарантом погашения правительственного долгового обязательства, не связанного с получением займа, закупка товаров, работ и неконсультационных услуг, финансируемых из средств такого займа или долгового обязательства, должна осуществляться с должным вниманием экономии и эффективности и в соответствии с принципами и процедурами, отвечающими требованиям, предусмотренным в пункте 1.5. Банк может провести рассмотрение закупочных операций, финансируемых на этой основе.

Участие сообществ в закупках

3.19	Когда в интересах обеспечения устойчивости проекта или для достижения определенных социальных целей проекта желательно, чтобы отдельными компонентами проекта предусматривалось, чтобы: (a) в выполнении строительных работ и предоставлении неконсультационных услуг принимали участие местные общественные и/или негосударственные организации (НГО), или (b) шире использовались местные технологии, товары и материалы, или (c) использовались трудоемкие и иные соответствующие технологии; в процедурах закупок, спецификациях и пакетах контрактов следует соответствующим образом отразить эти соображения, при условии их приемлемости для Банка.  Предложенные процедуры и компоненты проекта, которые будут выполняться с участием общественности, должны быть изложены в Соглашении о займе и далее детализированы в Плане закупок или Документе (или Руководстве) по реализации проекта, утвержденных Банком и обнародованных Заемщиком. Учитывая, то проекты, осуществляемые по инициативы сообществ, основываются на спросе, не всегда целесообразно составлять детализированные планы закупок на этапе переговоров, как это предусмотрено в пункте 1.18 применительно к компонентам проектов, предусматривающих реализацию мероприятий по инициативе сообществ, особенно когда закупки или непосредственно деятельность напрямую осуществляются сообществами. Допускается составление упрощенных планов  закупок, если целесообразно, на основе индикативного перечня правомочных видов деятельности.

## Использование страновых систем

3.20	Использование страновых систем означает использование процедур и методов закупок, предусмотренных в системе государственных закупок, действующей в стране Заемщика, которые признаны соответствующими положениям настоящего Руководства и приемлемыми для Банка в рамках Пилотной программы использования Банком страновых систем. Эти методы могут использоваться Заемщиками в пилотных проектах, которые одобрены Банком в рамках упомянутой Пилотной программы.

# ПРИЛОЖЕНИЕ 1: РАССМОТРЕНИЕ БАНКОМ РЕШЕНИЙ О ЗАКУПКАХ И ОПУБЛИКОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ПРИСУЖДЕНИИ КОНТРАКТОВ

Разработка графика закупок

1.	Банк осуществляет рассмотрение Планов закупок и их обновленных версий, которые готовит Заемщик в соответствии с положениями пункта 1.18. Планы закупок и их обновленные версии должны соответствовать Плану реализации проекта.

Предварительное рассмотрение

2.	В отношении всех контрактов, которые подлежат предварительному рассмотрению Банком:

(a)	В тех случаях, когда проводится предварительный квалификационный отбор, Заемщик до размещения приглашения к подаче заявок для участия в предварительном квалификационном отборе, обязан передать Банку проекты документов, которые будут использоваться, включая текст приглашения, вопросник предварительного отбора, методологию оценки, а также описание необходимого порядка опубликования приглашения, и, по обоснованному требованию Банка, внести соответствующие изменения в указанную процедуру и документы. Перед тем как уведомить участников предварительного отбора о своем решении, Заемщик представляет Банку для комментариев отчет по результатам  оценки поступивших заявок, перечень предлагаемых прошедших предварительный отбор участников наряду с подтверждением их квалификации, а также изложением оснований для отстранения каких-либо заявителей от отбора, и по обоснованному требованию Банка, вносит в указанный перечень дополнения, исключения и изменения.

(b)	До вскрытия предложений Заемщик передает Банку для комментариев проект документации для торгов, включая текст приглашения к подаче предложений; инструкцию участников торгов, в том числе описание основных критериев оценки тендерных предложений и присуждения контракта; условия контракта и спецификации для выполнения строительных работ, поставки товаров или монтажа оборудования и т.д. (в зависимости от обстоятельств) наряду с описанием соответствующих процедур объявления торгов (если предварительный квалификационный отбор не проводился). По обоснованному требованию Банка Заемщик вносит соответствующие изменения в указанные документы. Любые последующие изменения прежде, чем они будут переданы потенциальным участникам торгов, требуют согласования с Банком.

(c)	После получения тендерных предложений и их оценки и до принятия окончательного решения о присуждении контракта Заемщик представляет Банку на рассмотрение в течение достаточного периода времени подробный отчет (который по запросу Банка может быть подготовлен приемлемыми для Банка экспертами) по результатам оценки и сравнения поступивших предложений (по каждому этапу  в случае двухступенчатых торгов и рамочных контрактов) наряду с рекомендациями по присуждению контракта и прочей необходимой информацией, которая может быть обоснованно запрошена Банком. Если Банк сочтет, что предполагаемое присуждение контракта не соответствует условиям Соглашения о займе и/или Плана закупок, он должен незамедлительно проинформировать об этом Заемщика, изложив основания для такого решения. В противном случае Банк должен дать согласие на присуждение контракта. Заемщик присуждает контракт только после получения согласования Банка.

(d)	Если Заемщик запрашивает продление срока действия предложений для завершения оценки, прохождения внутренних процедур согласования или получения согласования Банка или присуждения контракта, он должен предварительно согласовать с Банком первый запрос на продление, если таковое запрашивается на срок более четырех недель , а также все последующие запросы о продлении, вне зависимости от срока.

(e)	Если после опубликования информации о присуждении контракта Заемщик получает апелляции или жалобы от участников, он должен направить в Банк на рассмотрение и комментарии копию жалобы, комментарии Заемщика по каждому вопросу, затронутому в жалобе, а также копию предлагаемого ответа лицу, направившему жалобу.

(f)	Если в результате анализа жалобы или ввиду иных причин Заемщик изменит свою рекомендацию по присуждению контракта, причины такого решения и отчет о пересмотренной оценке должны быть представлены в Банк на согласование. Заемщик должен обеспечить повторное опубликование информации о присуждении контракта по форме, приведенной в пункте 7 Приложения 1 настоящего Руководства.

(g)	Без предварительного согласования с Банком положения и условия контракта не должны существенным образом отличаться от условий, на основании которых запрашивались предложения или проводился предварительный квалификационный отбор подрядчиков.

(h)	Одна заверенная копия контракта и залогового обеспечения на выплату аванса должна быть передана в Банк незамедлительно после его подписания и до подачи в Банк первой заявки на снятие средств со Счета займа для финансирования расходов по этому контракту. Если выплаты по данному контракту должны осуществляться со Специального счета, копия контракта и залогового обеспечения выплаты аванса должна быть передана в Банк до осуществления первой выплаты средств со Специально счета по данному контракту.

(i)	Ко всем отчетам по результатам оценки тендерных предложений прилагается краткий перечень закупок с использованием представленной Банком формы. Информация о контракте с указанием его суммы, наименования и адреса выигравшего торги участника будет обнародована Банком в соответствии с параграфом (h) после получении от Заемщика подписанного экземпляра контракта.

(j)	Заемщик должен хранить всю документацию по каждому контракту в период реализации проекта в течение двух лет после даты закрытия Соглашения о займе. В состав этой документации входят, помимо прочего: (i) подписанный оригинал каждого контракта и все последующие изменения или дополнения; (ii) оригиналы предложений, все документы и корреспонденция, относящиеся к процедуре отбора и выполнению контракта, в том числе подтверждающая документация по оценке предложений, а также рекомендации о присуждении контракта, направленные в Банк; и (iii) счета или акты по платежам, а также акты по результатам осмотра, акты доставки, завершения и приемки применительно к работам, товарам и неконсультационным услугам. По контрактам, присужденным посредством внеконкурсного отбора, документация должна включать обоснования для использования этого метода, данные о технических и финансовых возможностях фирмы и подписанный оригинал контракта. Заемщик должен направить эту документацию в Банк по его запросу для изучения сотрудниками Банка и/или его консультантами или аудиторами.

(k)	Банк может объявить о проведении закупок с нарушением установленных процедур ввиду любой из причин, перечисленных в пункте 1.14 настоящего Руководства, если Банк придет к выводу о том, что закупки товаров, работ или неконсультационных услуг не были осуществлены в соответствии с согласованными процедурами и методами, установленными в Соглашении о займе и далее конкретизированным в Плане закупок, согласованном Банком, или что контракт как таковой не соответствует этим процедурам. Банк должен незамедлительно проинформировать Заемщика, указав основания для такого вывода.

3.	Изменения в подписанном контракте. В случае контрактов, подлежащих предварительному рассмотрению, до выдачи согласия на (a) продление оговоренного срока выполнения контракта; (b) любое существенное изменение объема услуг или внесение существенных изменений в положения и условия контракта, или (c) любое изменение или корректировку заказа (кроме случаев крайней необходимости), которые по отдельности или в совокупности со всеми ранее внесенными изменениями или корректировками могут привести к совокупному увеличению первоначальной суммы контракта более чем на 15 процентов; или (d) предлагаемое расторжение контракта, Заемщик должен получить согласование Банка. Если Банк придет к выводу о том, что предлагаемые изменения не соответствуют положениям Соглашения о займе и/или Плана закупок, он должен незамедлительно сообщить об этом Заемщику, указав основания для такого вывода. Копии всех изменений контракта должны быть направлены в Банк для документирования.

4.	Перевод. Если контракт, присужденный в рамках международных конкурсных торгов и подлежащий предварительному рассмотрению Банком, составлен на государственном языке, Заемщик несет ответственность за предоставление Банку точного перевода отчетов по результатам оценки предложений и парафированного проекта контракта на языке международного общения, указанного в документации для торгов (английский, французский или испанский). Кроме того, Банку должны быть также предоставлены точные переводы любых последующих изменений таких контрактов.

Последующее рассмотрение

5.	Банк, как правило, проводит последующее рассмотрение закупок. Заемщик должен хранить всю документацию по каждому контракту, не попадающему под действие пункта 2 настоящего Приложения, в период реализации проекта и в течение до двух лет после даты закрытия Соглашения о займе. В состав этой документации, помимо прочего, должны входить подписанный оригинал контракта и все последующие изменения или дополнения, тендерные предложения, отчет по результатам оценки предложений и рекомендации о присуждении контракта, а также счета или акты по платежам, акты по результатам осмотра, акты доставки, завершения и приемки применительно к работам, товарам и неконсультационным услугам, для изучения Банком или его консультантами/аудиторами. Заемщик также должен предоставить эти документы Банку по его запросу. Банк может объявить о проведении закупок с нарушением установленных процедур ввиду любой из причин, перечисленной в пункте 1.14 настоящего Руководства, в том числе если Банк придет к выводу о том, что закупки товаров, работ или неконсультационных услуг не были осуществлены в соответствии с согласованными процедурами и методами, установленными в Соглашении о займе и далее конкретизированным в Плане закупок, согласованном Банком, или что контракт как таковой не соответствует этим процедурам. Банк должен незамедлительно проинформировать Заемщика, указав основания для такого вывода. Банк также может, исходя из рисков и масштаба проекта (например, проекта, предусматривающего большое количество набольших по стоимости и простых контрактов) достигнуть договоренности с Заемщиком о назначении независимых организаций для проведения последующего рассмотрения закупок в соответствии с положениями, условиями и процедурами отчетности, приемлемыми для Банка. В таких случаях Банк изучит отчеты, представленные Заемщиком, и оставит за собой право проведения прямого последующего рассмотрения в период реализации проекта, по мере необходимости

Изменение последующего рассмотрения на предварительное рассмотрение

6.	Контракт, оценочная стоимость которого ниже порогового значения для предварительного рассмотрения Банком, указанного в Плане закупок, подлежит скорее предварительному, а не последующему рассмотрению, если цена тендерного предложения с наименьшей оцененной стоимостью превышает это пороговое значение. Вся обработанная документация по закупкам, включая отчет по результатам оценки и рекомендации о присуждении контракта, должны направляться в Банк на предварительное рассмотрение и согласование до присуждения контракта. Если же цена предложения отобранного участника не превышает порогового значения для предварительного рассмотрения, должна быть продолжена процедура предварительного рассмотрения. При определенных обстоятельствах Банк может потребовать, чтобы Заемщик следовал процедуре предварительного рассмотрения в отношении контракта, стоимость которого ниже порогового значения, требующего предварительного рассмотрения Банком, например в случае жалобы, которая, по мнению Банка, является серьезной. Также, если метод закупок требует изменений по причине более высокой или более низкой сметы по сравнению с ранее оцененной, например, с НКТ на МКТ или наоборот, Заемщик должен внести изменения в План закупок и представить его в Банк на рассмотрение и согласование.

Опубликование информации о присуждении контрактов

7.	Заемщик должен разместить на портале UNDB online информацию обо всех контрактах, присуждаемых посредством МКТ и ОКТ, контрактах с концессионерами в рамках партнерства государства и частного сектора и подпроектов в рамках займов организациям или субъектам финансового посредничества, а также внеконкурсного отбора, за исключением нижеследующих положений данного пункта, а также в общегосударственной прессе обо всех контрактах, присуждаемых посредством НКТ, включая рамочные контракты и контракты на выполнение целевых работ, а также прямые контракты небольшой стоимости (см. сноску 64). Такая информация должна быть размещена в течение двух недель после согласования с Банком присуждения контракта применительно к контрактам, подлежащим предварительному рассмотрению Банком, и в течение двух недель после принятия Заемщиком решения о присуждении контракта применительно к контрактам, подлежащим последующему рассмотрению Банком. Размещаемое сообщение должно содержать данные о тендерном предложении и количестве лотов, а также следующую информацию в зависимости от применимости и приемлемости для каждого метода отбора: (a) названия всех участников торгов, подавших предложения; (b) цены предложений, оглашенные при вскрытии предложений; (c) оцененная цена каждого предложения, которое оценивалось; (d) названия участников, чьи предложения были либо отклонены  как не соответствующие требованиям документации для торгов или не отвечающие квалификационным критериям, либо не оценивались ввиду вышеуказанных причин; (e) название участника, выигравшего торги, общая итоговая цена контракта, а также продолжительность и краткое изложение контракта. Банк организует размещение информации о присуждении контрактов в рамках предварительного рассмотрения на своем электронном портале общего доступа после получения от Заемщика заверенной копии подписанного контракта и залогового обеспечения выполнения контракта, если применимо, в соответствии с положениями подпункта 2(h) выше.

Надлежащее соблюдение политики и процедур Банка в отношении санкций

8.	При проведении оценки предложений Заемщик должен сверить правомочность участников торгов с перечнями фирм и частных лиц, участие которых объявлено Банком  неправомочным или приостановлено в соответствии с положениями пункта 1.16(d) настоящего Руководства и/или пункта 1.23(d) Руководства по отбору и найму консультантов, которые размещены на электронном портале Банка для общего пользования. Заемщик должен проявлять дополнительную особую внимательность посредством тщательного контроля и мониторинга любого действующего контракта (вне зависимости от того, распространяются ли на него требования предварительного или последующего рассмотрения), выполняемого фирмой или частным лицом, в отношении которых  Банк ввел санкции после подписания такого контракта. Заемщик не должен подписывать новые контракты или изменения, включая продление сроков выполнения, в действующий контракт с фирмой или частным лицом, участие которых приостановлено или объявлено неправомочным, после даты вступления в силу решения о приостановлении или неправомочности без предварительного рассмотрения и согласования Банком. Банк профинансирует дополнительные расходы только в том случае, если они были понесены до даты завершения первоначального контракта или даты завершения, пересмотренной (i) в случае контрактов, подлежащих предварительному рассмотрению, в изменении к контракту, согласованному Банком; и (ii) в случае контрактов, подлежащих последующему рассмотрению, в изменении к контракту, подписанному до наступления даты приостановления или объявления неправомочности. Банк не будет финансировать расходы по любому новому контракту или измененной или дополненной версии контракта, предусматривающих существенное изменение любого действующего контракта, который был подписан с фирмой или частным лицом, участие которых приостановлено или объявлено неправомочным, в день вступления в силу решения о приостановлении или неправомочности или более позднюю дату.

Приложение 2: Льготы для местных производителей и подрядчиков

Льготы для товаров местного производства

- При оценке тендерных предложений в рамках процедур МКТ Заемщик с согласия Банка может предоставить процентную льготу предложениям на товары, произведенные в стране Заемщика, при сравнении с предложениями товаров, произведенных за ее пределами. В подобных случаях документация для торгов должна содержать четкое указание на любую льготу, предоставляемую товарам местного производства, а также необходимую информацию, требуемую для установления правомочности тендерного предложения для получения такой льготы. Национальность производителя или поставщика не является условием такой правомочности. При оценке и сравнении тендерных предложений необходимо придерживаться изложенных ниже методов и последовательности действий.

2.	В целях сравнения тендерные предложения, отвечающие требования документации для торгов,  разбиваются на следующие три группы:

(а) 	Группа А: предложения исключительно на товары, произведенные в стране Заемщика, если участник торгов представляет доказательства к удовлетворению Заемщика и Банка, что (i) трудовые ресурсы, сырье и компоненты из страны Заемщика составляют 30 процентов или более от стоимости предлагаемой продукции по ценам франко-завод, а также (ii) производственные мощности, на которых будут осуществляться производство и сборка этих товаров, используются для производства и сборки таких товаров, по крайней мере, с момента подачи конкурсного предложения.

(b) 	Группа В: все остальные предложения на товары, произведенные в стране Заемщика.

(c) 	Группа С: предложения на товары, произведенные за рубежом, которые уже импортированы или будут импортированы напрямую.

3.	Цена на товары в предложениях групп А и В должна включать все пошлины и налоги, которые уплачены или подлежат уплате на основные материалы или компоненты, приобретенные на внутреннем рынке или импортированные, но не включать налоги с продаж или аналогичные налоги на готовую продукцию. Цена на товары предложения В основана на условиях СИП (место назначения), что означает исключение таможенных платежей и других налогов на импорт, уже уплаченных или подлежащих уплате.

4.	Чтобы определить предложение с наименьшей оцененной стоимостью на первом этапе все оцененные предложения сравниваются в своей группе. Предложения с наименьшей оцененной стоимостью сопоставляются друг с другом, и если в результате выясняется, что предложение Группы А или Группы В имеет наименьшую оцененную стоимость, то оно отбирается для присуждения контракта.

5.	Если в результате сопоставления в соответствии с пунктом 4 выясняется, что предложение с наименьшей оцененной стоимостью относится к Группе С, то все предложения из Группы С будет затем сравниваться с предложением, имеющим наименьшую оцененную стоимость из Группы А. При этом к расчетной цене товаров, предлагаемых в каждом предложении Группы С, исключительно в целях дальнейшего сравнения, прибавляется величина, равная 15 процентам от соответствующей цены СИП предложения на товары, которые будут ввезены или уже ввезены. Обе цены должны включать безусловные скидки и должны быть скорректированы на арифметические ошибки. Если предложение из группы  A имеет наименьшую оцененную стоимость, оно должно быть выбрано для присуждения контракта. Если нет, то предложение с наименьшей оцененной стоимостью из группы C должно быть выбрано в соответствии с пунктом 4 выше.

6.	Процентная льгота не распространяется на контракты "под ключ" на поставку некоторого количества отдельных единиц оборудования, а также на услуги по монтажу и/или строительству согласно пункту 2.4 Раздела II. Тем не менее, на основании согласования с Банком, приглашение к подаче предложений и оценка предложений на контракты «под ключ» могут основываться на ценах ДДП (до объявленного места назначения) на товары, произведенные за рубежом.

7.	В случае контрактов единой ответственности (кроме контрактов «под ключ») на сооружение крупных промышленных установок и объектов согласно пункту 2.4 Раздела II, процентная льгота применяется не ко всему пакету оборудования, а только к оборудованию местного производства. Цены на оборудование, поставляемое из-за рубежа, указываются на основе цены СИП, а цены на оборудование местного производства  - на основе цены «франко-завод». Цены на все другие компоненты, как то проектирование, строительство, транспортировка внутри страны и страховое покрытие до места назначения, сборка, монтаж и надзор, указываются отдельно. Тендерные предложения не будут отнесены в группы A, B или C. При сравнении предложений, на 15 процентов увеличивается  только цена СИП каждого предложения на оборудование, поставляемое из-за пределов страны Заемщика Льгота не применяется к сопутствующим или неконсультационным услугам или работам, включенным в пакет. Предложение, которое определено как имеющее наименьшую оцененную стоимость в соответствии с критериями оценки предложений, включая льготы товарам местного производства, если таковые предусмотрены и применены в соответствии с вышеизложенной процедурой, выбирается для присуждения контракта.

Льготы для местных подрядчиков

8.	Для контрактов на выполнение работ, присуждаемых посредством МКТ, правомочные Заемщики могут, с согласия Банка, предоставить льготы местным подрядчикам в соответствии и с учетом следующих положений:

(a)	подрядчики, подающие заявки на получение льготы, должны представить в рамках информации для предварительного квалификационного отбора, сведения, (включая данные о праве собственности), необходимые, чтобы определить, имеет ли конкретный подрядчик или группа подрядчиков право на льготу в соответствии с классификацией, установленной Заемщиком и утвержденной Банком. В документации для торгов должна быть четко указана предоставляемая льгота, а также используемый при этом метод оценки и сравнения предложений.

(b)	после получения и рассмотрения Заемщиком, предложения, соответствующие требованиям, разбиваются на следующие группы:

(i)	Группа А: предложения, поступившие от местных подрядчиков, которые имеют право на льготу;

(ii)	Группа В: предложения, поступившие от других подрядчиков.

9.	Все оцененные предложения в каждой группе должны быть вначале сравнены с целью определения предложений с наименьшей оцененной стоимостью, и предложения с наименьшей оцененной стоимостью в каждой группе затем сравниваются друг с другом. Если по результатам такого сравнения предложение из группы A имеет наименьшую оцененную стоимость, оно должно быть выбрано для присуждения контракта. Если наименьшую оцененную стоимость имеет предложение из группы B, в качестве второго этапа оценки все предложения из группы B затем сравниваются с предложением с наименьшей оцененной стоимостью из группы A. Исключительно для целей такого следующего сравнения, сумма, равная 7,5% от соответствующей цены предложения, с корректировкой на арифметические ошибки, включая безусловные скидки, но исключая условные суммы и расценки на дневную выработку, при наличии таковых, должна быть добавлена к оцененной цене каждого предложения из группы B. Если предложение из группы A имеет наименьшую оцененную стоимость, оно должно быть выбрано для присуждения контракта. Если нет, то должно быть выбрано предложение с наименьшей оцененной стоимостью из группы B на основании первого этапа оценки.

Приложение 3: Рекомендации для участников торгов

## Цель

1.	В настоящем Приложении содержится сведения для потенциальных участников торгов, желающих участвовать в закупках, финансируемых Банком

Ответственность за закупки

2.	Ответственность за реализацию е проекта и, следовательно, за оплату товаров, работ и неконсультационных услуг в рамках проекта несет исключительно Заемщик. От Банка, в свою очередь, требуется, во исполнение статей Соглашения, обеспечить, чтобы средства займа Банка выплачивались только для финансирования понесенных расходов. Выплата средств займа осуществляется только по запросу Заемщика. Заемщик подает в Банк заявки на снятие средств вместе с требуемой подтверждающей документацией с тем, чтобы продемонстрировать, что средства израсходованы или расходуются в соответствии с положениями Соглашения о займе или Плана закупок. Как подчеркивается в пункте 1.2 настоящего Руководства, Заемщик несет юридическую ответственность за осуществление закупок. Он объявляет торги, получает и оценивает тендерные предложения и присуждает контракт. Контракт заключается между Заемщиком и подрядчиком или поставщиком. Банк не является стороной по контракту.

Роль банка

3.	Как указано в пункте 1.13 настоящего Руководства, Банк осуществляет надзор за соблюдением процедур закупок, ведением документации, оценкой тендерных предложений и рекомендациями по присуждению контрактов и обеспечивает осуществление этого процесса в соответствии с согласованными процедурами, как того требует Соглашение о займе. В случае крупных контрактов документы рассматриваются Банком до их выпуска, как описано в Приложении 1. Кроме того, если на каком-либо этапе закупок (даже после присуждения контракта) Банк придет к выводу о том, что по какому-либо существенному вопросу не были соблюдены согласованные процедуры, он может объявить о том, что закупки были проведены с нарушением установленных процедур, как изложено в пункте 1.14.  Однако, если Заемщик присудил контракт после согласования Банком, Банк должен объявить о том, что закупки были проведены с нарушением установленных процедур, только в том случае, если согласование было выдано на основании неполной, неточной или ложной информации, предоставленной Заемщиком. Более того, если Банк придет к выводу о том, что  представители Заемщика или участника торгов были замешаны в коррупции или мошенничестве, Банк может применить соответствующие санкции, предусмотренные в пункте 1.16 настоящего Руководства.

4.	Банком опубликована «Типовая документация для торгов») для различных видов закупок. Как указано в пунктах 2.10 и 2.12 настоящего Руководства, Заемщик обязан использовать эти документы с минимальными изменениями, которые необходимы для того, чтобы учесть специфику страны или проекта. Окончательный вариант документации для предварительного квалификационного отбора и документации для торгов составляется и выпускается Заемщиком.

Информация о конкурсных торгах

5.	Информацию о возможностях участия в МКТ можно получить из Общего извещения о закупках и Специальных извещений о закупках, как указано в пунктах 2.7 и 2.8 Руководства. Общие сведения об участии и предварительную информацию о возможностях участия в предусмотренных проектах можно получить на сайте Всемирного банка,  а также в информационном центре Infoshop. Документы  об оценке проектов также поступают в информационный центр и размещаются на сайте Банка после утверждения займа.

Роль участника торгов

6.	По получении документации для предварительного квалификационного отбора или документации для торгов участнику торгов следует внимательно ознакомиться с этой документацией и определить свое соответствие техническим, коммерческим и контрактным условиям, и при положительном результате приступить к подготовке предложения. Далее участнику следует тщательно изучить документы на предмет обнаружения каких-либо неясностей, пропусков, внутренних противоречий или каких-либо положений в спецификациях или прочих условиях, которые являются непонятными или кажутся дискриминационными или ограничительными по характеру. Если таковые обнаружены, следует запросить у Заемщика разъяснения в письменной форме в течение времени, оговоренного для этой цели в документации для торгов.

7.	Критерии и методы отбора победителя конкурсных торгов, излагаются в документации для торгов, как правило, в Разделах «Инструкции для участников торгов» или «Спецификации». В случае их неясности аналогичным образом следует запросить разъяснения у Заемщика.

8.	В этой связи следует подчеркнуть, что каждая закупка совершается в соответствии с конкретной документацией для торгов, подготовленной Заемщиком, как предусмотрено пунктом 1.1 настоящего Руководства. В том случае, когда участник торгов полагает, что какие-либо положения документации для торгов не соответствуют положениям Руководства, ему следует задать этот вопрос Заемщику.

9.	Участник торгов несет ответственность за выяснение всех вопросов, по которым имеются неясности, противоречия, упущения и т.д., до подачи тендерного предложения, и обеспечивает представление полностью отвечающего требованиям предложения, в том числе всю сопутствующую документацию, предусмотренную в документации для торгов. Несоблюдение основных (технических и коммерческих) требований влечет отклонение предложения. В том случае, когда участник торгов желает предложить несущественные отклонения от требований или альтернативное решение, он должен неукоснительно следовать соответствующие инструкции, приведенные в документации для торгов, выпущенной Заемщиком, в особенности  положения об отклонениях. Альтернативные решения должны предлагаться только в том случае, если это оговорено в документации для торгов. Если в документации для торгов четко не установлены обязательные и необязательные технические и коммерческие требования, участник торгов берет на себя всю полноту ответственности на случай, если отклонения или условия его предложения могут быть признаны существенными и привести к отклонению его предложения. После получения и публичного вскрытия предложений, участникам торгов не разрешается изменять цену и суть предложений; обращаться к ним с подобным требованием также не допускается.

Конфиденциальность

10.	Как указано в пункте 2.47 настоящего Руководства, до публикации извещения о присуждении контракта процесс оценки тендерных предложений должен проходить в обстановке конфиденциальности, что является существенно важным, поскольку позволяет Заемщику и экспертам Банка избежать ненадлежащего вмешательства, мнимого или реального, в процесс торгов. Если на данном этапе участник торгов желает представить Заемщику или Банку, или обоим дополнительные сведения, то это делается в письменной форме.

## Действия Банка

11.	Если участники намерены затронуть проблемы или вопросы относительно процесса отбора, они могут направить в Банк копии переписки с Заемщиком, или напрямую обратиться в Банк в письменной форме, если Заемщик не дает оперативного ответа, или если сообщение является жалобой на Заемщика. Все подобные сообщения следует адресовать руководителю проектной группы с копией директору странового отдела по стране Заемщика и Региональному менеджеру по закупкам. Имена руководителей проектной группы указаны в Документе по оценке проекта.

12.	Сведения, полученные Банком от потенциальных участников торгов до окончания срока подачи тендерных предложений, передаются, в случае целесообразности, Заемщику с замечаниями и рекомендациями Банка для принятия мер или подготовки ответа.

13.	Процедура работы  в сообщениями, полученными Банком от участников торгов после вскрытия технических предложений, заключается в следующем. В случае, если контракты не подлежат предварительному рассмотрению Банком, любое сообщение или соответствующие выдержки из него направляются Заемщику для надлежащего изучения и принятия соответствующих мер. Заемщик должен представить всю соответствующую документацию в Банк для рассмотрения и комментариев. В случае контрактов, подлежащих предварительному рассмотрению, Банк изучает информацию после проведения консультаций с Заемщиком и, если ему необходимы дополнительные сведения, запрашивает их у Заемщика. Если дополнительная информация или разъяснение требуются от участника торгов, Банк просит Заемщика получить такую информацию или разъяснение и прокомментировать их или, в зависимости от обстоятельств, включить в отчет по результатам оценки. Рассмотрение Банком считается незавершенным до тех пор, пока информация не будет изучена и рассмотрена в полном объеме. Полученные от участников торгов сведения, содержащие заявления о фактах мошенничества или коррупции, могут потребовать иного подхода по соображениям конфиденциальности. В таких случаях Банк должен с особым вниманием и осмотрительностью подходить к предоставлению Заемщику информации, считающейся уместной.

14.	За исключением подтверждения получения информации, Банк, в процессе отбора и рассмотрения, не ведет никаких обсуждений и не вступает в переписку с участниками торгов до момента опубликования информации о присуждении контракта.

Разъяснения Банка по результатам отбора

15.	Если после присуждения контракта кто-либо из участников торгов желает выяснить, по каким причинам не было выбрано его предложение, он должен обратиться с запросом к Заемщику, как указано в пункте 2.65. Если участник торгов не удовлетворен объяснением, предоставленным в письменной форме, и желает встретиться с представителями Банка, он может обратиться к Региональному менеджеру по закупкам, ответственному за страну Заемщика, который организует встречу на соответствующем уровне и с соответствующими сотрудниками. Целью такой встречи является исключительно обсуждение предложения данного участника торгов, а не пересмотр позиции Банка, доведенной до сведения Заемщика, и не обсуждение предложений других участников торгов.

Поскольку требования МБРР и МАР к проведению закупок идентичны, ссылки на Банк,  содержащиеся в настоящем Руководстве, относятся как к МБРР, так и к МАР, а ссылки на «займы» относятся к займам МБРР, равно как и к кредитам или грантам МААР, грантам Банка, трастовым фондам, распорядителем и исполнителем которых является, соответственно, Банк и получатель, и к авансам, выделенным на подготовку проекта (АПП). Ссылки на  «Соглашение о займе» относятся к юридическому соглашению между Банком и Заемщиком, и могут относится к соглашению о реализации проекта, заключенному между Банком и агентством по реализации проекта. Ссылки на «Заемщика» относятся к получателям займа, кредита, гранта или АПП, которые реализуют проекты, и могут относится к субзаемщикам или агентствам по реализации проектов.

В той части, в которой соглашение о таких трастовых фондах или грантах, распорядителем которых является Банк, не противоречит положениям настоящего Руководства в качестве исключения, в том числе в рамках Соглашения о фидуциарных требованиях ООН или Многостороннего донорского трастового фонда в чрезвычайных ситуациях.

В настоящем Руководстве термины "товары" и "работы" относятся к таким сопутствующим услугам, как транспортировка, страхование, монтаж, пусковые работы, подготовка кадров, первоначальное техническое обслуживание. Понятие "товары" включает промышленные товары, сырьевые материалы, технику, оборудование, транспортные средства и промышленные установки. Положения настоящего Руководства также применимы к неконсультационным услугам,  в составе которых преобладают физические работы и для которых проведение конкурсных торгов и заключение контракта осуществляются на основании достижения измеряемых физических результатов, и для которых могут быть четко определены и последовательно применяться стандарты качества работ, такие как разведывательное бурение, аэрофотосъемка, получение спутниковых изображений, топографическая съемка и аналогичные работы. Настоящее Руководство не относится к услугам консультантов, в отношении к которым применяется действующее «Руководство по отбору и найму консультантов заемщиками Всемирного банка по займам МБРР и кредитам и грантам МАР» (далее  -  «Руководство по отбору и найму консультантов»).

В целях настоящего Руководства понятия "торги" и "тендер" однозначны.

В некоторых случаях Заемщик выступает только в качестве посредника, а проект осуществляется другим агентством или организацией. Ссылки на Заемщика в настоящем Руководстве относятся как к таким агентствам и организациям, так и к Субзаемщикам по договорам о перекредитовании.

Статьи Соглашения Всемирного банка; Статья III, раздел 5(b) , Статьи Соглашения МАР; Статья V, Раздел 1(g).

См. пункты 1.8, 1.9 и 1.10.

В целях данного Руководства "подрядчик" означает фирму, оказывающую строительные услуги.

См. пункты 1.8, 1.9 и 1.10.

К этой  категории относятся контракты, заключенные агентом по закупкам  или руководителем строительных работ,   нанятыми  Заемщиком согласно положениям пункта 3.11 настоящего Руководства. Банк может дать согласие на использование системы государственных закупок, действующей в стране Заемщика ( упоминаемой как Использование страновой системы) для  закупок в соответствии с положениями пункта 3.20 настоящего Руководства. В этих случаях в Соглашении о займе  между Заемщиком и Банком должны быть изложены действующие процедуры Заемщика, а также применение положение Раздела I и любых других разделов настоящего Руководства, которые Банк может счесть уместными.

См. пункт 2.4.

Банк принимает предложения юридических и физических лиц из Тайваня, Китай, о поставке  товаров, выполнении работ и  оказании неконсультационных услуг для проектов,  финансируемых Банком.

За исключением организаций, выполняющих целевые работы, предусмотренных пунктом 3.9.

Для получения права участия в торгах, государственное предприятие или организация должны представить приемлемые для Банка свидетельства в форме соответствующих документов, включая Устав и иную информацию, которая может быть запрошена Банком, подтверждающие, что данное предприятие или организация: (i) является юридическим лицом, не зависимым от Правительства; (ii) в настоящее время не получает существенных субсидий или бюджетной поддержки; (iii) работает как любое коммерческое предприятие и, помимо прочего, не обязано передавать прибыль в распоряжение государства, может приобретать права и обязательства, осуществлять заимствования и нести ответственность за погашение своих долговых обязательств, и может быть объявлено банкротом; и  (iv) не участвует в торгах на получение контракта, присуждаемого государственным департаментом или учреждением, которые, согласно действующим законодательным или нормативным правовым актам, являются отчетным или надзорным органом предприятия или имеют возможность оказывать влияние или контролировать данное предприятие или организацию.

В целях данного подпункта положения соответствующей антикоррупционной политики Группы Всемирного банка изложены в «Руководстве по предотвращению и пресечению мошенничества и коррупции при реализации проектов, финансируемых за счет займов МБРР и кредитов и грантов МАР», а также в «Руководстве для операций МФК, МИГА и гарантийных транзакций Всемирного банка по борьбе с коррупцией». Процедуры применения санкций Всемирного банка публикуются на официальном сайте Всемирного банка.

См. пункт 1.18.

В соответствующих случаях заменить на кредит МАР, грант, или трастовый фонд.

Общие условия МБРР, применимые к Соглашениям о займе и Соглашениям о гарантиях: статья V, раздел 5.01, и Общие условия МАР, применимые к Соглашениям о кредитах на цели развития: статья V, раздел 5.01

В соответствующих случаях заменить на «кредит», «Международная ассоциация развития» и «Соглашение о кредите».

В данном контексте любое действие, предпринятое в целях воздействия на процесс конкурсного отбора или заключения контракта в целях получения не полагающихся выгод, является неправомерным.

В целях настоящего подпункта, термин “другая сторона” означает должностное лицо, действия которого связаны с процессом отбора или заключением контракта. В этой связи термин «должностное лицо» также относится к персоналу Всемирного банка и сотрудникам других организаций, принимающих или рассматривающих решения об отборе консультантов.

В целях настоящего подпункта, термин «сторона» означает должностное лицо; термины «выгода» и «обязательства» относятся к процессу отбора или заключению контракта; а фраза «действие или упущение» относятся к влиянию на процесс отбора или заключения контракта.

В целях настоящего подпункта, термин «стороны» означает участников процесса закупок или отбора (включая должностных лиц), пытающихся либо самостоятельно, либо через другое лицо или организацию, не участвующих в процессе закупок или отбора, создать видимость конкуренции или установить контрактные цены на искусственном, не конкурентном уровне, или на преимущественном уровне относительно цен других тендерных предложений или других условий.

В целях настоящего подпункта, термин «сторона» означает участника процесса отбора или заключения контракта.

Фирма или частное лицо могут быть объявлены неправомочными для присуждения контракта, финансируемого Банком,: (i) по результатам  завершения рассмотрения вопроса о введении санкций Банка в соответствии с процедурами санкций, включая, помимо прочего, перекрестное лишение права на участие по согласованию с другими международными финансовыми организациями, в том числе многосторонними банками развития, а также посредством применения корпоративных административных санкций группы Всемирного банка применительно к закупкам в связи с мошенничеством и коррупцией; и (ii) в результате временного приостановления или досрочного временного приостановления в связи с рассматриваемым вопросом о введении санкций. См. ссылку 14 и пункт 8 Приложения 1 к настоящему Руководству.

Назначенным субподрядчиком, консультантом, производителем, поставщиком товаров или услуг (используются разные термины в зависимости от конкретной документации для торгов) является тот, кто был (i) включен участником торгов в заявку для предварительного квалификационного отбора или тендерное предложение, поскольку он обладает специфическим и важным опытом и ноу-хау, которые позволяют участнику торгов соответствовать квалификационным требованиям для конкретного тендерного предложения; или (ii) назначен Заемщиком

Например, такое обязательство может быть сформулировано следующим образом: “Мы обязуемся в ходе конкурса на вышеуказанный контракт (и, в случае присуждения нам контракта, при его заключении) соблюдать имеющие силу в стране Заказчика законы, направленные против мошенничества и коррупции, согласно списка законов, перечисленных Заказчиком в документации для торгов по данному контракту”.

В Плане закупок, включая обновленные версии, должны быть изложены, как минимум (i) краткое описание товаров, работ и/или неконсультационных услуг, необходимых для реализации проекта, по которым закупки должны быть произведены в течение соответствующего периода; (ii) предлагаемые методы закупок, предусмотренные в Соглашении о Займе; (iii) положения о льготах отечественным подрядчикам и поставщикам в соответствии с пунктом 2.55; (iv)  требования о рассмотрении предложений Банком и пороговые суммы контрактов; и (v) сроки основных мероприятий по закупкам и любая другая информация, которую может обоснованно потребовать Банк. Многочисленные небольшие или аналогичные по сути контракты могут быть объединены. Для проектов или их компонентов, в основе которых лежит принцип инициативы, такие как проекты, инициируемые сообществами, отраслевые подходы  и т.д., для которых конкретные контракты или сроки не могут быть определены заранее, приемлемый формат Плана закупок должен быть согласован с Банком в целях мониторинга и осуществления процедур отбора услуг консультантов. Если проект предполагает закупку консультационных услуг, в Плане закупок должны быть также изложены методы их отбора в соответствии с Руководством по отбору и найму консультантов Заемщиками Всемирного банка по займам МБРР и кредитам и грантам МАР.

См. Приложение 1.

См. пункты 1.8, 1.9 и 1.10.

В целях настоящего Руководства понятие «установка» распространяется на смонтированное оборудование, как при
монтаже технологической линии.

Как правило, контракт единой ответственности включает различные виды установок, оборудования, техники материалов или изделий из них, и предусматривает все закупки, поставку, сбору и/или монтаж оборудования, строительство  законченного объекта или выполнение специализированных работ, включаемых в объект. Такие контракты могут быть контрактами на поставку и монтаж оборудования, когда Заемщик разрабатывает и несет ответственность за базовый и детализированный проект, или же контракты на проектирование, поставку и монтаж установок, когда подрядчик разрабатывает, а также несет ответственность за технические изыскания и проектирование.

Контракт «под ключ» является контрактом единой ответственности на основе фиксированной цены, в рамках которого выплаты осуществляются при выполнении установленных  объемов работ. Для таких контрактов Заказчик обычно предоставляет только базовый проект (т.е. основные параметры технического проекта).

При строительстве объекта управляющая компания, как правило, не занимается непосредственным выполнением работ. В его функции входит наем подрядчиков и руководство их работой, при этом управляющая компания принимает на себя полную ответственность и риски, связанные с ценой, качеством и соблюдением сроков завершения работ. В отличие от этого, руководитель строительных работ является консультантом или представителем Заемщика, но он не принимает на себя такие риски. Если услуги руководителя строительных работ финансируются Банком, отбор руководителя строительных работ осуществляется в соответствии с положениями Руководства по отбору и найму консультантов  (См. пункт 3.11)

См. пункты 2.492.54 относительно описания процедуры оценки тендерных предложений.

При доработке тендерной документации на втором этапе Заемщик должен соблюдать конфиденциальность в отношении технических предложений участников тендера, которые использовались на первом этапе, в соответствии с требованиями прозрачности и прав на интеллектуальную собственность.

UNDB издается ООН. Информацию о подписке можно получить по адресу: Development Business, United Nations, GCPO Box 5850, New York, NY 10163-5850, USA (Веб-сайт: www.devbusiness.com; электронная почта: dbsubscribe@un.org); адрес электронного портала Всемирного банка для общего доступа - http://www.worldbank.org.

См. пункт 2.44.

Форма залогового обеспечения тендерного предложения должна соответствовать типовой документации для торгов, и оно должно быть выдано надежным банком или финансовой организацией, такой как страховая компания или компания по страхованию поручительского обязательства, по выбору участника торгов. Если залоговое обеспечение выдано финансовой организацией, расположенной за пределами страны Заемщика, эта организация должна иметь корреспондентское финансовое учреждение в стране Заемщика для обеспечения возможности его взыскания. Участники торгов должны иметь возможность представлять банковские гарантии, выданные выбранным ими банком, расположенным в любой правомочной стране.

Используемый язык должен быть приемлемым для Банка. Заемщик несет полную ответственность за правильность перевода документов на государственный язык. В случае каких-либо расхождений с документами на английском, французском или испанском языках, текст на этих языках имеет преимущественную силу.
Если в стране Заемщика используется несколько государственных языков, и если национальное законодательство требует подготовки официальных документов на всех государственных языках, Заемщик использует один национальный язык для составления документации для предварительного квалификационного отбора и документации для торгов  и может подготовить переводные версии на других языках.

Следует делать ссылка на текущую версию INCOTERMS 2010, или периодически пересматриваемую версию, публикуемую Международной торговой палатой: 38 Cours Albert 1er, 75008 Paris, France. СИП означает перевозку и страхование, оплаченные до (название места назначения). Этот термин может использоваться независимо от вида транспортировки, в том числе несколькими видами транспорта. СИП не включает уплату таможенной пошлины и других налогов на импорт товаров, которые уже ввезены или еще будут ввезены. Уплата таможенной пошлины и других налогов на импорт является ответственностью Заемщика. Если товары уже ввезены, то заявляемая цена должна быть четко различима на фоне исходной стоимости импорта этих товаров, заявленной на таможне. Заявляемая цена должна включать в себя все скидки или надбавки местного агента или представителя и все местные затраты, за исключением таможенных пошлин и налогов, которые будут оплачиваться покупателем.

Цена франко-завод включает все пошлины, налоги с продаж и прочие налоги, которые уже уплачены или подлежат уплате за компоненты и сырье, использованные при производстве или сборке оборудования, предлагаемого в тендерном предложении. Промышленные товары включают собранные товары.

См. пункты 1.8, 1.9 и 1.10

В случае контрактов «под ключ» товары могут запрашиваться на основе цены ДДП (до названного места назначения) и участникам торгов при подготовке тендерных предложений должна быть предоставлена возможность выбирать между импортируемыми товарами и товарами, производимыми в стране Заемщика

Понятия, используемые в «INCOTERMS 2010», соответственно: FCA - франко-перевозчик (названное место) и CPT - перевозка оплачена до (названное место назначения).

Далее по тексту: «местная валюта»

Форма залогового обеспечения тендерного предложения должна соответствовать типовой документации для торгов, и оно должно быть выдано надежным банком или финансовой организацией, такой как страховая компания или компания по страхованию поручительского обязательства, по выбору участника торгов. Если залоговое обеспечение выдано финансовой организацией, расположенной за пределами страны Заемщика, эта организация должна иметь корреспондентское финансовое учреждение в стране Заемщика для обеспечения возможности его взыскания. Участники торгов должны иметь возможность представлять банковские гарантии, выданные выбранным ими банком, расположенным в любой правомочной стране.

Предполагается, однако, что сотрудники Международного центра урегулирования инвестиционных споров (ICSID) в силу своего служебного положения имеют право назначать арбитров.

С целью обеспечения достаточного времени для доставки тендерных предложений к месту их вскрытия.

См. пункт 2.44

См. пункт 2.50 относительно исправлений.

См. пункт 2.52.

Заемщик могут попросить об указании цен на основе СИФ (и об оценке предложений на этой же основе) только в тех случаях, когда товары транспортируются по морю и когда товары не перевозятся в контейнерах. Условие СИФ используется только при транспортировке морем. Маловероятна пригодность СИФ для заявления цены на промышленные товары, поскольку промышленные товары обычно укладывают в контейнеры. Цены на основе СИП используются при транспортировке любым видом транспорта, включая море, а также при  транспортировке несколькими видами транспорта.

При оценке предложений не учитываются: (а) таможенные пошлины и другие налоги, которыми облагаются импортные товары, цена которых заявлена на основе СИП (которые не включают  таможенные пошлины); (б) налог с продаж или аналогичные налоги, взимаемые в связи с  реализацией или поставкой товаров.

В качестве исключения, относительный вес может устанавливаться в случаях, когда спецификации не могут быть точно определены или факторы, иные чем цена, не всегда могут быть выражены в денежном выражении, что может иметь место при закупке информационных технологий и учебных пособий.

Если в документации для торгов не предусмотрены иные положения для некоторых контрактов «под ключ» (см. пункт 2.22).

Валовой национальный продукт, ежегодно определяемый Банком.

Такой участник именуется «участник, предложивший наименьшую оцененную стоимость», а такое предложение - «предложение с наименьшей оценочной стоимостью» соответственно.

Такие корректировки могут относиться к масштабу  или условиям контракта, минимальным критериям для последующего квалификационного отбора (при отсутствии предварительного квалификационного отбора), проекту, спецификациям и т.д. или сочетанию этих параметров.

См. также пункт 3.12.

Закупки небольших контрактов обычно осуществляются в соответствии с процедурами, используемыми частными или государственными учреждениями, которые занимаются импортом, или в соответствии с другой установленной коммерческой практикой, приемлемой для Банка, как указано в пункте 3.13.

Контракты не должны подразделяться на более мелкие пакеты, чтобы сделать их менее привлекательными для процедур МКТ; любое предложение о делении контракта на более мелкие пакеты требует предварительного одобрения Банком.

Все изменения подобного рода должны отражаться в Соглашении о займе. Банк может дать согласие, если таковое запрашивается Заемщиком, чтобы документация для торгов, проводимых по методу  НКТ, включала положение о неправомочности получения финансирования Банка фирмой или лицом в  стране Заемщика, в отношении которых действуют санкции неправомочности для присуждения контракта, введенные соответствующим судебным органом страны Заемщика согласно соответствующему законодательству, при условии, что Банком установлено, что данная фирма или лицо замешаны в мошенничестве или коррупции и  что в отношении такой фирмы или лица осуществляется надлежащая правовая процедура в рамках судопроизводства.

Этот метод отличается от методов, предусмотренных Пилотной программой использования страновых систем согласно пункту 3.20.

Для целей закупок в свободной торговле и закупок у агентств ООН согласно пункту 3.10 (c) настоящего Руководства, сумма контракта небольшой стоимости не должна, как правило, превышать 100,000 долларов при закупке товаров, имеющихся в свободной продаже, и сырьевых товаров, и 200,000 долларов при закупках простых строительных работ. Пороговые значения для каждого проекта указываются в Плане закупок.

Заемщики используют различные формы рамочных контрактов под различными названиями. Существует три наиболее широко используемых  форм контрактов на основе закрытого или открытого, одноступенчатого или двухступенчатого конкурса: (i) “закрытый рамочный контракт”, который основывается на предопределенных критериях, включая критерии для присуждения “заказов”, подписываемый с одним или несколькими поставщиками/подрядчиками, и не допускает привлечения новых участников в период действия контракта; (ii) “ закрытый рамочный контракт ”, ограничивающий привлечение новых участников, но проводимый в два этапа: на первом этапе выбирается более одного поставщика/подрядчика, а на втором этапе, когда принимается решение о размещении заказа на конкурсной основе среди поставщиков/подрядчиков, выбранных на первом этапе, контракт присуждается участнику, предложившему наименьшую оцененную стоимость исходя из предложенной цены и условий поставки; и (iii) “открытый рамочный контракт ”, который предусматривает два этапа, как и вышеуказанные методы, но без ограничений для новых участников.

Государственное строительное подразделение, не являющееся независимым в административном и финансовом отношении, следует рассматривать как подразделение, выполняющее целевые работы. «Выполнение целевых работ» также известно как использование «собственной рабочей силы», «ведомственной рабочей силы» или «собственного труда».

Руководство по отбору и найму консультантов заемщиками Всемирного банка применимо в отношении отбора агентов по закупкам, руководителе строительных работ и агентов, оказывающих  услуги по инспекционным проверкам. Затраты  или вознаграждение агентов по закупкам, руководителей строительных работ  и агентов, оказывающих услуги по  инспекционным проверкам, подлежат возмещению из средств займа Банка (см. пункт 3.12), если это предусмотрено Соглашением о займе и Планом закупок, и если условия их отбора и найма приемлемы для Банка.

Банк должен изучить методы и процедуры частного сектора по проведению закупок  и отбору консультантов и коммерческой практики в стране Заемщика с целью определения их приемлемости. Процедуры и практика частного сектора не подлежат такому же контролю, как в случае использования государственных средств, и, таким образом, являются более простыми с принятием решений на одном уровне, и требует меньшего количества документации. Банк обычно дает согласие на использование только тех процедур, которые, как минимум, соответствуют национальным требований, установленным торговой палатой, некоторыми предприятиями частного сектора с устоявшейся репутацией, центральным банком или органами по лицензированию импорта и таможенными органами. Нет необходимости указывать в Соглашении о Займе или Плане закупок пороговые суммы контрактов для применения вне зависимости от принятых конкретных методов закупок и коммерческой практики. Учитывая, что такие проекты определяются спросом, может являться целесообразным  составлять Планы закупок в соответствии с положениями пункта 1.18, особенно в случае, когда отбор консультантов осуществляется получателями. Упрощенные планы закупок в случаях, когда это возможно и целесообразно, должны составляться на основе индикативного перечня правомочных видов деятельности.

СВЭ - строительство, владение, эксплуатация; СЭП -строительство, эксплуатация, передача; СВЭП -строительство, владение, эксплуатация, передача.

Для таких проектов, как платные дороги, тоннели, гавани, мосты, электростанции, предприятии по утилизации отходов и
системы водоснабжения. Открытые конкурсные торги означают: 1) МКТ: 2) НКТ в случае контрактов, оценочная стоимость которых ниже пороговых значений, установленных Региональными менеджерами по закупкам. Кроме того, может быть рассмотрена возможность использования процедуры прямого приглашения, такого как ограниченные конкурсные торги. Все такие процедуры подлежат рассмотрению  Банком до их принятия.

Закупки на основе результативности в проектах, финансируемых Банком, должны быть результатом удовлетворительного технического анализа различных имеющихся вариантов. Закупки на основе результативности должны быть предусмотрены в Документе по оценке проекта, или, с предварительного согласия Банка, включаться в План закупок.

Примерами такого рода закупок являются: (i) в случае закупки услуг: предоставление медицинских услуг, то есть, оплата за конкретные услуги, как то визит к врачу или определенные лабораторные исследования, и т.д.; (ii) в случае закупки объекта: проектирование, закупки, строительство и ввод в эксплуатацию теплоэлектростанции, эксплуатировать которую будет Заемщик; (iii) в случае закупки объекта и услуг: проектирование, закупки, строительство (или восстановление) дороги и эксплуатация и содержание дороги в течение 5 лет после строительства.

Проекты, основанные на инициативе сообществ, обычно предполагают значительное количество небольших по стоимости контрактов на поставку товаров и оказание неконсультационных и консультационных услуг, а также значительное количество территориально разбросанных  работ небольшого объема. К числу широко применяемых методов закупок относятся закупки в свободной торговле, местные конкурсные торги с приглашением потенциальных участников для поставки товаров и выполнения работ в местных населенных пунктах и в их окрестностях, прямое заключение контракта на поставку небольших по стоимости товаров, выполнения работ и оказания неконсультационных услуг, а также использование местного персонала и ресурсов. В Документе (или Руководстве) по реализации проекта, упоминаемого в Соглашении о займе, должно быть приведено достаточно детализированное описание всех механизмов, методов и процедур  закупок, включая функции, обязанности и степень участия сообществ в целом (с указанием, что в определенных обстоятельствах может потребоваться создание местных тендерных комитетов), упрощенные этапы всех применяемых методов закупок, положения о технической или иной помощи, необходимой сообществу, процедуры оплаты и ведения отчетности, упрощенные формы контрактов, которые будут использоваться, надзорные полномочия и функции агентства по реализации и т.д. Механизмы надзора Банка за осуществлением закупок, включая требования по проведению технического и финансового контроля и аудиторских проверок должны быть указаны в Документе по оценке проекта. Соглашении о займе, упрощенном Плане закупок и Документе (или Руководстве) по реализации проекта. Аудиторская проверка должна включать подтверждение как качества, так и количества закупленных работ и услуг, и надлежащего использования средств.

Описание Пилотной программы приведено в документе Совета исполнительных директоров Всемирного банка от 3 марта и  25 марта  2008 года “Использование страновых систем в операциях, финансируемых Всемирным банком: предлагаемая Пилотная программа ” (R2008-0036 и 0036 и 0036/1), утвержденного Советом исполнительных директоров Всемирного банка  24 апреля 2008 года.

В пунктах 11-15 Приложения III изложены действия, предпринимаемые Банком в ответ на сообщения участников торгов, включая жалобы участников торгов и запросы разъяснений по результатам отбора

Пороговые суммы контрактов, подлежащих предварительному рассмотрению, выражаются в денежном эквиваленте и определяются исходя  из рисков, и  указываются в Плане закупок для всех методов закупок, предусмотренных в рамках Займа. Они должны отражать общую стоимость контракта, включая все налоги и сборы, если таковые подлежат уплате в рамках контракта. Для контрактов, заключенных посредством процедуры внеконкурсного отбора, в соответствии с  пунктом 3.7, Заемщик должен представить в Банк на согласование до начала исполнения контракта копию спецификаций и проект контракта. Контракт должен подписываться только после согласования Банком, и положения параграфа (h) данного пункта должны применяться в отношении подписанного контракта

См. пункт 2.15

В общегосударственной газете с широким тиражом или официальном бюллетене, при условии его  широкого тиража, или  на сайте или электронном портале со свободным национальным и международным доступом на государственном языке, как определено в пункте 2.15.

Это не относится к поставке товаров, если надзор за монтажом предусматривается этим же контрактом, который считается контрактом на поставку товаров и поэтому является правомочным для применения льготы для местных поставщиков к компоненту на поставку товаров.

ДДП – это термин ИНКОТЕРМ, который означает «доставка с оплаченной пошлиной», когда продавец доставляет товары покупателю с уплаченной пошлиной на импорт и с разгрузкой с любого доставившего их транспортного средства в названном месте назначения. Продавец должен нести все затраты и риск, связанные с доставкой товаров, включающие, где это применяется, все импортные пошлины в стране назначения, и разгрузку в месте назначения в соответствии с контрактом «под ключ». В странах, в которых участники освобождаются от пошлин на импорт в рамках контрактов, финансируемых Банком, сравнение для целей оценки предложений производится на основе цены без освобождения от пошлин и налогов на импорт товаров, произведенных за рубежом. В этом случае в документации для торгов может быть указано, что до подписания контракта покупатель и участник, выигравший торги, определят сумму налогов, подлежащих уплате за импорт предлагаемых товаров, если бы не было такого освобождения. Однако при подписании стоимость контракта не будет включать установленную сумму пошлин и налогов.

Льгота для местных подрядчиков применяется только в отношении правомочных стран.

На стадии предварительного квалификационного отбора или конкурсных торгов.

С дополнительной информацией о политике и процедурах Банка по расходованию средств можно ознакомиться в Руководстве Всемирного банка по реализации проектов и Руководстве по процедурам расходования средств для клиентов Всемирного банка (размещены на сайте Всемирного банка по адресу: http://www.worldbank.org/projects).

За исключением закупок в рамках Пилотной программы по использованию страновых систем, описание которой приведено в пункте 3.20, в рамках которой все контракты подлежат последующему рассмотрению Банком.

http://www.worldbank.org

Информационный центр расположен по тому же адресу, что и Всемирный банк: 1818 H Street, N.W., Washington, D.C., 20433, USA. База данных проектов размещена на сайте  http://www4.worldbank/org/sprojects/.

Информация о подозрениях в мошенничестве и коррупции  может быть сообщена напрямую в Департамент Всемирного банка по борьбе с мошенничеством, коррупцией и корпоративными нарушениями по электронному  адресу: investigations_hotline@worldbank.org; через сайт Всемирного банка или на круглосуточную горячую линию: toll free +1-800-831-0463, collect calls +1-704-556-7046 (имеются переводчики; принимаются анонимные звонки); или же можно обратиться в Департамент по борьбе с мошенничеством, коррупцией и корпоративными нарушениями в Штаб-квартире Всемирного Банка в Вашингтоне по телефону +1-202-458-7677