МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ  РЕСПУБЛИКИ  БЕЛАРУСЬ

| ЗАГАД | ПРИКАЗ |
| --- | --- |

3012.2016 № 1098

О проведении в 2017 году Республиканского конкурса профессионального мастерства «WorldSkills Belarus» по профессиональной компетенции по специальности «Геодезия»

На основании Инструкции о порядке проведения республиканского конкурса профессионального мастерства среди рабочих (служащих), специалистов и обучающихся, получающих профессионально-техническое, среднее специальное и высшее образование, «WorldSkills Belarus», утвержденной постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 7 июля 2014 г. № 93, в целях повышения качества профессиональной подготовки кадров, совершенствования системы профессиональной ориентации среди молодежи, повышения имиджа профессионального образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести в 2017  году Республиканский конкурс профессионального мастерства среди рабочих (служащих), специалистов и обучающихся, получающих профессионально-техническое, среднее специальное, высшее образование, «WorldSkills Belarus» по профессиональной компетенции по специальности «Геодезия» (далее, если не установлено иное, – республиканский конкурс) в два этапа.

2. Республиканский этап республиканского конкурса провести с 28 февраля по 2 марта 2017 года.

3. Утвердить прилагаемый план подготовки и проведения республиканского конкурса.

4. Управлению профессионального образования (А.Д. Лашук) обеспечить координацию и контроль подготовки и проведения республиканского этапа республиканского конкурса.

5. Учреждению образования «Республиканский институт профессионального образования» (А.Х. Шкляр) обеспечить организационное и методическое сопровождение подготовки и проведения республиканского конкурса.

6. Управлениям образования областных исполнительных комитетов, комитету по образованию Минского городского исполнительного комитета:

6.1. обеспечить проведение первичных этапов республиканского конкурса, формирование и регистрацию команд обучающихся по профессиональной компетенции по специальности «Геодезия».

6.2. направить победителей первичных этапов для участия в республиканском этапе республиканского конкурса в сроки, указанные в пункте 2 настоящего приказа; принять к сведению, что питание и проживание участников республиканского этапа республиканского конкурса, сопровождающих лиц, педагогических и медицинских работников, водителей осуществляются за счет направляющей стороны;

6.3. принять исчерпывающие меры по вопросам обеспечения охраны здоровья, безопасного и ответственного поведения участников республиканского конкурса.

7. Пресс-секретарю (Ю.А. Бородун), учреждению образования «Республиканский институт профессионального образования» (А.Х. Шкляр) совместно с управлениями образования областных исполнительных комитетов, комитетом по образованию Минского городского исполнительного комитета обеспечить освещение хода подготовки, проведения и итогов республиканского конкурса.

8. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя Министра В.А. Богуша.

Министр								И.В. Карпенко

07 Лашук 200 71 36

3

УТВЕРЖДЕНО

Приказ Министра образования Республики Беларусь

__________________ № ______

план

подготовки   и   проведения

республиканского конкурса

| № | Наименование мероприятия | Сроки исполне-ния | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Институционализация, нормативное обеспечение, создание инфраструктуры |  |  |  |
| 1.1. | Определение перечня учреждений образования, реализующих программы высшего и среднего специального образования, изучающих дисциплину «Геодезия». | январь 2017 | учреждение образования «Республиканский институт профессионального образования» |
| 1.2. | Подбор главного эксперта по профессиональной компетенции по специальности «Геодезия», ответственного за соблюдение международных стандартов Worldskills. Разработка конкурсного задания для проведения республиканского конкурса | январь 2017 | учреждение образования «Республиканский институт профессионального образования», Белорусский национальный технический университет |
| 1.3. | Формирование перечней потенциальных предприятий-партнеров Worldskills Belarus по профессиональной компетенции по специальности «Геодезия» | январь 2017 | учреждение образования «Республиканский институт профессионального образования», главный эксперт по профессиональной компетенции по специальности «Геодезия» |
| 1.4. | Проведение информационных собраний и консультаций с представителями учреждений образования, иных организаций по вопросам подготовки и проведения республиканского конкурса по профессиональной компетенции по специальности «Геодезия» по стандартам Worldskills | январь 2017 | учреждение образования «Республиканский институт профессионального образования» |
| II. Подготовка и проведение первичных этапов республиканского конкурса |  |  |  |
| 2.1. | Создание оргкомитетов по подготовке и проведению первичных этапов республиканского конкурса | январь 2017 | Управления образования облисполкомов, комитет по образованию Мингорисполкома Учреждения образования |
| 2.2. | Разработка, согласование и утверждение документации республиканского конкурса у главного эксперта по профессиональной компетенции по специальности «Геодезия», ответственного за соблюдение международных стандартов Worldskills Конкурсное задание; Инфраструктурные листы; Ведомость критериев оценки; Оценочная ведомость; Суммарная оценочная ведомость; План застройки; Инструкция по охране труда | январь-февраль 2017 | учреждение образования «Республиканский институт профессионального образования», главный эксперт по профессиональной компетенции по специальности «Геодезия» |
| 2.3. | Подготовка и проведение первичных этапов республиканского конкурса в соответствии с Инструкцией о порядке проведения республиканского конкурса профессионального мастерства среди рабочих (служащих), специалистов и обучающихся, получающих профессионально-техническое, среднее специальное и высшее образование, «WorldSkills Belarus» | до 10.02.2017 | управления образования облисполкомов, комитет по образованию Мингорисполкома, учреждения образования, учреждение образования «Республиканский институт профессионального образования» |
| 2.4. | Направление победителей первичных этапов республиканского конкурса для участия в республиканском этапе республиканского конкурса | февраль 2017 | управления образования облисполкомов, комитет по образованию Мингорисполкома, учреждения образования |
| III. Подготовка и проведение республиканского этапа республиканского конкурса Сроки проведения республиканского этапа: 28 февраля - 2 марта 2017 г. Место проведения республиканского этапа: Филиал «Гомельский государственный дорожно-строительный колледж имени Ленинского комсомола Белоруссии» учреждения образования «Республиканский институт профессионального образования» (г. Гомель, Пл. Труда, 1) |  |  |  |
| 3.1. | Организация веб-сайта республиканского конкурса и системы электронной регистрации участников | январь-февраль 2017 | учреждение образования «Республиканский институт профессионального образования» |
| 3.2. | Составление и утверждение: - состава оргкомитета - состава участников республиканского этапа республиканского конкурса (сбор заявок) - состава жюри | февраль 2017 | управление профессионального образования, управление высшего образования Министерства образования, учреждение образования «Республиканский институт профессионального образования» |
| 3.3. | Разработка, утверждение эскизов и изготовление программы, буклетов, схемы размещения конкурсной площадки, другой информационно-бланочной продукции, медалей победителей и дипломов участников республиканского этапа республиканского конкурса | январь-февраль 2017 | учреждение образования «Республиканский институт профессионального образования», управление профессионального образования, управление высшего образования Министерства образования |
| 3.4. | Подготовка и направление пригласительных писем | февраль 2017 | управление профессионального образования, управление высшего образования Министерства образования, учреждение образования «Республиканский институт профессионального образования» |
| 3.5. | Подготовка конкурсной площадки для проведения республиканского этапа республиканского конкурса. Организация работы с предприятиями и учреждениями образования по обеспечению конкурсной площадки республиканского этапа республиканского конкурса необходимым оборудованием, инструментом и материалами | февраль 2017 | учреждение образования «Республиканский институт профессионального образования» |
| 3.6. | Организация логистики республиканского этапа республиканского конкурса: - регистрация делегаций, - проживание, - питание, - транспортный трансфер участников и др. вопросы | февраль-март 2017 | учреждение образования «Республиканский институт профессионального образования», Филиал «Гомельский государственный дорожно-строительный колледж имени Ленинского комсомола Белоруссии» учреждения образования «Республиканский институт профессионального образования», управление образования Гомельского облисполкома |
| 3.7. | Обеспечение медицинского обслуживания в местах проживания и проведения республиканского этапа республиканского конкурса | февраль-март 2017 | учреждение образования «Республиканский институт профессионального образования» |
| 3.8. | Обеспечение мер безопасности участников республиканского этапа республиканского конкурса, охраны общественного порядка и безопасности дорожного движения в местах проживания, питания, проведения республиканского этапа республиканского конкурса | февраль-март 2017 | учреждение образования «Республиканский институт профессионального образования» |
| 3.9. | Организация церемонии открытия и закрытия республиканского этапа республиканского конкурса, подготовка сценария, работа с творческими коллективами | февраль-март 2017 | учреждение образования «Республиканский институт профессионального образования» |
| 3.10. | Организация работы информационного центра во время проведения республиканского этапа республиканского конкурса | февраль-март 2017 | учреждение образования «Республиканский институт профессионального образования» |
| 3.11. | Организация информационного сопровождения республиканского конкурса, освещения в средствах массовой информации вопросов развития движения WorldSkills в Республике Беларусь, фото- и видеосъемки | февраль-март 2017 | пресс-секретарь Министерства образования, учреждение образования «Республиканский институт профессионального образования», управления образования облисполкомов, комитет по образованию Мингорисполкома |
| 3.12. | Проведение республиканского этапа республиканского конкурса | февраль-март 2017 | управление профессионального образования, управление высшего образования Министерства образования, учреждение образования «Республиканский институт профессионального образования» |
| 3.13. | Подведение итогов республиканского этапа республиканского конкурса |  |  |
| 3.13.1 | Утверждение списка победителей республиканского этапа республиканского конкурса | март 2017 | Министерство образования |
| 3.13.2 | Подготовка документов для включения победителей республиканского этапа республиканского конкурса в банк одаренной молодежи | апрель 2017 | управление профессионального образования Министерства образования, учреждение образования «Республиканский институт профессионального образования», управления образования облисполкомов, комитет по образованию Мингорисполкома, учреждения образования |